## Hoja1
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
AVANCES FISICOS Y AVANCES FINANCIEROS
Nª Contrato | SERVICIO EDUCATIVO | NOMBRE DEL PLANTEL | Localidad | Municipio | Meta Contratada | Convenio monto y/o tiempo |  |  |  | Avance Financiero | Programa | Supervisor | Contratista | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4 | SEM 5 | SEM 6 | SEM 7 | SEM 8 | SEM 9 | SEM 10 | SEM 11 | SEM 12 | SEM 13 | SEM 14
[6 empty] | Dias | Fecha de inicio | Fecha de termino | Monto |  |  |  |  | 2017-01-06 | 2017-01-13 | 2017-01-20 | 2017-01-27 | 2017-02-03 | 2017-02-10 | 2017-02-17 | 2017-02-24 | 2017-03-03 | 2017-03-10 | 2017-03-17 | 2017-03-24 | 2017-03-31 | reportar
EJERCICIO 2017
AD-IEIFE-016-2017/EST | JN | WENCESLAO VICTORIA SOTO | FRACC. VALLE ESCONDIDO | SAN LUIS POTOSI | PROTECCION EN AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCIONES, RED ELECTRICA Y ALUMBRADO EXTERIOR |  |  |  |  | 0% | FEAM 2015 REGULAR | ING. ERNESTO CANO CASTILLO | GRUPO CONSTRUCTOR PG S.A. DE C.V. |  |  |  |  | 1% | 2% | 2% | 2% | 10% | 48% | 100% | 100% | 100% | reportar
AD-IEIFE-018-2017/EST | JN | IGNACIO RIVOLI | CARRANCO | VILLA DE REYES | REHABILITACION DE CUBIERTA DE AULAS |  |  |  |  | 53.68% | FEAM 2015 REGULAR | ARQ. JOSE EUGENIO CUELLAR MERCADO | J.M. FLORES CONSTRUCCION, MAQUINARIA Y MATERIALES S.A. DE C.V. |  |  |  |  | 0.5% | 1.06% | 11.42% | 11.42% | 31.09% | 40.94% | 52.69% | 54% | 54% | reportar
LP-IEIFE-004-2017/EST-D | Sec. Gral | MELCHOR OCAMPO | EBANO | EBANO | REHABILITACION DE LA RED ELECTRICA EXTERIOR DE CADA EDIFICIO, CAMBIO DE TRANSFORMADOR PARA AUMENTO DE CARGA DE 45 KVA |  |  |  |  | 0% | FEAM 2015 REGULAR | LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | TRESMAR CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A. DE C.V. | 2017-03-10: 0.5%; 2017-03-17: 1%; 2017-03-24: 1%; 2017-03-31: 1% | reportar
LP-IEIFE-008-2017/EST-B | Sec. Gral | PROF. Y LIC. CARLOS JONGUITUD BARRIOS | NUEVO JOM TE (NUEVO MAY) | SAN VICENTE TANCUAYALAB | CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES |  |  |  |  | 0% | FEAM 2015 REGULAR | LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | LILIANA MEZA TORRES | [13 empty] | reportar | bar: 2017-03-31
[10 empty] | 6.074% |  |  |  | 2017-03-24: 14.33%; 2017-03-31: 14.33%
AD-IEIFE-001-2017/EST-A | JN | GENERAL EMILIANO ZAPATA | TANQUE COLORADO | MATEHUALA | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL |  | 2017-05-03 | 2017-05-24 | 130945.1 | 46.87% | FEAM 2016 REGULAR | ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | PATRICIA HORTENCIA REYNA DE LEON |  |  |  | 0.01% | 5% | 12% | 12% | 12% | 53% | 68% | 68% | 68% | 68% | reportar
AD-IEIFE-002-2017/EST | EP | BIOLOGO HUMBERTO GUTIERREZ CORONA | EL ZACATON | VILLA DE RAMOS | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES |  |  |  |  | 14.48% | FEAM 2016 REGULAR | ING. CHRYSTIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA | TECNO PROYECTOS DEL ALTIPLANO S.A. DE C.V. |  |  |  |  | 2.5% | 5% | 5% | 5% | 11% | 20% | 25% | 30% | 30% | reportar
AD-IEIFE-003-2017/EST | Sec. Técnica | SECUNDARIA TECNICA No. 52 | DULCE GRANDE | VILLA DE RAMOS | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL |  |  |  |  | 25.62% | FEAM 2016 REGULAR | ING. CHRYSTIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA | MALDONADO MAS M CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. |  |  |  |  | 2% | 6% | 6% | 6% | 13% | 30% | 40% | 60% | 60% | reportar
AD-IEIFE-004-2017/EST | EP | EMILIANO ZAPATA | POZO DEL CARMEN | ARMADILLO DE LOS INFANTE | CONSTRUCCION DE UN TECHADO DE 15.00 X 24.00 M. |  |  |  |  | 27.15% | FEAM 2016 REGULAR | L.E.A.O. HECTOR REYES HERNANDEZ | HÃ‰CTOR HERNÃNDEZ ZARAZÃšA |  |  |  |  | 1% | 5.5% | 14% | 14% | 28% | 30% | 57% | 69.5% | 69.5% | reportar
AD-IEIFE-005-2017/EST | EP | PENSADOR MEXICANO | RANCHO DE LOS GUZMAN | ARMADILLO DE LOS INFANTE | REHABILITACION EN LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL |  |  |  |  | 0% | FEAM 2016 REGULAR | L.E.A.O. HECTOR REYES HERNANDEZ | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CATZIN S.A. DE C.V. |  |  |  |  | 1% | 1% | 5% | 5% | 8% | 12% | 14% | 16% | 16% | reportar
AD-IEIFE-006-2017/EST | ETV | GABRIELA MISTRAL | CORCOVADA | VILLA HIDALGO | CONSTRUCCION DE UN TECHADO DE 15.00 X 24.00 M. |  | 2017-03-07 | 2017-03-23 | 116604.63 | 0% | FEAM 2016 REGULAR | L.E.A.O. HECTOR REYES HERNANDEZ | RAUL VEGA SIERRA |  |  |  |  | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 5% | 5% | 5% | 5% | reportar
AD-IEIFE-007-2017/EST |  | CENTRO DE CAPACITACION DE EDUCACION ESPECIAL No. 1 | FRACC. LAS JULIAS | SAN LUIS POTOSI | REHABILITACION EN LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL |  |  |  |  | 63.39% | FEAM 2016 REGULAR | ING. ARQ. RAMON LORENZO HERNANDEZ | CONSTRULAR, S.A. DE C.V. |  |  |  |  | 7% | 10% | 17% | 17% | 33% | 37% | 53% | 72% | 72% | reportar
AD-IEIFE-008-2017/EST | EP | MIGUEL HIDALGO | COLONIA SALAZARES | SAN LUIS POTOSI | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 5.30 M. Y OBRAS EXTERIORES |  |  |  |  | 0% | FEAM 2016 REGULAR | ING. ERNESTO CANO CASTILLO | OBRAS ELECTROCIVILES DEL POTOSI S.A. DE C.V. |  |  |  |  | 1% | 3% | 3% | 3% | 7% | 7% | 24% | 24% | 24% | reportar
AD-IEIFE-009-2017/EST | Sec. Técnica | SECUNDARIA TECNICA No. 65 | FRACC. SAN ALBERTO | SAN LUIS POTOSI | REHABILITACION EN LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL (RED ELECTRICA Y TRANFORMADOR) |  |  |  |  | 0% | FEAM 2016 REGULAR | ING. ARQ. RAMON LORENZO HERNANDEZ | CONSTRUCTORA QUID, S.A. DE C.V. |  |  |  |  | 1% | 10% | 20% | 20% | 23% | 44% | 60% | 63% | 63% | reportar
AD-IEIFE-010-2017/EST | Sec. Técnica | SECUNDARIA TECNICA No. 68 | SAUCITO | SAN LUIS POTOSI | CONSTRUCCION DE UN TECHADO DE 17.00 X 25.92 M. |  |  |  |  | 45.38% | FEAM 2016 REGULAR | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO | GRUPO CONSTRUCTOR TESA S.A. DE C.V. |  |  |  |  | 1% | 9% | 9% | 9% | 9% | 28% | 32% | 46% | 46% | reportar
AD-IEIFE-011-2017/EST | EP | NIÑOS HEROES | COL. HIMNO NACIONAL 2a. SECC. | SAN LUIS POTOSI | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES |  |  |  |  | 0% | FEAM 2016 REGULAR | ING. ERNESTO CANO CASTILLO | OBRAS ELECTROCIVILES DEL POTOSI S.A. DE C.V. |  |  |  |  | 1% | 3% | 3% | 3% | 14% | 25% | 44% | 44% | 44% | reportar
AD-IEIFE-012-2017/EST | Sec. Técnica | SECUNDARIA TECNICA No. 66 | COL. SIMON DIAZ | SAN LUIS POTOSI | REHABILITACION EN LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL (RED ELECTRICA) |  |  |  |  | 69.76% | FEAM 2016 REGULAR | ING. ARQ. RAMON LORENZO HERNANDEZ | YOLANDA IVETTE LUNA TERAN |  |  |  |  | 2% | 5% | 7% | 7% | 22% | 25% | 35% | 40% | 40% | reportar
AD-IEIFE-013-2017/EST | Sec. Técnica | SECUNDARIA TECNICA No. 44 | ESCALERILLAS | SAN LUIS POTOSI | CONSTRUCCION DE UN TECHADO DE 15.00 X 24.00 M. |  |  |  |  | 30.73% | FEAM 2016 REGULAR | ING. ARQ. RAMON LORENZO HERNANDEZ | RAFAEL ESCOBEDO ZUBIAGA |  |  |  |  | 1% | 4% | 9% | 9% | 16% | 19% | 24% | 27% | 27% | reportar
AD-IEIFE-014-2017/EST | EP | PROFA DOLORES JIMENEZ VELAZQUEZ | REAL DE PEÑASCO | SAN LUIS POTOSI | CONSTRUCCION DE UN TECHADO DE 12.00 X 24.00 M. |  |  |  |  | 10.95% | FEAM 2016 REGULAR | ING. JORGE DAVID PEREZ VAQUERO | RETRO GROUP CORPORATION S.A. DE C.V. |  |  |  |  | 1% | 2% | 3% | 4% | 11% | 12% | 13% | 14% | 14% | reportar
AD-IEIFE-015-2017/EST | EP | PROF. DANIEL DIAZ CORPUS | PRADOS DE TABACHIN S/N, PRADOS DE SOLEDAD | SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | CONSTRUCCION DE UN TECHADO DE 15.00 X 30.00 M. |  |  |  |  | 89.96% | FEAM 2016 REGULAR | ING. ARQ. RAMON LORENZO HERNANDEZ | ACACIA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. |  |  |  |  | 2% | 8% | 17% | 17% | 25% | 50% | 63% | 73% | 73% | reportar
AD-IEIFE-017-2017/EST | EP | IGNACIO RAMIREZ | ARROYOS | SAN LUIS POTOSI | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES |  |  |  |  | 0% | FEAM 2016 REGULAR | EAO JORGE ISRAEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ | OBRAS ELECTROCIVILES DEL POTOSI S.A. DE C.V. |  |  |  |  | 7% | 9% | 9% | 9% | 13% | 15% | 23% | 25% | 25% | reportar
AD-IEIFE-019-2017/EST | EP | 18 DE NOVIEMBRE | LA REFORMA | CIUDAD FERNANDEZ | CONSTRUCCION DE UN TECHADO DE 15.00 X 30.00 M. |  |  |  |  | 0% | FEAM 2016 REGULAR | ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ | PALMAR CONSTRUVISION, S.A. DE C.V. |  |  |  |  | 1% | 1% | 5% | 8% | 12% | 15% | 17% | 20% | 20% | reportar
AD-IEIFE-020-2017/EST | EP | PROF. JUAN MIRANDA URESTI | NIÑOS HEROES ESQ. 20 DE NOV., EL ALTILLO | CIUDAD FERNANDEZ | CONSTRUCCION DE 1a ETAPA DE BARDA PERIMETRAL |  |  |  |  | 42.84% | FEAM 2016 REGULAR | ARQ. JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ | IVHER MANTENIMIENTO INTEGRAL S.A. DE C.V. |  |  |  |  | 1% | 5% | 6% | 8% | 14% | 25% | 25% | 32% | 32% | reportar
AD-IEIFE-021-2017/EST | EP | JOSE MARIA MORELOS | PUERTA DEL RIO | VILLA JUAREZ | CONSTRUCCION DE UN TECHADO DE 15.00 X 30.00 M. |  |  |  |  | 35.16% | FEAM 2016 REGULAR | ING. EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX | ASLAN CORP S.A. DE C.V. |  |  |  |  | 0.5% | 1% | 1% | 1% | 10% | 18% | 27% | 34% | 34% | reportar
AD-IEIFE-022-2017/EST | EP | AQUILES SERDAN | EL SABINO | ALAQUINES | REHABILITACION EN LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL |  |  |  |  | 20.42% | FEAM 2016 REGULAR | ING. FABIAN MARQUEZ RIVERA | GERARDO GLORIA CASTILLO |  |  |  |  | 0% | 1% | 5% | 13% | 15% | 17% | 20% | 20% | 20% | reportar
AD-IEIFE-023-2017/EST | ETV | JULIAN CARRILLO | EL SABINO | ALAQUINES | REHABILITACION EN LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL |  |  |  |  | 38.23% | FEAM 2016 REGULAR | ING. FABIAN MARQUEZ RIVERA | GERARDO GLORIA CASTILLO |  |  |  |  | 0% | 1% | 5% | 8.5% | 21% | 28.6% | 35.5% | 35.5% | 35.5% | reportar
AD-IEIFE-024-2017/EST | ETV | FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA | PINIHUAN (RIO PINIHUAN) | LAGUNILLAS | CONSTRUCCION DE UN TECHADO DE 15.00 X 30.00 M. |  |  |  |  | 39.58% | FEAM 2016 REGULAR | ING. FABIAN MARQUEZ RIVERA | oscar edgardo lara baez |  |  |  |  | 0% | 4% | 4% | 5% | 25% | 32% | 45% | 49% | 49% | reportar
AD-IEIFE-025-2017/EST | C.A.M. | EDUCACION ESPECIAL CAM ANNA FREUD EN PROLONGACION FIDEL VELAZQUEZ S/N | EL NARANJO | EL NARANJO | CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL COMPLETO (CON 2 ESPACIOS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES) Y OBRAS EXTERIORES |  |  |  |  | 0% | FEAM 2016 REGULAR | ARQ. JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ | IMPULSORA GENERAL DE ASFALTOS S.A. DE C.V. |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.5% | 20% | 25% | 30.5% | 30.5% | reportar
AD-IEIFE-026-2017/EST | JNI | MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | LOS PINOS | HUEHUETLAN | CONSTRUCCION DE UN TECHADO DE 15.00 X 6.00 M. |  |  |  |  | 21.1% | FEAM 2016 REGULAR | ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA | ALEJANDRO KEMP LOPEZ |  |  |  |  | 0% | 1% | 3% | 5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | reportar
AD-IEIFE-027-2017/EST | EPI | MIGUEL HIDALGO | TIERRAS COLORADAS | HUEHUETLAN | CONSTRUCCION DE TECHADO DE 18.00 X 6.00 M. Y AMPLIACION DE PLAZA CIVICA |  |  |  |  | 0% | FEAM 2016 REGULAR | ARQ. ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA | ALEJANDRO KEMP LOPEZ |  |  |  |  | 1% | 2% | 3% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | reportar
AD-IEIFE-028-2017/EST | ETV | FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA | ATLAMAXATL | MATLAPA | CONSTRUCCION DE UN TECHADO 1a ETAPA 17.00 X 6.00 M. |  |  |  |  | 0% | FEAM 2016 REGULAR | ING. KEVIN EDUARDO LÓPEZ RÍOS | J. JESUS FLORENZANO GARCIA |  |  |  |  | 2% | 5% | 7% | 11% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | reportar
AD-IEIFE-029-2017/EST | JN | NICOLAS CUEVAS | REAL DE CATORCE | CATORCE | CONSTRUCCION DE TECHADO DE 8.25 X 9.30 M. |  | 2017-05-03 | 2017-05-24 | 129635.71 | 9.612% | FEAM 2016 REGULAR | ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | MARIA DEL CARMEN RAMIREZ RAMOS |  |  |  |  | 0.5% | 4% | 8% | 19% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | reportar
LP-IEIFE-001-2017/EST-A | Sec. Técnica | SECUNDARIA TECNICA No. 31 | HOGARES FERROCARRILEROS 2a. SECCION | SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | CONSTRUCCION DE TALLER DE MAQUINAS-HERRAMIENTAS, 6 ENTREEJES ESTRUCTURA U-2C PLANTA BAJA, ESCALERA 1 ENTREEJE, DEMOLICION EDIFICIO "F" (7 E.E.) Y OBRAS EXTERIORES |  |  |  |  | 0% | FEAM 2016 REGULAR | RAMON LORENZO HERNANDEZ | construccion de obras y proyectos electrociviles maria,s.a. de c.v. |  |  |  |  | 12%: 1%; 13%: 2%; 14%: 5%; 14%: 5% | reportar
LP-IEIFE-001-2017/EST-B | Sec. Técnica | SECUNDARIA TECNICA No. 76 | RANCHO NUEVO | SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA 2 ENTREEJES, SERVICIO SANIATRIO 2 ENTREEJES, ESTRUCTURA U-1C Y OBRAS EXTERIORES |  |  |  |  | 0% | FEAM 2016 REGULAR | RAMON LORENZO HERNANDEZ | construccion de obras y proyectos electrociviles maria,s.a. de c.v. |  |  |  |  | 12%: 1%; 13%: 2%; 14%: 4%; 14%: 4% | reportar
LP-IEIFE-002-2017/EST-A | JN | JULIAN DE LOS REYES | COLONIA ABASOLO | VILLA DE REYES | REHABILITACION EN LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL |  |  |  |  | 0% | FEAM 2016 REGULAR | JOSE EUGENIO CUELLAR MERCADO | JAVIER RODRIGUEZ GARCIA |  |  |  |  | 12%: 1%; 13%: 1.54%; 14%: 4.57%; 14%: 4.57% | reportar
LP-IEIFE-002-2017/EST-B | C.A.M. | CAM DAVID PAUL AUSUBEL | VILLA HIDALGO | VILLA HIDALGO | CONSTRUCCION DE UN AULA DE EDUCACION ESPECIAL, 2 ENTREEJES, ESTRUCTURA U-1C, SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL COMPLETO, CERCO PERIMETRAL, CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRAS EXTERIORES |  |  |  |  | 0% | FEAM 2016 REGULAR | HECTOR REYES HERNANDEZ | JAVIER RODRIGUEZ GARCIA | [13 empty] | reportar | bar: 12% to 14%
LP-IEIFE-003-2017/EST-A | EP | AMERICA LATINA | HUICHIHUAYAN | HUEHUETLAN | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M Y OBRAS EXTERIORES |  |  |  |  | 0% | FEAM 2016 REGULAR | JUSAB HESED MEDRANO REYES | JOSE DE JESUS PEREZ BRAVO | [13 empty] | reportar | bar: 12% to 14%
LP-IEIFE-003-2017/EST-B | EP | MAESTRO IGNACIO RAMIREZ | LAS CUEVAS | AXTLA DE TERRAZAS | CONSTRUCCION DE TECHADO DE 15.00 X 30.00 M |  |  |  |  | 0% | FEAM 2016 REGULAR | JUSAB HESED MEDRANO REYES | JOSE DE JESUS PEREZ BRAVO | [13 empty] | reportar | bar: 12% to 14%
LP-IEIFE-003-2017/EST-C | EP | JUSTO SIERRA | TENEXIO | AXTLA DE TERRAZAS | CONSTRUCCION DE TECHADO DE 15.00 X 30.00 M |  |  |  |  | 0% | FEAM 2016 REGULAR | JUSAB HESED MEDRANO REYES | JOSE DE JESUS PEREZ BRAVO |  |  |  |  | 12%: 0%; 13%: 0.2%; 14%: 0.2%; 14%: 0.2% | reportar
LP-IEIFE-003-2017/EST-D | EP | PLAN DE AYALA | TONATICO | TAMPAMOLON CORONA | CONSTRUCCION DE TECHADO DE 15.00 X 18.00 M |  |  |  |  | 0% | FEAM 2016 REGULAR | KEVIN EDUARDO LOPEZ RIOS | JOSE DE JESUS PEREZ BRAVO |  |  |  |  | 12%: 0%; 13%: 0.5%; 14%: 1%; 14%: 1% | reportar
LP-IEIFE-003-2017/EST-E | EPI | MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | TANCHAHUIL | SAN ANTONIO | CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE 15.00 X 24.00 M |  |  |  |  | 0% | FEAM 2016 REGULAR | KEVIN EDUARDO LOPEZ RIOS | JOSE DE JESUS PEREZ BRAVO |  |  |  |  | 12%: 0.5%; 13%: 0.75%; 14%: 1%; 14%: 1% | reportar
LP-IEIFE-004-2017/EST-A | EP | MELCHOR OCAMPO | EL DESENGAÑO | CIUDAD VALLES | CONSTRUCCION DE CUBIERTA 2 ENTREEJES, DE 4.00 M DE ALTURA DE 15.00 X 24.00 M |  |  |  |  | 0% | FEAM 2016 REGULAR | JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ | TRESMAR CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A. DE C.V. |  |  |  |  | 12%: 0.01%; 13%: 0.01%; 14%: 0.01%; 14%: 0.01% | reportar
LP-IEIFE-004-2017/EST-B | EP | JAVIER CALVILLO MORALES | EL CONSUELO | CIUDAD VALLES | CONSTRUCCION DE CUBIERTA 5 ENTREEJES, DE 4.00 M DE ALTURA DE 15.00 X 30.00 M |  |  |  |  | 0% | FEAM 2016 REGULAR | JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ | TRESMAR CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A. DE C.V. |  |  |  |  | 12%: 0%; 13%: 0.01%; 14%: 0.01%; 14%: 0.01% | reportar
LP-IEIFE-004-2017/EST-C | EP | 22 DE AGOSTO DE 1978 | EJIDO LA MARINA (EJIDO COLECTIVO) | CIUDAD VALLES | CONSTRUCCION DE CUBIERTA 4 ENTREEJES, DE 4.20 M DE ALTURA DE 15.00 X 24.00 M |  |  |  |  | 0% | FEAM 2016 REGULAR | JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ | TRESMAR CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A. DE C.V. |  |  |  |  | 12%: 0%; 13%: 0.01%; 14%: 0.01%; 14%: 0.01% | reportar
LP-IEIFE-005-2017/EST-A | Sec. Gral | BELISARIO DOMINGUEZ | MATLAPA | MATLAPA | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL |  |  |  |  | 0% | FEAM 2016 REGULAR | KEVIN EDUARDO LOPEZ RIOS | PRIGESA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | [13 empty] | reportar | bar: 12% to 14%
LP-IEIFE-005-2017/EST-B | JNI | FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA | OCTLAMECAYO | SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA | CONSTRUCCION DE TECHADO DE 15.00 X 6.00 M |  |  |  |  | 0% | FEAM 2016 REGULAR | HECTOR COLUNGA REYES | PRIGESA INGENIERIA, S.A. DE C.V. |  |  |  |  | 12%: 0%; 13%: 1%; 14%: 15%; 14%: 15% | reportar
[10 empty] | 13.65% | [7 empty] | 14%: 30.73%; 14%: 31.41% | #N/A
AD-IEIFE-001-2017/EST-B | INSTITUTO TECNOLOGICO | INSTITUTO TECNOLOGICO DE MATEHUALA | MATEHUALA | MATEHUALA | REPARACION DE DUELA EN CANCHA DE BASQUETBOL |  |  |  |  | 0% | INGRESOS PROPIOS DEL IEIFE | ING. MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | PATRICIA HORTENCIA REYNA DE LEON |  |  |  |  | 30% | 75% | 77% | 78% | 78% | 80% | 85% | 90% | 90% | reportar
[10 empty] | 0% | [7 empty] | 14%: 100%; 14%: 100% | #N/A
AO-924037999-E2-2017 | CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO | CEDE DE TAMAZUNCHALE | HUATEPANGO | TAMAZUNCHALE | REHABILITACION DE SUBESTACION, AZOTEA Y ACABADOS |  |  |  |  | 28.1% | CONVENIOS 2016 | ING. ADRIAN NIETO RANGEL | ALEJANDRO KEMP LOPEZ | [7 empty] | 0% | 0.01% | 2% | 3% | 5% | 5% | reportar
[10 empty] | 28.1% | [7 empty] | 14%: 55.08%; 14%: 55.08% | #N/A
LO-924037999-E1-2017-A | JN | IGNACIO LOPEZ RAYON | LAGUNILLAS | TAMPACAN | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL |  |  |  |  | 0% | ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA | HECTOR COLUNGA REYES | MAXIMINO RUBIO HERNANDEZ |  |  |  |  | 12%: 0.5%; 13%: 1%; 14%: 1%; 14%: 1% | reportar
LO-924037999-E1-2017-B | JNI | TSAKAM WITS (FLOR PEQUEÑA) | HAC MOM (TAMALETON SEGUNDA SECCION) | TANCANHUITZ DE SANTOS | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL |  |  |  |  | 0% | ESCUELAS AL CIEN (2016) BASICA | TOMAS HUMBERTO SANCHEZ ALVAREZ | MAXIMINO RUBIO HERNANDEZ | [13 empty] | reportar | bar: 12% to 14%
[10 empty] | 0% | [7 empty] | 14%: 1.54%; 14%: 1.54% | #N/A
LO-924037999-E3-2017 | ESCUELA NORMAL | ESCUELA NORMAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL MAGISTERIO POTOSINO, PLANTEL 1 | FRACCIONAMIENTO SAN ANGEL 2a. SECCION | SAN LUIS POTOSI | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "H" ESTRUCTURA U-3C, 8 ENTREEJES, PLANTA BAJA: LABORATORIO MULTIPLE, LABORATORIO DE IDIOMAS Y ESCALERA, 1° NIVEL: 2 AULAS DE 2 ENTREEJES, UN AULA DE 3 E.E. Y ESCALERA, 2° NIVEL: 2 AULAS DE 2 ENTREEJES Y UN AULA DE 3 E.E. Y OBRAS EXTERIORES |  |  |  |  | 0% | ESCUELAS AL CIEN (2016) SUPERIOR | MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | GENARI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. |  |  |  |  | 14%: 0.01%; 14%: 0.01% | reportar
[10 empty] | 0% | [7 empty] | 14%: 0.02%; 14%: 0.02% | #N/A
AD-IEIFE-030-2017/EST | ETV | PLAN DE SAN LUIS | COL. LAS FLORES | SAN LUIS POTOSI | DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METALICA DEL PATIO CIVICO |  |  |  |  | 100% | FEAM 2017 REGULAR | RAMON LORENZO HERNANDEZ | CONTRATISTAS ASOCIADOS Y RECONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. |  |  |  |  | 13%: 100%; 14%: 100%; 14%: 100% | reportar
LP-IEIFE-006-2017/EST-A | EP | RAMON G BONFIL | FRACCION EL SAUCITO | SAN LUIS POTOSI | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. REHABILITACION EN LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL Y OBRAS EXTERIORES |  |  |  |  | 0% | FEAM 2017 REGULAR | JORGE ISRAEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CATZIN S.A. DE C.V. | [13 empty] | reportar | bar: 14% to 14%
LP-IEIFE-006-2017/EST-B | JN | PROFA. MARIA TERESA ALVAREZ | VALLE DE LA PALMA | SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES |  |  |  |  | 0% | FEAM 2017 REGULAR | JORGE ISRAEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CATZIN S.A. DE C.V. | [13 empty] | reportar | bar: 14% to 14%
LP-IEIFE-006-2017/EST-C | EP | HEROINAS MEXICANAS | VALLE DE LA PALMA | SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES |  |  |  |  | 0% | FEAM 2017 REGULAR | JORGE ISRAEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CATZIN S.A. DE C.V. | [13 empty] | reportar | bar: 14% to 14%
LP-IEIFE-007-2017/EST-A | Sec. Gral | SEC GRAL BENITO JUAREZ | RIOVERDE | RIOVERDE | REAHBILITACION DE: INSTALACION, RED Y SUBESTACIONES ELECTRICAS (INCLUYE INSTALACION DE SUBESTACION 112.5 KVA |  |  |  |  | 0% | FEAM 2017 REGULAR | JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ | MALDONADO MAS M CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | [13 empty] | reportar | bar: 14% to 14%
LP-IEIFE-007-2017/EST-B | EP | 5 DE MAYO | MAITINEZ | EL NARANJO | CONSTRUCCION DE TECHADO DE 15.00 X 30.00 M. Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL |  |  |  |  | 0% | FEAM 2017 REGULAR | JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ | MALDONADO MAS M CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | [13 empty] | reportar | bar: 14% to 14%
LP-IEIFE-008-2017/EST-A | ETV | AURELIO MANRIQUE | EL FORTIN MAY | TANLAJAS | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. PLAZA CIVICA Y OBRAS EXTERIORES |  |  |  |  | 0% | FEAM 2017 REGULAR | JUSAB HESED MEDRANO REYES | LILIANA MEZA TORRES | [13 empty] | reportar | bar: 14% to 14%
AD-IEIFE-031-2017/EST | EP | AQUILES SERDAN | EL SABINO | ALAQUINES | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRA EXTERIOR |  |  |  |  | 0% | FEAM 2017 REGULAR | FABIAN MARQUEZ RIVERA | GERARDO GLORIA CASTILLO | [13 empty] | reportar | bar: 14% to 14%
AD-IEIFE-032-2017/EST | Sec. Gral | SEC GRAL PROF DUSTANO GOMEZ CASTILLO | CIUDAD VALLES | CIUDAD VALLES | REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLANTEL |  |  |  |  | 0% | FEAM 2017 REGULAR | LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | COPOZRI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | [13 empty] | reportar | bar: 14% to 14%
[10 empty] | 3.767% | [7 empty] | 14%: 4.361%; 14%: 4.361% | #N/A
AO-924037999-E6-2017 | ICAT | CENTRO DE ENTRENAMIENTO TECNICO EN LOGISTICA | FRACC. SANTA MONICA | SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | TRABAJOS DE SEÑALIZACION, DELIMITACION Y COMPLEMENTARIOS PARA PISTA DE PRUEBA |  |  |  |  | 0% | INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2014 | MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | MARTIN EDUARDO TORRES MATA |  |  |  |  | 11%: 60%; 12%: 90%; 13%: 94%; 14%: 100%; 14%: 100% | reportar
[10 empty] | 0% | [7 empty] | 14%: 100%; 14%: 100% | #N/A
AO-924037999-E7-2017-A | UIVERSIDAD | UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSI, UNIDAD ACADEMICA DE MATLAPA | MATLAPA | MATLAPA | CONSTRUCCION DE VOLADO EN VENTANAS CON PERFIL TUBULAR 2 1/2 X 2 1/2 CALIBRE 18 Y LAMINA PINTRO R-101 CALIBRE 26 |  |  |  |  | 0% | CONVENIOS 2014 | KEVIN EDUARDO LOPEZ RIOS | OMAR HERMENEGILDO MARTINEZ HERNANDEZ | [13 empty] | reportar | bar: 14% to 14%
AO-924037999-E7-2017-B | UIVERSIDAD | UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSI, UNIDAD ACADEMICA DE TANCANHUITZ | BARRIO CHACANA | TANCANHUITZ DE SANTOS | CONSTRUCCION DE VOLADO EN VENTANAS CON PERFIL TUBULAR 2 1/2 X 2 1/2 CALIBRE 18 Y LAMINA PINTRO R-101 CALIBRE 26 |  |  |  |  | 0% | CONVENIOS 2014 | KEVIN EDUARDO LOPEZ RIOS | OMAR HERMENEGILDO MARTINEZ HERNANDEZ | [13 empty] | reportar | bar: 14% to 14%
[10 empty] | 0% | [16 empty] | #N/A | bar: 14% to 14%
LP-IEIFE-008-2017/EST-C | CECYTE | CECyTE V | EBANO | EBANO | CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS 2 E.E. ADOSADOS, ESTRUCTURA U-2C PLANTA BAJA Y OBRAS EXTERIORES |  |  |  |  | 0% | FAM MEDIA SUPERIOR 2015 | LEAO. VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | LILIANA MEZA TORRES | [13 empty] | reportar | bar: 14% to 14%
[10 empty] | 0% | [16 empty] | #N/A | bar: 14% to 14%