## Sheet1
AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS DE EJERCICIOS FISCALES EN PROCESO (2020 Y 2021)
JULIO DE 2021
|  | Nº | Número de contrato | Codificación IEIFE | CCT | Servicio | Centro educativo | Colonia | Localidad | Municipio | Meta | Supervisor ID | Contratista | Programa | Importe contratado | Avance de obra | Avance Financiero | Ejercicio
Ejercicio: 2020
Programa: CONVENIOS 2020
|  | 1 | AD-IEIFE-017-2020/EST | 200808 | 24ESU0020D | LIC. UNIV. Y TEC. | ESCUELA ESTATAL DE TEATRO | INDUSTRIAL MEXICANA | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CONSTRUCCIÓN DE BARDA. | VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | EAO. JUAN JESUS ANGUIANO ROSETE | CONVENIOS 2020 | 174757.27 | 100% | 100% | 2020
|  | 2 | AD-IEIFE-018-2020/EST-C | 200805 | 24EPR0140F | PRIMARIA GENERAL | CLUB DE LEONES NUM. 1 | BARRIO SAN RAFAEL | Tamazunchale | Tamazunchale | REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | ADRIAN NIETO RANGEL | C. ERNESTO VALLE MAYA | CONVENIOS 2020 | 97087.11 | 100% | 100% | 2020
|  | 3 | AD-IEIFE-018-2020/EST-D | 200806 | 24EPR0143C | PRIMARIA GENERAL | BENITO JUAREZ | BARRIO DE LA CRUZ | Chapulhuacanito | Tamazunchale | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. | ADRIAN NIETO RANGEL | C. ERNESTO VALLE MAYA | CONVENIOS 2020 | 291262.14 | 100% | 96.27% | 2020
|  | 4 | AD-IEIFE-016-2020/EST | 200803 | 24DNL0001N | NORMAL | ESCUELA NORMAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL MAGISTERIO POTOSINO, PLANTEL 03 MATEHUALA | FRACCIONAMIENTO LA FLORIDA | Matehuala | Matehuala | TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA EXPLANADA CÍVICA. | MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | C.P. PATRICIA HORTENCIA REYNA DE LEON | CONVENIOS 2020 | 415427.48 | 100% | 100% | 2020
|  | 5 | AD-IEIFE-018-2020/EST-B | 200807 | 24EPR0159D | PRIMARIA GENERAL | AMADO NERVO | COLONIA JARDIN | Xilitla | Xilitla | REHABILITACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA. | ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA | C. ERNESTO VALLE MAYA | CONVENIOS 2020 | 213556.53 | 100% | 100% | 2020
|  | 6 | AD-IEIFE-018-2020/EST-A | 200804 | 24EJN0017P | PREESCOLAR GENERAL | MARIA MONTESSORI |  | Xilitla | Xilitla | REHABILITACIÓN DE AZOTEAS. | ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA | C. ERNESTO VALLE MAYA | CONVENIOS 2020 | 97086.81 | 100% | 100% | 2020
|  | 7 | LO-924037999-E9-2020 | 200809 | 24CEI2020F |  | CENTRO ESTATAL DE IDENTIFICACIÓN FORENSE Y BUSQUEDA | FRACCION SIMON DIAZ | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CONSTRUCCIÓN DE LA 1A. ETAPA DEL CENTRO ESTATAL DE IDENTIFICACIÓN FORENSE Y DE BUSQUEDA. | JOSE EUGENIO CUELLAR MERCADO | ING. MARTIN EDUARDO TORRES MATA | CONVENIOS 2020 | 11458012.3 | 100% | 100% | 2020
|  | 8 | LP-IEIFE-002-2020/EST | 200801 | 24EXT2020A |  | PLANETARIO EN EL PARQUE TANGAMANGA 1 |  | San Luis Potosí | San Luis Potosí | REHABILITACIÓN DE ÁREAS DE SERVICIOS: CAFETERÍA, SERVICIOS SANITARIOS, Y OBRAS EXTERIORES. | YEMAYEL GÓMEZ CASTRO | J.M. FLORES CONSTRUCCION, MAQUINARIA Y MATERIALES, S.A. DE C.V. | CONVENIOS 2020 | 2062823.51 | 100% | 100% | 2020
|  | 9 | LP-IEIFE-001-2020/EST | 200801 | 24EXT2020A |  | PLANETARIO EN EL PARQUE TANGAMANGA 1 |  | San Luis Potosí | San Luis Potosí | REHABILITACIÓN DE SALAS DE EXPOSICIÓN, DOMO Y ADMINISTRACIÓN. | YEMAYEL GÓMEZ CASTRO | Y.C. CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. | CONVENIOS 2020 | 3814652.87 | 100% | 100% | 2020
Total: $18,624,666.02
Programa: ESCUELAS AL CIEN 2016 SUPERIOR
|  | 10 | LO-924037999-E107-2020-B | 160267 | 24EIT0005F | LIC. UNIV. Y TEC. | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EBANO, S.L.P. |  | Ebano | Ebano | 2° Etapa de la construcción de: edificio "B" Unidad Académica Departamental tipo II y obras exteriores. | JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ | GENARI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2016 SUPERIOR | 4834353.27 | 70% | 67% | 2020
|  | 11 | LO-924037999-E107-2020-A | 160267 | 24EIT0005F | LIC. UNIV. Y TEC. | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EBANO, S.L.P. |  | Ebano | Ebano | TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "C" LABORATORIO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL, ESTRUCTURA T-80C Y OBRAS EXTERIORES. | JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ | GENARI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2016 SUPERIOR | 3287129.75 | 80% | 77.16% | 2020
Total: $8,121,483.02
Programa: FAM 2020 BASICA
|  | 12 | AD-IEIFE-042-2020/EST | 204043 | 24DJN0678Y | PREESCOLAR GENERAL | VICTOR PUEBLA | EL TERREMOTO | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, ESTRUCTURA REGIONAL DE 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES. | VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CATZIN, S.A. DE C.V. | FAM 2020 BASICA | 619600.85 | 100% | 100% | 2020
|  | 13 | LP-IEIFE-015-2020/EST-A | 204032 | 24DPR1722S | PRIMARIA GENERAL | ALBERTO PEDROZA HERNANDEZ | PEDROZA | San Luis Potosí | San Luis Potosí | SUSTITUCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, DE LA RED SANITARIA COLAPSADA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. | VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | CONSTRUCTORA IMAT, S.A. DE C.V. | FAM 2020 BASICA | 882014.26 | 100% | 100% | 2020
|  | 14 | AD-IEIFE-029-2020/EST | 204016 | 24DJN0026Y | PREESCOLAR GENERAL | MARIA MONTESSORI | FRACCIONAMIENTO HUERTA REAL | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Construcción de un aula didáctica de 2 e.e. estructura U-2C planta baja y obras exteriores. | VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | TREALSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | FAM 2020 BASICA | 755648.02 | 100% | 99.75% | 2020
|  | 15 | AD-IEIFE-036-2020/EST | 204042 | 24DPR0991S | PRIMARIA GENERAL | AMADO NERVO | RURAL ATLAS | San Luis Potosí | San Luis Potosí | SUSTITUCIÓN DE BARDA PERIMETRAL (EXISTENTE EN RIESGO DE COLAPSO). | VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | INFRATISA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | FAM 2020 BASICA | 1099842.84 | 100% | 100% | 2020
|  | 16 | AD-IEIFE-037-2020/EST | 204041 | 24DPR2482Q | PRIMARIA GENERAL | FRANCISCO EPPENS HELGUERA |  | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES. | VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | GRUPO CONSTRUCTOR AQUILES, S.A. DE C.V. | FAM 2020 BASICA | 483902.82 | 100% | 100% | 2020
|  | 17 | AD-IEIFE-069-2020/EST | 204134 | 24DJN0282O | PREESCOLAR GENERAL | JOSE MARIA MORELOS Y PAVON | EL SAUCITO | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE USOS MÚLTIPLES ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES. | VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | GRUPO CONSTRUCTOR AQUILES, S.A. DE C.V. | FAM 2020 BASICA | 497146.25 | 100% | 100% | 2020
|  | 18 | IR-IEIFE-004-2020/EST | 204005 | 24DPR2368Y | PRIMARIA GENERAL | RAFAEL RAMIREZ | FRACCIONAMIENTO ORQUIDEA | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES. | VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | ING. JORGE ABRAHAM GARCIA MORENO | FAM 2020 BASICA | 1448766.48 | 100% | 100% | 2020
|  | 19 | AD-IEIFE-027-2020/EST | 204017 | 24EJN0399M | PREESCOLAR GENERAL | ANASTACIA LIMON LARA | LAS MERCEDES | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Construcción de la 1a. Etapa de la barda perimetral. | VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | OBRAS ELECTROCIVILES DEL POTOSI, S.A. DE C.V. | FAM 2020 BASICA | 474374.99 | 100% | 100% | 2020
|  | 20 | AD-IEIFE-084-2020/EST | 204143 | 24EES0078M | SECUNDARIA GENERAL | MARCELINO PEREZ OROPEZA | SAN FRANCISCO DE ASIS | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA, CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE 3 E.E. ESTRUCTURA U-2C, PLANTA BAJA Y CERCO PERIMETRAL. | VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | OBRAS ELECTROCIVILES DEL POTOSI, S.A. DE C.V. | FAM 2020 BASICA | 1349999.74 | 100% | 100% | 2020
|  | 21 | AD-IEIFE-030-2020/EST | 204025 | 24DJN1252A | PREESCOLAR GENERAL | FRAY LUIS DE LEON | HOGARES OBREROS | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | Construcción de techado tipo II de 12.00 x 18.00 m. en área de juegos infantiles. | VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | PALMAR CONSTRUVISION, S.A. DE C.V. | FAM 2020 BASICA | 626027 | 100% | 100% | 2020
|  | 22 | IR-IEIFE-001-2020/EST | 204004 | 24DJN1779C | PREESCOLAR | MERCEDES CAMPA | FRACCIONAMIENTO EL ORIGEN | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO A, ESTRUCTURA TIPO REGIONAL 6.00 X 8.00 M. TRES AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, CISTERNA 5M3, BARDA- REJA FRONTAL, CERCO DE MALLA, SISTEMA DE COGENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y OBRAS EXTERIORES. | VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | GRUPO CONSTRUCTOR TESA, S.A. DE C.V. | FAM 2020 BASICA | 3127897.81 | 100% | 100% | 2020
|  | 23 | IR-IEIFE-019-2020/EST-B | 204131 | 24DPR0901X | PRIMARIA GENERAL | MANUEL JOSE OTHON |  | Jalpilla | Axtla de Terrazas | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO TIPO II DE 15.00 X 30.00 M. EN PLAZA CÍVICA. | ADRIAN NIETO RANGEL | INFRATISA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | FAM 2020 BASICA | 1091457.95 | 100% | 100% | 2020
|  | 24 | IR-IEIFE-019-2020/EST-A | 204118 | 24DTV1113P | TELESECUNDARIA | MARIANO ARISTA |  | Tlacohuaque | Matlapa | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL. | ADRIAN NIETO RANGEL | INFRATISA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | FAM 2020 BASICA | 961192.73 | 100% | 100% | 2020
|  | 25 | IR-IEIFE-010-2020/EST-B | 204020 | 24DPR0627H | PRIMARIA GENERAL | ADOLFO LOPEZ MATEOS |  | Santa María Picula | Tamazunchale | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES CON TECHADO TIPO II DE 15.00 X 30.00 M. | ADRIAN NIETO RANGEL | JAIME PEREZ ROMERO | FAM 2020 BASICA | 1527996.82 | 100% | 100% | 2020
|  | 26 | AD-IEIFE-063-2020/EST | 204087 | 24DPR0029L | PRIMARIA GENERAL | FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA | BARRIO SAN MIGUEL | Tamazunchale | Tamazunchale | 1A. ETAPA DE REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PLANTEL. | ADRIAN NIETO RANGEL | LEAO. LIZBETH ARELY VELAZQUEZ MARTINEZ | FAM 2020 BASICA | 946119.6 | 100% | 100% | 2020
|  | 27 | AD-IEIFE-034-2020/EST | 204033 | 24DCC0158Z | PREESCOLAR INDÍGENA | EMILIANO ZAPATA |  | Ixteamel | Tamazunchale | Construcción de 2a. Etapa de servicio sanitario tipo Rural y rehabilitación general de la infraestructura física del plantel. | ADRIAN NIETO RANGEL | GRUPO URBACONSINT, S.A. DE C.V. | FAM 2020 BASICA | 803851.06 | 100% | 100% | 2020
|  | 28 | LP-IEIFE-019-2020/EST-C | 204081 | 24DPR1275B | PRIMARIA GENERAL | BRIGIDA GARCIA DE JUAREZ |  | Matehuala | Matehuala | CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y CISTERNA DE 5M3 Y OBRAS EXTERIORES. | MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | ING. RAUL VEGA SIERRA | FAM 2020 BASICA | 1024906.04 | 100% | 100% | 2020
|  | 29 | AD-IEIFE-057-2020/EST | 204076 | 24DPR3269E | PRIMARIA GENERAL | MARGARITA MAZA DE JUAREZ | GUADALUPE | Matehuala | Matehuala | CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL, COMPLETO, CISTERNA DE 5M3 Y OBRAS EXTERIORES. | MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | ING. FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA | FAM 2020 BASICA | 527322.4 | 100% | 100% | 2020
|  | 30 | AD-IEIFE-033-2020/EST-A | 204021 | 24DPR2907E | PRIMARIA GENERAL | CLUB DE LEONES NUM. 2 |  | Matehuala | Matehuala | Construcción de pórtico de acceso. | MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | IVHER MANTENIMIENTO INTEGRAL S.A. DE C.V. | FAM 2020 BASICA | 81346.87 | 100% | 100% | 2020
|  | 31 | AD-IEIFE-073-2020/EST | 204129 | 24DST0008K | SECUNDARIA TÉCNICA | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 8 |  | Estación Catorce | Catorce | CONSTRUCCIÓN DE BARDA Y CERCO PERIMETRAL. | MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | ARQ. MARIA DEL CARMEN RAMIREZ RAMOS | FAM 2020 BASICA | 919230.77 | 100% | 100% | 2020
|  | 32 | LP-IEIFE-019-2020/EST-B | 204098 | 24DJN0109G | PREESCOLAR GENERAL | MIGUEL BARRAGAN |  | Estación Catorce | Catorce | 1A. ETAPA DE LA REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PLANTEL. | MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | ING. RAUL VEGA SIERRA | FAM 2020 BASICA | 663445.38 | 100% | 100% | 2020
|  | 33 | LP-IEIFE-019-2020/EST-A | 204075 | 24DPR1887A | PRIMARIA GENERAL | JOSE MA. MORELOS |  | Estación Catorce | Catorce | CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, ESTRUCTURA REGIONAL DE 6.00 X 8.00 M. CISTERNA DE 5M3 Y OBRAS EXTERIORES. | MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | ING. RAUL VEGA SIERRA | FAM 2020 BASICA | 964277.19 | 100% | 100% | 2020
|  | 34 | AD-IEIFE-039-2020/EST | 204037 | 24DPR0774R | PRIMARIA GENERAL | EDUCACION Y PATRIA |  | Villa de la Paz | Villa de la Paz | REHABILITACIÓN GENERAL DE LA RED ELÉCTRICA. | MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | C.P. PATRICIA HORTENCIA REYNA DE LEON | FAM 2020 BASICA | 394710.41 | 100% | 100% | 2020
|  | 35 | LP-IEIFE-014-2020/EST-A | 204053 | 24DPR1348D | PRIMARIA GENERAL | GUADALUPE VICTORIA |  | Huertecillas | Vanegas | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO TIPO II DE 12.00 X 24.00 M. Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES. | MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | C.P. PATRICIA HORTENCIA REYNA DE LEON | FAM 2020 BASICA | 1053027.57 | 100% | 100% | 2020
|  | 36 | LP-IEIFE-014-2020/EST-B | 204065 | 24DPR0736O | PRIMARIA GENERAL | REVOLUCION SOCIAL |  | El Tepetate | Vanegas | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO TIPO II DE 15.00 X 30.00 Y AMPLIACIÓN DE LA PLAZA CÍVICA. | MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | C.P. PATRICIA HORTENCIA REYNA DE LEON | FAM 2020 BASICA | 1144358.44 | 100% | 100% | 2020
|  | 37 | LP-IEIFE-014-2020/EST-C | 204068 | 24DPR0734Q | PRIMARIA GENERAL | VICENTE GUERRERO |  | San Vicente | Vanegas | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO TIPO II DE 12.00 X 27.00 M. Y REHABILITACIÓN DE LA PLAZA CÍVICA. | MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | C.P. PATRICIA HORTENCIA REYNA DE LEON | FAM 2020 BASICA | 1062585.27 | 100% | 100% | 2020
|  | 38 | AD-IEIFE-059-2020/EST | 204103 | 24DJN1275L | PREESCOLAR GENERAL | ANTONIO LORENZO LAVOISIER |  | La Pinta | Vanegas | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES. | MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | ING. FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA | FAM 2020 BASICA | 596886.49 | 100% | 100% | 2020
|  | 39 | AD-IEIFE-074-2020/EST | 204136 | 24DPR1274C | PRIMARIA GENERAL | 20 DE NOVIEMBRE |  | San Juan de Vanegas | Vanegas | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO TIPO II DE 15.00 X 24.00 M. Y REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES. | MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | GABRIELA MORALES CORTES | FAM 2020 BASICA | 1187955.51 | 100% | 100% | 2020
|  | 40 | AD-IEIFE-051-2020/EST | 204067 | 24DJN0140Q | PREESCOLAR GENERAL | ALAVEL ZACAM | BONITA, GUADALUPE | Ciudad Valles | Ciudad Valles | SUSTITUCIÓN DE BARDA PERIMETRAL. | JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ | SAOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | FAM 2020 BASICA | 613200.06 | 100% | 100% | 2020
|  | 41 | AD-IEIFE-062-2020/EST | 204077 | 24DTV0563M | TELESECUNDARIA | EMILIANO ZAPATA |  | Colonia el Meco | El Naranjo | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES. | JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ | LEAO. JOSÉ LUIS MATA JURADO | FAM 2020 BASICA | 451926.02 | 100% | 100% | 2020
|  | 42 | AD-IEIFE-067-2020/EST-A | 204095 | 24DJN0606E | PREESCOLAR GENERAL | ELFEGO REYES MEDINA |  | El Naranjal (La Ceiba) | Xilitla | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PLANTEL. | ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA | LEAO. ALEJANDRO KEMP LOPEZ | FAM 2020 BASICA | 713956.65 | 100% | 100% | 2020
|  | 43 | AD-IEIFE-067-2020/EST-B | 204096 | 24DPR0943W | PRIMARIA GENERAL | IGNACIO ZARAGOZA |  | El Sabino | Xilitla | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL, COMPLETO, CISTERNA DE 5 M3 Y OBRAS EXTERIORES. | ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA | LEAO. ALEJANDRO KEMP LOPEZ | FAM 2020 BASICA | 504982.2 | 100% | 100% | 2020
|  | 44 | AD-IEIFE-078-2020/EST | 204137 | 24DPR1378Y | PRIMARIA GENERAL | EMILIANO ZAPATA |  | Puerto de Belén | Xilitla | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL, COMPLETO, CISTERNA DE 5M3 Y OBRAS EXTERIORES. | ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA | EAO. JOSE DE JESUS PEREZ BRAVO | FAM 2020 BASICA | 495451.6 | 100% | 100% | 2020
|  | 45 | LP-IEIFE-011-2020/EST-A | 204046 | 24DES0038M | SECUNDARIA GENERAL | CUAUHTEMOC |  | Jalpilla | Axtla de Terrazas | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO TIPO II DE 18.00 X 32.00 M. Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES. | ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA | REDES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V. | FAM 2020 BASICA | 1534808.46 | 100% | 100% | 2020
|  | 46 | AD-IEIFE-066-2020/EST-A | 204090 | 24DES0034Q | SECUNDARIA GENERAL | NICOLAS ZAPATA |  | Huichihuayán | Huehuetlán | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN. | ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA | C. ARMANDO RODRIGUEZ GARCIA | FAM 2020 BASICA | 312806.58 | 100% | 100% | 2020
|  | 47 | AD-IEIFE-066-2020/EST-B | 204091 | 24DPR2092A | PRIMARIA GENERAL | PONCIANO ARRIAGA |  | San José | Huehuetlán | CERCADO PERIMETRAL. | ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA | C. ARMANDO RODRIGUEZ GARCIA | FAM 2020 BASICA | 421245.48 | 100% | 100% | 2020
|  | 48 | IR-IEIFE-017-2020/EST-A | 204116 | 24DJN0016R | PREESCOLAR GENERAL | FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS |  | Huichihuayán | Huehuetlán | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL, COMPLETO, CISTERNA DE 5M3 Y OBRAS EXTERIORES. | ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA | C. MOISES GARCIA BRICEÑO | FAM 2020 BASICA | 510498.53 | 100% | 100% | 2020
|  | 49 | IR-IEIFE-017-2020/EST-B | 204117 | 24DPB0107Y | PRIMARIA INDÍGENA | LIC. BENITO JUAREZ |  | Alaquich | Huehuetlán | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL. COMPLETO, CISTERNA DE 5M3 Y OBRAS EXTERIORES. | ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA | C. MOISES GARCIA BRICEÑO | FAM 2020 BASICA | 547307.48 | 100% | 100% | 2020
|  | 50 | IR-IEIFE-017-2020/EST-C | 204109 | 24DPR2082U | PRIMARIA GENERAL | PLAN DE AYUTLA |  | Chununtzén Uno | Huehuetlán | 1A. ETAPA DE LA REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PLANTEL. | ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA | C. MOISES GARCIA BRICEÑO | FAM 2020 BASICA | 787091.33 | 100% | 100% | 2020
|  | 51 | LP-IEIFE-011-2020/EST-B | 204038 | 24DES0021M | SECUNDARIA GENERAL | JESUS ROMERO FLORES |  | Aquismón | Aquismón | 1A ETAPA DE REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PLANTEL. | ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA | REDES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V. | FAM 2020 BASICA | 1178557.92 | 100% | 100% | 2020
|  | 52 | IR-IEIFE-016-2020/EST-A | 204110 | 24DJN0085N | PREESCOLAR GENERAL | LIC. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO |  | Tanquián de Escobedo | Tanquián de Escobedo | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO TIPO II DE 18.00 X 30.00 M. Y AMPLIACIÓN DE LA PLAZA CÍVICA. | HECTOR COLUNGA REYES | ING. ENDER MEDINA PAZ | FAM 2020 BASICA | 1453797.28 | 100% | 100% | 2020
|  | 53 | LP-IEIFE-012-2020/EST-A | 204052 | 24DPR0723K | PRIMARIA GENERAL | BENITO JUAREZ |  | Sagrada Familia | Tanquián de Escobedo | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO TIPO II DE 15.00 X 27.00 M. Y REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES. | HECTOR COLUNGA REYES | ING. MARTIN EDUARDO TORRES MATA | FAM 2020 BASICA | 1269018.25 | 100% | 93.28% | 2020
|  | 54 | LP-IEIFE-023-2020/EST-A | 204073 | 24DST0004O | SECUNDARIA TÉCNICA | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 4 |  | Tanquián de Escobedo | Tanquián de Escobedo | 1A. ETAPA DE REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PLANTEL. | HECTOR COLUNGA REYES | ING. MARTIN EDUARDO TORRES MATA | FAM 2020 BASICA | 1197705.12 | 100% | 86.5% | 2020
|  | 55 | AD-IEIFE-075-2020/EST | 204123 | 24DPR1115O | PRIMARIA GENERAL | RAFAEL C AZUARA |  | El Gavial | Tanquián de Escobedo | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO TIPO II DE 12.00 X 12.00 M. Y AMPLIACIÓN DE LA PLAZA CÍVICA. | HECTOR COLUNGA REYES | GRUPO URBACONSINT, S.A. DE C.V. | FAM 2020 BASICA | 618373.37 | 100% | 100% | 2020
|  | 56 | AD-IEIFE-082-2020/EST | 204144 | 24EES0068F | SECUNDARIA GENERAL | PROFA. GLORIA RUBIO ROSAS | EL MIRADOR | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 2.5 E.E. ESTRUCTURA U-2C PRIMER NIVEL. | HECTOR COLUNGA REYES | ING. LILIANA MEZA TORRES | FAM 2020 BASICA | 635453.49 | 100% | 100% | 2020
|  | 57 | AD-IEIFE-021-2020/EST | 204007 | 24DPR1129R | PRIMARIA GENERAL | LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS |  | Chupadero | Tampacán | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA, ESTRUCTURA REGIONAL DE 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES. | HECTOR COLUNGA REYES | EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS GAV, S.A. DE C.V. | FAM 2020 BASICA | 599132.75 | 100% | 91.87% | 2020
|  | 58 | AD-IEIFE-020-2020/EST | 204006 | 24DPR0587X | PRIMARIA GENERAL | MELCHOR OCAMPO | BARRIO DE LA CRUZ | Tampacán | Tampacán | REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE AULA DE MEDIOS EN EDIFICIO B, ESTRUCTURA A-70 Y OBRAS EXTERIORES. | HECTOR COLUNGA REYES | PESA INNOVACION DEL CENTRO S.A. DE C.V. | FAM 2020 BASICA | 706029.42 | 100% | 100% | 2020
|  | 59 | AD-IEIFE-022-2020/EST | 204008 | 24DPR0657B | PRIMARIA GENERAL | MARCIANO SALAZAR |  | El Hulero | Tampacán | REHABILITACIÓN GENERAL DEL MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS DEL EDIFICIO A, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE 5M3 Y OBRAS EXTERIORES. | HECTOR COLUNGA REYES | ING. LILIANA MEZA TORRES | FAM 2020 BASICA | 752739.16 | 100% | 100% | 2020
|  | 60 | AD-IEIFE-023-2020/EST | 204009 | 24DTV0038S | TELESECUNDARIA | ANTONIO SOTO Y GAMA |  | Chililillo | Tampacán | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO TIPO II DE 12.00 X 12.00 M. Y REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA. | HECTOR COLUNGA REYES | JAIME PEREZ ROMERO | FAM 2020 BASICA | 690312.58 | 100% | 100% | 2020
|  | 61 | LP-IEIFE-013-2020/EST-A | 204039 | 24DJN0697M | PREESCOLAR GENERAL | GUADALUPE VICTORIA |  | San Vicente Tancuayalab | San Vicente Tancuayalab | REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PLANTEL. | HECTOR COLUNGA REYES | COMPICMA VAG, S.A. DE C.V. | FAM 2020 BASICA | 1110973.35 | 100% | 100% | 2020
|  | 62 | AD-IEIFE-068-2020/EST | 204014 | 24DST0007L | SECUNDARIA TÉCNICA | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 7 |  | San Vicente Tancuayalab | San Vicente Tancuayalab | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, ESTRUCTURA PREFABRICADA CON SISTEMA DE PATENTE INTRASYSTEM DE GMI Y OBRAS EXTERIORES. | HECTOR COLUNGA REYES | INDUSTRIAS CENTIDEL, S.A. DE C.V. | FAM 2020 BASICA | 3895311.4 | 100% | 100% | 2020
|  | 63 | AD-IEIFE-049-2020/EST | 204062 | 24DPR2641O | PRIMARIA GENERAL | PROFA. LILIA RIVERA DE ALFARO | INDEPENDENCIA | San Vicente Tancuayalab | San Vicente Tancuayalab | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES. | HECTOR COLUNGA REYES | C. NORMA ALICIA LOPEZ GOYTORTUA | FAM 2020 BASICA | 594284.11 | 100% | 84.66% | 2020
|  | 64 | IR-IEIFE-006-2020/EST | 204010 | 24DPR0425L | PRIMARIA GENERAL | CUAUHTEMOC | FRACCIÓN DEL SAUCITO | San Luis Potosí | San Luis Potosí | 1A ETAPA DE REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PLANTEL. | RAMON LORENZO HERNANDEZ | EAO. EDGAR MOCTEZUMA SANCHEZ | FAM 2020 BASICA | 3329478.74 | 100% | 100% | 2020
|  | 65 | AD-IEIFE-091-2020/EST | 204146 | 24DPR0425L | PRIMARIA GENERAL | CUAUHTEMOC | FRACCIÓN DEL SAUCITO | San Luis Potosí | San Luis Potosí | REHABILITACIÓN DE: PLAZA CÍVICA, ESTRADO Y EN PRIMERA ETAPA LOS SERVICIOS SANITARIOS. | RAMON LORENZO HERNANDEZ | EAO. EDGAR MOCTEZUMA SANCHEZ | FAM 2020 BASICA | 663340.35 | 100% | 100% | 2020
|  | 66 | AD-IEIFE-052-2020/EST | 204069 | 24DPR0456E | PRIMARIA GENERAL | ALMA POTOSINA |  | San Nicolás Tolentino | San Nicolás Tolentino | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. | RAMON LORENZO HERNANDEZ | ING. RAFAEL ESCOBEDO ZUBIAGA | FAM 2020 BASICA | 499999.78 | 100% | 100% | 2020
|  | 67 | AD-IEIFE-046-2020/EST | 204057 | 24DPR1495N | PRIMARIA GENERAL | CONQUISTA CAMPESINA |  | Palomas (El Valle de Palomas) | Armadillo de los Infante | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO TIPO II DE 15.00 X 24.00 M. Y REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES. | RAMON LORENZO HERNANDEZ | J.M. FLORES CONSTRUCCION, MAQUINARIA Y MATERIALES, S.A. DE C.V. | FAM 2020 BASICA | 1299286.9 | 100% | 100% | 2020
|  | 68 | AD-IEIFE-071-2020/EST | 204133 | 24DTV1160Z | TELESECUNDARIA | PONCIANO ARRIAGA |  | Paradita del Refugio | Armadillo de los Infante | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO TIPO II DE 13.60 X 24.00 M. Y REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES. | RAMON LORENZO HERNANDEZ | INGENIERÍA INTEGRAL VEPEC S.C. | FAM 2020 BASICA | 1227113.26 | 100% | 100% | 2020
|  | 69 | LP-IEIFE-016-2020/EST-C | 204084 | 24DPR0963J | PRIMARIA GENERAL | VENUSTIANO CARRANZA |  | Jamay | Zaragoza | CONSTRUCCION DE TECHADO TIPO II DE 15.00 X 24.00 M. EN CANCHA DE USOS MULTIPLES. | RAMON LORENZO HERNANDEZ | INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES FLOBAT, S.A. DE C.V. | FAM 2020 BASICA | 673498.29 | 100% | 100% | 2020
|  | 70 | IR-IEIFE-008-2020/EST-A | 204028 | 24DPR1036B | PRIMARIA GENERAL | GENERAL FRANCISCO VILLA |  | Valle de los Fantasmas | Zaragoza | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO TIPO II DE 12.00 X 24.00 M Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES | RAMON LORENZO HERNANDEZ | PALMAR CONSTRUVISION, S.A. DE C.V. | FAM 2020 BASICA | 955077.61 | 100% | 100% | 2020
|  | 71 | IR-IEIFE-008-2020/EST-B | 204026 | 24DST0028Y | SECUNDARIA TÉCNICA | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 28 | BARRIO DEL PERPETUO SOCORRO | Villa de Zaragoza | Zaragoza | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE 2 E.E. ESTRUCTURA U1-C Y OBRAS EXTERIORES | RAMON LORENZO HERNANDEZ | PALMAR CONSTRUVISION, S.A. DE C.V. | FAM 2020 BASICA | 1288345.42 | 100% | 100% | 2020
|  | 72 | AD-IEIFE-032-2020/EST | 204029 | 24DPR1220Z | PRIMARIA GENERAL | JULIAN CARRILLO |  | Emiliano Zapata (El Tepozán) | Zaragoza | Construcción de techado tipo II de 10.00 x 12.00 y rehabilitación de la plaza cívica. | RAMON LORENZO HERNANDEZ | EAO. JOSE CARLOS LOPEZ RAMIREZ | FAM 2020 BASICA | 840673.55 | 100% | 100% | 2020
|  | 73 | AD-IEIFE-031-2020/EST | 204027 | 24DPR3280A | PRIMARIA GENERAL | JOSE MARIA MORELOS Y PAVON |  | Villa de Zaragoza | Zaragoza | Construcción de un servicio sanitario tipo Rural, rehabilitación del existente, construcción de cisterna de 5 m3 y obras exteriores. | RAMON LORENZO HERNANDEZ | C. LUIS FERNANDO ZAPATA RODRIGUEZ | FAM 2020 BASICA | 747527.14 | 100% | 100% | 2020
|  | 74 | LP-IEIFE-007-2020/EST-A | 204055 | 24DPR0772T | PRIMARIA GENERAL | IGNACIO ZARAGOZA |  | El Tepetate | Villa de Arriaga | CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, ESTRUCTURA REGIONAL DE 6.00 X 8.00 M. CISTERNA DE 5M3 Y OBRAS EXTERIORES. | RAMON LORENZO HERNANDEZ | CONSTRUCCIONES JEZARO, S.A. DE C.V. | FAM 2020 BASICA | 1157052.96 | 100% | 100% | 2020
|  | 75 | LP-IEIFE-015-2020/EST-B | 204083 | 24DTV0574S | TELESECUNDARIA | PROF. CARLOS JONGUITUD BARRIOS |  | El Tepetate | Villa de Arriaga | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO TIPO II DE 15.00 X 27.00 M. Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES. | RAMON LORENZO HERNANDEZ | CONSTRUCTORA IMAT, S.A. DE C.V. | FAM 2020 BASICA | 1368782.72 | 100% | 100% | 2020
|  | 76 | IR-IEIFE-011-2020/EST-A | 204125 | 24DST0026Z | SECUNDARIA TÉCNICA | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 26 |  | Villa de Arriaga | Villa de Arriaga | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO TIPO II DE 17.00 X 30.00 M. EN CANCHA DE USOS MULTIPLES. | RAMON LORENZO HERNANDEZ | TREALSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | FAM 2020 BASICA | 1040135.07 | 100% | 100% | 2020
|  | 77 | AD-IEIFE-038-2020/EST-B | 204056 | 24DTV0674R | TELESECUNDARIA | LIC. BENITO JUAREZ |  | Francisco I. Madero | Villa de Arriaga | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE 5 M3, FOSA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN Y OBRAS EXTERIORES. | RAMON LORENZO HERNANDEZ | INGENIERIA, PROYECTO Y CONSTRUCCION INATSA, S.A. DE C.V. | FAM 2020 BASICA | 328577.04 | 100% | 100% | 2020
|  | 78 | AD-IEIFE-038-2020/EST-A | 204034 | 24DTV0836M | TELESECUNDARIA | JULIAN DE LOS REYES |  | San Lorenzo | Villa de Reyes | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES. | RAMON LORENZO HERNANDEZ | INGENIERIA, PROYECTO Y CONSTRUCCION INATSA, S.A. DE C.V. | FAM 2020 BASICA | 387588.24 | 100% | 100% | 2020
|  | 79 | LP-IEIFE-013-2020/EST-B | 204040 | 24DTV0036U | TELESECUNDARIA | LEONA VICARIO |  | Aurelio Manrique | Ebano | REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PLANTEL. | JUSAB HESED MEDRANO REYES | COMPICMA VAG, S.A. DE C.V. | FAM 2020 BASICA | 1196045.47 | 100% | 100% | 2020
|  | 80 | AD-IEIFE-076-2020/EST | 204112 | 24DPR0799Z | PRIMARIA GENERAL | FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA | LAS AMÉRICAS | Ebano | Ebano | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES. | JUSAB HESED MEDRANO REYES | SAOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | FAM 2020 BASICA | 1162682.58 | 100% | 100% | 2020
|  | 81 | AD-IEIFE-065-2020/EST | 204088 | 24DPR1908X | PRIMARIA GENERAL | AMADO NERVO |  | Fracción Octzén | Tancanhuitz | CERCADO PERIMETRAL. | KEVIN EDUARDO LOPEZ RIOS | IMPULSORA GENERAL DE ASFALTOS, S.A. DE C.V. | FAM 2020 BASICA | 630501.69 | 100% | 100% | 2020
|  | 82 | IR-IEIFE-015-2020/EST-A | 204121 | 24DJN0633B | PREESCOLAR GENERAL | INDEPENDENCIA |  | San José Pequetzén | Tancanhuitz | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO TIPO II DE 12.00 X 24.00 M. Y REHABILITACIÓN DE LA PLAZA CÍVICA. | KEVIN EDUARDO LOPEZ RIOS | PESA INNOVACION DEL CENTRO S.A. DE C.V. | FAM 2020 BASICA | 1064611.18 | 100% | 100% | 2020
|  | 83 | IR-IEIFE-015-2020/EST-B | 204122 | 24DPR1912J | PRIMARIA GENERAL | CUITLAHUAC |  | Socohuijio | Tancanhuitz | 1A ETAPA DE LA REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | KEVIN EDUARDO LOPEZ RIOS | PESA INNOVACION DEL CENTRO S.A. DE C.V. | FAM 2020 BASICA | 818634.39 | 100% | 100% | 2020
|  | 84 | AD-IEIFE-050-2020/EST-B | 204064 | 24DPR1936T | PRIMARIA GENERAL | ADOLFO LOPEZ MATEOS |  | Tuzantla | Tancanhuitz | CONSTRUCCIÓN DE GRADAS PARA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES. | KEVIN EDUARDO LOPEZ RIOS | PESA INNOVACION DEL CENTRO S.A. DE C.V. | FAM 2020 BASICA | 383495.09 | 100% | 100% | 2020
|  | 85 | AD-IEIFE-050-2020/EST-A | 204063 | 24DTV0450J | TELESECUNDARIA | LIC. JOSÉ LÓPEZ PORTILLO |  | Socohuijio | Tancanhuitz | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES. | KEVIN EDUARDO LOPEZ RIOS | PESA INNOVACION DEL CENTRO S.A. DE C.V. | FAM 2020 BASICA | 576166.62 | 100% | 100% | 2020
|  | 86 | LP-IEIFE-022-2020/EST-C | 204086 | 24EPR0203A | PRIMARIA GENERAL | TEODULO LOPEZ AZUARA |  | Matlapa | Matlapa | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES. | KEVIN EDUARDO LOPEZ RIOS | C. ERNESTO VALLE MAYA | FAM 2020 BASICA | 510044.38 | 100% | 100% | 2020
|  | 87 | LP-IEIFE-022-2020/EST-B | 204078 | 24DJN0115R | PREESCOLAR GENERAL | JOSEFINA R. DE ACOSTA | 20 DE NOVIEMBRE | Matlapa | Matlapa | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES. | KEVIN EDUARDO LOPEZ RIOS | C. ERNESTO VALLE MAYA | FAM 2020 BASICA | 444472.32 | 100% | 100% | 2020
|  | 88 | LP-IEIFE-022-2020/EST-A | 204072 | 24DPR1163Y | PRIMARIA GENERAL | AMADO NERVO |  | Zacayo | Matlapa | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. CERCO PERIMETRAL Y OBRAS EXTERIORES. | KEVIN EDUARDO LOPEZ RIOS | C. ERNESTO VALLE MAYA | FAM 2020 BASICA | 849014.97 | 100% | 92.01% | 2020
|  | 89 | IR-IEIFE-010-2020/EST-A | 204015 | 24DJN0331G | PREESCOLAR GENERAL | AGUSTIN MELGAR |  | Ejido la Argentina | Tanlajás | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA CON TECHADO TIPO II DE 12.00 X 18.00 M. | KEVIN EDUARDO LOPEZ RIOS | JAIME PEREZ ROMERO | FAM 2020 BASICA | 891603.12 | 100% | 100% | 2020
|  | 90 | LP-IEIFE-023-2020/EST-C | 204097 | 24DES0094E | SECUNDARIA GENERAL | MANUEL C. LARRAGA |  | Tanlajás | Tanlajás | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 2 E.E. ESTRUCTURA U-1C Y OBRAS EXTERIORES. | KEVIN EDUARDO LOPEZ RIOS | ING. MARTIN EDUARDO TORRES MATA | FAM 2020 BASICA | 665649.57 | 100% | 100% | 2020
|  | 91 | LP-IEIFE-023-2020/EST-B | 204074 | 24DPR0697C | PRIMARIA GENERAL | MIGUEL HIDALGO |  | Tanlajás | Tanlajás | 1A ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL. | KEVIN EDUARDO LOPEZ RIOS | ING. MARTIN EDUARDO TORRES MATA | FAM 2020 BASICA | 775318.7 | 100% | 100% | 2020
|  | 92 | AD-IEIFE-064-2020/EST | 204089 | 24DPR0896B | PRIMARIA GENERAL | 18 DE MARZO |  | Coamila | Axtla de Terrazas | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES. | KEVIN EDUARDO LOPEZ RIOS | ARQ. JOAQUIN FERNANDO JONGUITUD MELENDREZ | FAM 2020 BASICA | 555446.62 | 100% | 100% | 2020
|  | 93 | LP-IEIFE-012-2020/EST-B | 204058 | 24DES0014C | SECUNDARIA GENERAL | MOISES SAENZ |  | Axtla de Terrazas | Axtla de Terrazas | 2A. ETAPA DE LA REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PLANTEL. | KEVIN EDUARDO LOPEZ RIOS | ING. MARTIN EDUARDO TORRES MATA | FAM 2020 BASICA | 1003099.32 | 100% | 100% | 2020
|  | 94 | LP-IEIFE-016-2020/EST-A | 204094 | 24DPR1635X | PRIMARIA GENERAL | BENITO JUAREZ |  | Portezuelo | Cerro de San Pedro | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES. | JOSE EUGENIO CUELLAR MERCADO | INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES FLOBAT, S.A. DE C.V. | FAM 2020 BASICA | 483838.13 | 100% | 100% | 2020
|  | 95 | LP-IEIFE-016-2020/EST-B | 204082 | 24DJN1366C | PREESCOLAR GENERAL | ANTONIO VIVALDI |  | Paradita del Refugio | Armadillo de los Infante | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO TIPO II DE 12.00 X 18.00 M. Y REHABILITACIÓN DE LA PLAZA CÍVICA. | JOSE EUGENIO CUELLAR MERCADO | INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES FLOBAT, S.A. DE C.V. | FAM 2020 BASICA | 937889.64 | 100% | 100% | 2020
|  | 96 | AD-IEIFE-044-2020/EST | 204051 | 24DJN0773B | PREESCOLAR GENERAL | RUBEN DARIO |  | La Concordia | Armadillo de los Infante | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL. | JOSE EUGENIO CUELLAR MERCADO | C. MOISES GARCIA BRICEÑO | FAM 2020 BASICA | 770245.62 | 100% | 100% | 2020
|  | 97 | IR-IEIFE-003-2020/EST | 204003 | 24DST0031L | SECUNDARIA TÉCNICA | SECUNDARIA TECNICA NUM. 89 | LOS MAGUEYES | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CONSTRUCCIÓN EN EDIFICIO E, ESTRUCTURA U-3C, 2° NIVEL: DOS AULAS DIDÁCTICAS DE 2 E.E. CADA UNA,, UN AULA DIDÁCTICA DE 3 E.E. Y MÓDULO DE ESCALERA. | JOSE EUGENIO CUELLAR MERCADO | CONSTRUCCIONES DANATER, S.A. DE C.V. | FAM 2020 BASICA | 1995428.27 | 100% | 100% | 2020
|  | 98 | IR-IEIFE-002-2020/EST | 204002 | 24DST0090A | SECUNDARIA TÉCNICA | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 83 | 6 DE JUNIO | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CONSTRUCCIÓN EN EDIFICIO H, ESTRUCTURA U-3C, PLANTA BAJA: MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE 2 E.E. Y BODEGA DE 1 E.E. 1° NIVEL: AULA DIDÁCTICA DE 3 E.E. | JOSE EUGENIO CUELLAR MERCADO | EAO. JOSE CARLOS LOPEZ RAMIREZ | FAM 2020 BASICA | 2593548.25 | 100% | 100% | 2020
|  | 99 | AD-IEIFE-055-2020/EST-A | 204079 | 24EPR0125N | PRIMARIA GENERAL | IGNACIO RAMIREZ | ARROYOS | Arroyos | San Luis Potosí | SUSTITUCIÓN DE BARDA FRONTAL DEL PLANTEL | JOSE EUGENIO CUELLAR MERCADO | ING. RAUL VEGA SIERRA | FAM 2020 BASICA | 404230.21 | 100% | 100% | 2020
|  | 100 | AD-IEIFE-045-2020/EST | 204045 | 24DTV0587W | TELESECUNDARIA | GENERAL IGNACIO ZARAGOZA |  | Ojo de Agua | San Nicolás Tolentino | 1A. ETAPA DE REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | JOSE EUGENIO CUELLAR MERCADO | TOMAS ONTIVEROS SALAZAR | FAM 2020 BASICA | 814283.07 | 100% | 100% | 2020
|  | 101 | AD-IEIFE-054-2020/EST | 204071 | 24EES0071T | SECUNDARIA GENERAL | JOAQUIN ANTONIO PEÑALOZA |  | Santa María del Río | Santa María del Río | CONSTRUCCIÓN DE 1A ETAPA DE MURO DE CONTENCIÓN. | JOSE EUGENIO CUELLAR MERCADO | OBRAS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS S.A. DE C.V. | FAM 2020 BASICA | 1099999.98 | 100% | 100% | 2020
|  | 102 | AD-IEIFE-053-2020/EST | 204070 | 24DPR0097I | PRIMARIA GENERAL | JOSE MARIA MORELOS Y PAVON |  | Santa María del Río | Santa María del Río | CONSTRUCCIÓN DE 1A ETAPA DE MURO DE CONTENCIÓN. | JOSE EUGENIO CUELLAR MERCADO | INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES FLOBAT, S.A. DE C.V. | FAM 2020 BASICA | 799999.55 | 100% | 100% | 2020
|  | 103 | AD-IEIFE-024-2020/EST | 204031 | 24DPR0416D | PRIMARIA GENERAL | FRANCISCO I. MADERO | GARITA DE JALISCO | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Rehabilitación general del edificio C y obras exteriores. | FABIAN MARQUEZ RIVERA | ING. RAUL VEGA SIERRA | FAM 2020 BASICA | 886617.55 | 100% | 100% | 2020
|  | 104 | AD-IEIFE-041-2020/EST | 204035 | 24SJN0009J | PREESCOLAR GENERAL | WENCESLAO VICTORIA SOTO | VALLE ESCONDIDO | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DE 2.40 M. DE ALTURA, REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL EDIFICIO A. | FABIAN MARQUEZ RIVERA | EAO. JUAN JESUS ANGUIANO ROSETE | FAM 2020 BASICA | 672578.01 | 100% | 100% | 2020
|  | 105 | IR-IEIFE-007-2020/EST | 204019 | 24DEF0088U | SECUNDARIA GENERAL | GRAL. AURELIO MANRIQUE |  | Laguna de Santa Rita | San Luis Potosí | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO TIPO II DE 18.00 X 30.00 M. EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES. | FABIAN MARQUEZ RIVERA | ING. ZAIRA RUTH CERVANTES AMAYA | FAM 2020 BASICA | 983215.42 | 100% | 100% | 2020
|  | 106 | AD-IEIFE-025-2020/EST | 204023 | 24DJN2524I | PREESCOLAR GENERAL | GABRIELA MISTRAL | EL SAUCITO | San Luis Potosí | San Luis Potosí | 2a. Etapa de la rehabilitación general del edificio B | FABIAN MARQUEZ RIVERA | ING. JAVIER RODRIGUEZ GARCIA | FAM 2020 BASICA | 364523.93 | 100% | 100% | 2020
|  | 107 | AD-IEIFE-040-2020/EST | 204036 | 24EES0007S | SECUNDARIA GENERAL | LUIS CORDOVA REYES | WENCESLAO VICTORIA SOTO | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO TIPO II DE 15.00 X 24.00 M. Y REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES. | FABIAN MARQUEZ RIVERA | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V. | FAM 2020 BASICA | 1251796.8 | 100% | 100% | 2020
|  | 108 | AD-IEIFE-026-2020/EST | 204022 | 24DJN0203L | PREESCOLAR GENERAL | HUEMAC |  | Laguna de Santa Rita | San Luis Potosí | Rehabilitación general de servicios sanitarios y obras exteriores | FABIAN MARQUEZ RIVERA | ARQ. MARIA DEL CARMEN RAMIREZ RAMOS | FAM 2020 BASICA | 395435.73 | 100% | 100% | 2020
|  | 109 | AD-IEIFE-028-2020/EST | 204024 | 24DTV0950E | TELESECUNDARIA | PLAN DE SAN LUIS | LAS FLORES | San Luis Potosí | San Luis Potosí | Adaptación de un aula, en aula de medios y obras exteriores. | FABIAN MARQUEZ RIVERA | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TANGAMANGA, S.A. DE C.V. | FAM 2020 BASICA | 489518.12 | 100% | 100% | 2020
|  | 110 | AD-IEIFE-043-2020/EST | 204044 | 24EPR0194J | PRIMARIA GENERAL | WENCESLAO VICTORIA SOTO | WENCESLAO VICTORIA SOTO | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES. | FABIAN MARQUEZ RIVERA | CUALSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | FAM 2020 BASICA | 616598.51 | 100% | 100% | 2020
|  | 111 | LP-IEIFE-007-2020/EST-B | 204060 | 24DPR1148F | PRIMARIA GENERAL | LAZARO CARDENAS |  | Barrancas | Moctezuma | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES CON TECHADO TIPO II DE 15.00 X 30.00 M. | FABIAN MARQUEZ RIVERA | CONSTRUCCIONES JEZARO, S.A. DE C.V. | FAM 2020 BASICA | 1448668.89 | 100% | 100% | 2020
|  | 112 | AD-IEIFE-058-2020/EST | 204102 | 24DTV0229I | TELESECUNDARIA | FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA |  | El Cúcamo | Moctezuma | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES. | FABIAN MARQUEZ RIVERA | CONSTRUCCION DE OBRAS Y PROYECTOS ELECTROCIVILES MARIA, S.A. DE C.V. | FAM 2020 BASICA | 451886.27 | 100% | 100% | 2020
|  | 113 | IR-IEIFE-018-2020/EST | 204111 | 24DES0006U | SECUNDARIA GENERAL | MELCHOR OCAMPO | 20 DE NOVIEMBRE | Ebano | Ebano | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA TIPO ARCOTECHO DE 25.75 X 27.20 M. Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PLAZA CÍVICA. | FABIAN MARQUEZ RIVERA | COMPICMA VAG, S.A. DE C.V. | FAM 2020 BASICA | 2679173.41 | 100% | 100% | 2020
|  | 114 | IR-IEIFE-012-2020/EST-A | 204124 | 24DPR0855B | PRIMARIA GENERAL | 18 DE MARZO |  | El Charquito | Villa de Arista | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO TIPO II DE 9.00 X 30.00 M. Y REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES. | FABIAN MARQUEZ RIVERA | ING. FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA | FAM 2020 BASICA | 1048714.4 | 100% | 100% | 2020
|  | 115 | LP-IEIFE-008-2020/EST-A | 204054 | 24DPR0824I | PRIMARIA GENERAL | REVOLUCION MEXICANA |  | Derramaderos | Villa de Arista | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO TIPO II DE 12.00 X 24.00 M. Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES. | FABIAN MARQUEZ RIVERA | CONSTRUCTORA VIG 21, S.A DE C.V. | FAM 2020 BASICA | 1005186.62 | 100% | 100% | 2020
|  | 116 | LP-IEIFE-008-2020/EST-B | 204066 | 24DPR1482J | PRIMARIA GENERAL | BELISARIO DOMINGUEZ |  | Guardarraya | Villa de Arista | CONSTRUCCIÓN TECHADO TIPO II DE 15.00 X 30.00 M. Y REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA. | FABIAN MARQUEZ RIVERA | CONSTRUCTORA VIG 21, S.A DE C.V. | FAM 2020 BASICA | 1445855.26 | 100% | 100% | 2020
|  | 117 | LP-IEIFE-009-2020/EST-B | 204061 | 24DPR1067V | PRIMARIA GENERAL | CASA DEL PUEBLO | BARRIO DE SAN JOSE | San Ciro de Acosta | San Ciro de Acosta | CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. CISTERNA DE 5M3 Y OBRAS EXTERIORES. | ALBERTO ARIAS RODRIGUEZ | CONSORCIO CONSTRUCTIVO PRO, S.A. DE C.V. | FAM 2020 BASICA | 1266950.49 | 100% | 100% | 2020
|  | 118 | LP-IEIFE-020-2020/EST-A | 204080 | 24DPR2659N | PRIMARIA GENERAL | FRANCISCO VILLA |  | San Ciro de Acosta | San Ciro de Acosta | 1A ETAPA DE REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PLANTEL. | ALBERTO ARIAS RODRIGUEZ | GABRIEL BADILLO SAN JUAN | FAM 2020 BASICA | 981829.29 | 100% | 100% | 2020
|  | 119 | IR-IEIFE-014-2020/EST-A | 204119 | 24EPR0044C | PRIMARIA GENERAL | MIGUEL HIDALGO |  | San Ciro de Acosta | San Ciro de Acosta | REHABILITACIÓN GENERAL DEL MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRAS EXTERIORES. | ALBERTO ARIAS RODRIGUEZ | MALDONADO MAS M CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | FAM 2020 BASICA | 591820.46 | 100% | 100% | 2020
|  | 120 | AD-IEIFE-072-2020/EST | 204128 | 24DTV0746U | TELESECUNDARIA | DR. GABRIEL MARTINEZ | FRACCIONAMIENTO MORELOS | Rioverde | Rioverde | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES. | ALBERTO ARIAS RODRIGUEZ | ASFALTOS Y TERRACERIAS DE RIOVERDE, S.A. DE C.V. | FAM 2020 BASICA | 369096.53 | 100% | 100% | 2020
|  | 121 | LP-IEIFE-021-2020/EST-B | 204107 | 24DPR0269K | PRIMARIA GENERAL | CLUB DE LEONES NUM. 1 |  | Rioverde | Rioverde | CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. CISTERNA DE 5M3, BARDA PERIMETRAL Y OBRAS EXTERIORES. | ALBERTO ARIAS RODRIGUEZ | C. SONIA MORALES RODRIGUEZ | FAM 2020 BASICA | 1561604.45 | 100% | 100% | 2020
|  | 122 | AD-IEIFE-081-2020/EST | 204142 | 24DPR0303A | PRIMARIA GENERAL | ELEUTERIO QUIROZ |  | San José de Canoas | Rioverde | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO TIPO II DE 12.00 X 18.00 M. Y LA REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES. | ALBERTO ARIAS RODRIGUEZ | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CATZIN, S.A. DE C.V. | FAM 2020 BASICA | 931032.54 | 100% | 100% | 2020
|  | 123 | AD-IEIFE-083-2020/EST | 204145 | 24DJN0055T | PREESCOLAR GENERAL | CADETE VIRGILIO URIBE | SANTA CECILIA | Rioverde | Rioverde | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO TIPO II DE 12.00 X 24.00 M. Y REHABILITACIÓN DE LA PLAZA CÍVICA. | ALBERTO ARIAS RODRIGUEZ | ING. FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA | FAM 2020 BASICA | 967433.07 | 100% | 100% | 2020
|  | 124 | IR-IEIFE-009-2020/EST-B | 204030 | 24DPR0271Z | PRIMARIA GENERAL | FRANCISCO I. MADERO |  | El Aguacate | Rioverde | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO TIPO II DE 18.00 X 32.00 M. Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DE DE USOS MÚLTIPLES | ALBERTO ARIAS RODRIGUEZ | ING. JUAN COMPEAN MENDEZ | FAM 2020 BASICA | 1602766.02 | 100% | 100% | 2020
|  | 125 | AD-IEIFE-047-2020/EST | 204059 | 24DPR1688B | PRIMARIA GENERAL | EMILIANO ZAPATA |  | El Mirador (El Pedregal) | Lagunillas | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES. | ALBERTO ARIAS RODRIGUEZ | C. SONIA MORALES RODRIGUEZ | FAM 2020 BASICA | 565541.62 | 100% | 100% | 2020
|  | 126 | LP-IEIFE-021-2020/EST-A | 204104 | 24DPR1390T | PRIMARIA GENERAL | VENUSTIANO CARRANZA |  | Barrio de Guadalupe | Ciudad Fernández | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO TIPO II DE 12.00 X 24.00 M. Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES. | ALBERTO ARIAS RODRIGUEZ | C. SONIA MORALES RODRIGUEZ | FAM 2020 BASICA | 949989.42 | 100% | 100% | 2020
|  | 127 | AD-IEIFE-035-2020/EST-A | 204012 | 24DJN2002B | PREESCOLAR GENERAL | RAFAEL NIETO | FRACCIONAMIENTO LOS MOLINOS | Ciudad Fernández | Ciudad Fernández | Construcción de 2a etapa de servicios sanitarios tipo Rural, rehabilitación de los existentes, construcción de cisterna y obras exteriores. | ALBERTO ARIAS RODRIGUEZ | ING. ENDER MEDINA PAZ | FAM 2020 BASICA | 430806.99 | 100% | 100% | 2020
|  | 128 | AD-IEIFE-035-2020/EST-B | 204011 | 24DPR1517I | PRIMARIA GENERAL | LUCIO BLANCO | EL REFUGIO | Ciudad Fernández | Ciudad Fernández | Construcción de un aula didáctica, estructura Regional 6.00 x 8.00 m. y obras exteriores. | ALBERTO ARIAS RODRIGUEZ | ING. ENDER MEDINA PAZ | FAM 2020 BASICA | 598718.11 | 100% | 100% | 2020
|  | 129 | IR-IEIFE-013-2020/EST-A | 204113 | 24DPR1296O | PRIMARIA GENERAL | CINCO DE FEBRERO |  | La Reformita | Ciudad Fernández | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO TIPO II DE 15.00 X 27.00 M. Y REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES. | ALBERTO ARIAS RODRIGUEZ | GABRIEL BADILLO SAN JUAN | FAM 2020 BASICA | 1239658.49 | 100% | 100% | 2020
|  | 130 | IR-IEIFE-013-2020/EST-B | 204114 | 24DTV0198F | TELESECUNDARIA | BENITO JUAREZ |  | Ojo de Agua de Solano | Ciudad Fernández | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO TIPO II DE 12.00 X 24.00 M. Y REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES. | ALBERTO ARIAS RODRIGUEZ | GABRIEL BADILLO SAN JUAN | FAM 2020 BASICA | 1045872.94 | 100% | 100% | 2020
|  | 131 | IR-IEIFE-013-2020/EST-C | 204115 | 24DPR1278Z | PRIMARIA GENERAL | ESFUERZO CAMPESINO |  | Labor Vieja | Ciudad Fernández | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERI0RES. | ALBERTO ARIAS RODRIGUEZ | GABRIEL BADILLO SAN JUAN | FAM 2020 BASICA | 501722.94 | 100% | 100% | 2020
|  | 132 | IR-IEIFE-009-2020/EST-A | 204013 | 24DPR1449B | PRIMARIA GENERAL | NACIONES UNIDAS |  | Ciudad Fernández | Ciudad Fernández | CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. CISTERNA Y OBRAS EXTERIORES. | ALBERTO ARIAS RODRIGUEZ | ING. JUAN COMPEAN MENDEZ | FAM 2020 BASICA | 993433.5 | 100% | 100% | 2020
|  | 133 | LP-IEIFE-010-2020/EST-A | 204047 | 24DPR1569O | PRIMARIA GENERAL | GENERAL EMILIANO ZAPATA |  | El Ranchito | Rayón | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO TIPO II DE 12.00 X 24.00 M. Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES. | YEMAYEL GÓMEZ CASTRO | ING. HUMBERTO RAMOS PEDRAZA | FAM 2020 BASICA | 1036071.62 | 100% | 100% | 2020
|  | 134 | LP-IEIFE-010-2020/EST-B | 204048 | 24DPR0262R | PRIMARIA GENERAL | GUADALUPE VICTORIA |  | Pozo Bendito | Rayón | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO TIPO II DE 15.00 X 24.00 M. Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES. | YEMAYEL GÓMEZ CASTRO | ING. HUMBERTO RAMOS PEDRAZA | FAM 2020 BASICA | 1121222.02 | 100% | 100% | 2020
|  | 135 | AD-IEIFE-061-2020/EST | 204085 | 24DST0010Z | SECUNDARIA TÉCNICA | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 10 |  | Rayón | Rayón | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES. | YEMAYEL GÓMEZ CASTRO | TOMAS ONTIVEROS SALAZAR | FAM 2020 BASICA | 525217.4 | 100% | 100% | 2020
|  | 136 | AD-IEIFE-060-2020/EST | 204093 | 24DTV1088G | TELESECUNDARIA | JULIAN DE LOS REYES |  | San Diego (Pueblo Viejo) | Santa Catarina | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES. | YEMAYEL GÓMEZ CASTRO | C. SONIA MORALES RODRIGUEZ | FAM 2020 BASICA | 461690.12 | 100% | 100% | 2020
|  | 137 | IR-IEIFE-014-2020/EST-B | 204120 | 24DPB0011L | PRIMARIA INDÍGENA | PIPILA |  | San Diego (Pueblo Viejo) | Santa Catarina | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO TIPO II DE 18.00 X 24.00 M. Y AMPLIACIÓN DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES. | YEMAYEL GÓMEZ CASTRO | MALDONADO MAS M CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | FAM 2020 BASICA | 999306.2 | 100% | 100% | 2020
|  | 138 | AD-IEIFE-048-2020/EST | 204050 | 24DTV0657A | TELESECUNDARIA | FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA |  | Puerto Verde | Tamasopo | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES. | YEMAYEL GÓMEZ CASTRO | LEAO. JUAN ANTONIO BELTRAN OLVERA | FAM 2020 BASICA | 538745.39 | 100% | 100% | 2020
|  | 139 | LP-IEIFE-009-2020/EST-A | 204049 | 24DPR0561P | PRIMARIA GENERAL | PLAN DE SAN LUIS |  | Agua Buena | Tamasopo | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIO SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. CISTERNA DE 5M3 Y OBRAS EXTERIORES. | YEMAYEL GÓMEZ CASTRO | CONSORCIO CONSTRUCTIVO PRO, S.A. DE C.V. | FAM 2020 BASICA | 1167950.89 | 100% | 87.56% | 2020
|  | 140 | AD-IEIFE-077-2020/EST | 204135 | 24DML0013T | CAM | CAM BENEMERITO DE LAS AMERICAS |  | Agua Buena | Tamasopo | 1A ETAPA DE LA REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | YEMAYEL GÓMEZ CASTRO | C. MARIA MARGARITA ALVAREZ TORRES | FAM 2020 BASICA | 966933.16 | 100% | 100% | 2020
|  | 141 | LP-IEIFE-020-2020/EST-B | 204108 | 24DPR0560Q | PRIMARIA GENERAL | GENERAL FRANCISCO VILLA |  | Abras del Corozo | Tamasopo | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO TIPO II DE 15.00 X 30.00 M. EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES. | YEMAYEL GÓMEZ CASTRO | GABRIEL BADILLO SAN JUAN | FAM 2020 BASICA | 1152585.45 | 100% | 100% | 2020
|  | 142 | AD-IEIFE-080-2020/EST | 204140 | 24DPR1313O | PRIMARIA GENERAL | EMILIANO ZAPATA |  | Emiliano Zapata | Villa de Ramos | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO TIPO II DE 15.00 X 24.00 M. Y REHABILITACIÓN DE LA PLAZA CÍVICA. | VICTOR ISLAS CRUZ | CONSTRUCCIONES DANATER, S.A. DE C.V. | FAM 2020 BASICA | 1138492.68 | 100% | 100% | 2020
|  | 143 | IR-IEIFE-020-2020/EST | 204139 | 24DPR1164X | PRIMARIA GENERAL | IGNACIO ALLENDE |  | El Toro | Villa de Ramos | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO TIPO II DE 18.00 X 30.00 M. Y REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES. | VICTOR ISLAS CRUZ | CONSTRUCTORA QUID, S.A. DE C.V. | FAM 2020 BASICA | 1623930.64 | 100% | 100% | 2020
|  | 144 | AD-IEIFE-089-2020/EST | 204147 | 24DTV1138Y | TELESECUNDARIA | CAMILO ARRIAGA |  | Venado | Venado | DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE CUBIERTA METÁLICA ARCOTECHO, DEMOLICIÓN DE COLUMNAS Y CIMIENTOS DE CONCRETO Y REPOSICIÓN DE PISOS DE CONCRETO EN ÁREAS DE COLUMNAS. | VICTOR ISLAS CRUZ | CONSTRUCTORA QUID, S.A. DE C.V. | FAM 2020 BASICA | 499383.76 | 100% | 100% | 2020
|  | 145 | AD-IEIFE-055-2020/EST-B | 204101 | 24DTV0569G | TELESECUNDARIA | SOR JUANA INES DE LA CRUZ |  | Peñasco | San Luis Potosí | APLICACIÓN DE PINTURA EN EL PLANTEL Y OBRAS EXTERIORES. | VICTOR ISLAS CRUZ | ING. RAUL VEGA SIERRA | FAM 2020 BASICA | 313489.73 | 100% | 100% | 2020
|  | 146 | LP-IEIFE-017-2020/EST-A | 204099 | 24DPR1357L | PRIMARIA GENERAL | JUSTO SIERRA |  | La Encarnación | Ahualulco | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO TIPO II DE 15.00 X 24.00 M. Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES. | VICTOR ISLAS CRUZ | ASLAN CORP, S.A. DE C.V. | FAM 2020 BASICA | 1074205.34 | 100% | 100% | 2020
|  | 147 | LP-IEIFE-017-2020/EST-B | 204100 | 24DTV0324M | TELESECUNDARIA | MANUEL JOSE OTHON |  | Paso Bonito | Ahualulco | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO TIPO II DE 15.00 X 27.00 M. Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES. | VICTOR ISLAS CRUZ | ASLAN CORP, S.A. DE C.V. | FAM 2020 BASICA | 1291442.84 | 100% | 100% | 2020
|  | 148 | LP-IEIFE-018-2020/EST-A | 204092 | 24DPR2392Y | PRIMARIA GENERAL | NICOLAS ZAPATA |  | Cristo Rey | Moctezuma | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO TIPO II DE 12.00 X 24.00 M. Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES | VICTOR ISLAS CRUZ | CONSTRUCCION DE OBRAS Y PROYECTOS ELECTROCIVILES MARIA, S.A. DE C.V. | FAM 2020 BASICA | 1036662.47 | 100% | 100% | 2020
|  | 149 | AD-IEIFE-079-2020/EST | 204141 | 24DTV0271Y | TELESECUNDARIA | BENITO JUAREZ |  | El Palmar Primero | Mexquitic de Carmona | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO TIPO II DE 15.00 X 24.00 M. Y REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES. | VICTOR ISLAS CRUZ | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TANGAMANGA, S.A. DE C.V. | FAM 2020 BASICA | 1265055.69 | 100% | 100% | 2020
|  | 150 | LP-IEIFE-018-2020/EST-B | 204105 | 24DPR1283K | PRIMARIA GENERAL | IGNACIO ALLENDE |  | Estancita | Mexquitic de Carmona | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO TIPO II DE 15.00 X 27.00 M. Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES. | VICTOR ISLAS CRUZ | CONSTRUCCION DE OBRAS Y PROYECTOS ELECTROCIVILES MARIA, S.A. DE C.V. | FAM 2020 BASICA | 1210604.11 | 100% | 100% | 2020
|  | 151 | IR-IEIFE-011-2020/EST-B | 204126 | 24DPR0207Y | PRIMARIA GENERAL | LIBERACION CAMPESINA |  | Los Rodríguez | Mexquitic de Carmona | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO TIPO II DE 15.00 X 18.00 M. Y REHABILITACIÓN DE LA PLAZA CÍVICA. | VICTOR ISLAS CRUZ | TREALSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | FAM 2020 BASICA | 809143.78 | 100% | 100% | 2020
|  | 152 | AD-IEIFE-056-2020/EST | 204106 | 24DJN1182W | PREESCOLAR GENERAL | VICENTE GUERRERO |  | Huizachillos | Mexquitic de Carmona | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO TIPO II DE 12.00 X 12.00 M. Y REHABILITACIÓN DE LA PLAZA CÍVICA. | VICTOR ISLAS CRUZ | CONSTRUCTORA IMAT, S.A. DE C.V. | FAM 2020 BASICA | 655628.43 | 100% | 100% | 2020
|  | 153 | AD-IEIFE-033-2020/EST-B | 204018 | 24DJN0747D | PREESCOLAR GENERAL | PROFA. GUADALUPE RODEA DE JONGUITUD | BARRIO SANTO NIÑO | Salinas de Hidalgo | Salinas | Construcción de techado tipo II de 15.00 x 6.00 m. en plaza cívica. | VICTOR ISLAS CRUZ | IVHER MANTENIMIENTO INTEGRAL S.A. DE C.V. | FAM 2020 BASICA | 280449.77 | 100% | 100% | 2020
Total: $132,649,837.23
Programa: FAM MEDIA SUPERIOR 2020
|  | 154 | IR-IEIFE-021-2020/EST | 202202 | 24EMS0020V | BACHILLERATO GENERAL | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA NUM. 20 TAMAN |  | Tamán | Tamazunchale | CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE CIMENTACIÓN DEL EDIFICIO A (MURO DE CONTENCIÓN). | ADRIAN NIETO RANGEL | ING. J. SALVADOR RAMIREZ GONZALEZ | FAM MEDIA SUPERIOR 2020 | 2162633.63 | 100% | 100% | 2020
|  | 155 | LP-IEIFE-006-2020/EST | 202201 | 24ETC0015S | BACHILLERATO GENERAL | CECyTE No. 12 | FRACCIONAMIENTO SANTA BARBARA | San Luis Potosí | San Luis Potosí | EN EDIFICIO C, ESTRUCTURA U-2C, TERMINACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE PLANTA BAJA, CONSTRUYENDO UN ENTREEJE, CONSTRUCCIÓN MÓDULO DE ESCALERA, PLANTA ALTA: DOS AULAS DIDÁCTICAS DE 3 E.E. CADA UNA, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y OBRAS EXTERIORES. | JOSE EUGENIO CUELLAR MERCADO | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TANGAMANGA, S.A. DE C.V. | FAM MEDIA SUPERIOR 2020 | 3609258.93 | 100% | 100% | 2020
Total: $5,771,892.56
Programa: FAM REMANENTES 2020
|  | 156 | AD-IEIFE-085-2020/EST | 205023 | 24DTV1169R | TELESECUNDARIA | FRANCISCO I. MADERO |  | Planta del Carmen (El Ocho) | Cerro de San Pedro | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL. | VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | SERMART CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | FAM REMANENTES 2020 | 990144.19 | 100% | 100% | 2020
|  | 157 | AD-IEIFE-090-2020/EST | 205026 | 24DJN0094V | PREESCOLAR GENERAL | BLAS ESCONTRIA |  | Planta del Carmen (El Ocho) | Cerro de San Pedro | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO TIPO II DE 8.90 X 12.00 M. Y REHABILITACIÓN DE LA PLAZA CÍVICA. | VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES FLOBAT, S.A. DE C.V. | FAM REMANENTES 2020 | 626964.47 | 100% | 100% | 2020
|  | 158 | AD-IEIFE-004-2020/EST-A | 205008 | 24DJN0209F | PREESCOLAR GENERAL | JUANA DE ASBAJE | RICARDO B. ANAYA | San Luis Potosí | San Luis Potosí | REHABILITACIÓN GENERAL DE LOS MÓDULOS DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRAS EXTERIORES. | VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VENADO, S.A. DE C.V. | FAM REMANENTES 2020 | 735466.17 | 100% | 100% | 2020
|  | 159 | AD-IEIFE-002-2020/EST | 205005 | 24DPR3122L | PRIMARIA GENERAL | FRANCISCO I. MADERO | VALLE DORADO | San Luis Potosí | San Luis Potosí | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO D. | VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | LEAO. GABRIELA ALEJANDRA ESPINOSA MARTINEZ | FAM REMANENTES 2020 | 396739.57 | 100% | 92.27% | 2020
|  | 160 | AD-IEIFE-087-2020/EST | 205025 | 24DPR3266H | PRIMARIA GENERAL | PROF. RAMON G. BONFIL |  | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL. | VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V. | FAM REMANENTES 2020 | 490037.51 | 100% | 71.5% | 2020
|  | 161 | LP-IEIFE-027-2020/EST | 205022 | 24DPR0936M | PRIMARIA GENERAL | DR. AGUSTIN BOCARD ALVARADO | FRACCIONAMIENTO EL TORO-EL ORIGEN | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | CONSTRUCCIÓN 1A. ETAPA DE EDIFICIO "A", ESTRUCTURA U-2C, PLANTA BAJA: DOS AULAS DIDÁCTICAS DE 2 E.E. CADA UNA, DIRECCIÓN 2 E.E. PÓRTICO, 2 E.E. ESCALERA Y SERVICIOS SANITARIOS 2 E.E. PLANTA ALTA: CUATRO AULAS DIDÁCTICAS DE 2 E.E. CADA UNA. | VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | GENARI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | FAM REMANENTES 2020 | 4937327.77 | 100% | 100% | 2020
|  | 162 | LP-IEIFE-028-2020/EST | 205022 | 24DPR0936M | PRIMARIA GENERAL | DR. AGUSTIN BOCARD ALVARADO | FRACCIONAMIENTO EL TORO-EL ORIGEN | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL, PRIMERA ETAPA DE PLAZA CÍVICA, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y OBRAS EXTERIORES. | VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | ING. YOLANDA IVETTE LUNA TERAN | FAM REMANENTES 2020 | 2573812.64 | 99% | 87.63% | 2020
|  | 163 | AD-IEIFE-003-2020/EST | 205006 | 24DPR3297A | PRIMARIA GENERAL | PROF. OTILIO MONTAÑO | NUEVO PROGRESO | San Luis Potosí | San Luis Potosí | REHABILITACIÓN GENERAL DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICIO C. | JORGE DAVID PEREZ VAQUERO | OBRAS ELECTROCIVILES DEL POTOSI, S.A. DE C.V. | FAM REMANENTES 2020 | 651637.62 | 100% | 100% | 2020
|  | 164 | AD-IEIFE-006-2020/EST | 205018 | 24DES0003X | SECUNDARIA GENERAL | FRANCISCO ZARCO |  | Matehuala | Matehuala | 1A ETAPA DE REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PLANTEL. | MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | ARQ. JAVIER ERNESTO FLORES NAVARRO | FAM REMANENTES 2020 | 965370.27 | 100% | 100% | 2020
|  | 165 | AD-IEIFE-019-2020/EST | 205019 | 24DTV0865H | TELESECUNDARIA | AMADO NERVO | PROGRESO | Cedral | Cedral | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA, ANDADOR, PÓRTICO DE ACCESO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN EDIFICIOS A Y B. | MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | GABRIEL BADILLO SAN JUAN | FAM REMANENTES 2020 | 1193214.39 | 100% | 99.72% | 2020
|  | 166 | AD-IEIFE-013-2020/EST-R | 205015 | 24DTV0981Y | TELESECUNDARIA | PONCIANO ARRIAGA |  | Noria de Dolores | Cedral | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO TIPO II DE 17.00 X 30.00 M. EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES. | MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | ING. ZAIRA RUTH CERVANTES AMAYA | FAM REMANENTES 2020 | 964355.63 | 100% | 100% | 2020
|  | 167 | LP-IEIFE-005-2020/EST | 205020 | 24DTA0011Z | BACHILLERATO TÉCNICO | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NUM. 121 |  | Tamuín | Tamuín | 1A ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA TIPO ARCOTECHO DE 25.00 X 28.00 M. EN PLAZA CÍVICA. | JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ | ING. MARTIN EDUARDO TORRES MATA | FAM REMANENTES 2020 | 1487819.21 | 100% | 100% | 2020
|  | 168 | AD-IEIFE-010-2020/EST | 205001 | 24DPR0914A | PRIMARIA GENERAL | NETZAHUALCOYOTL |  | Ahuehueyo | Xilitla | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO TIPO II DE 15.00 X 30.00 M. EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, INCLUYE PORTERÍAS MULTIFUNCIONALES Y PINTURA DE LÍNEAS. | ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA | C. ERNESTO VALLE MAYA | FAM REMANENTES 2020 | 1029597.54 | 100% | 100% | 2020
|  | 169 | AD-IEIFE-001-2020/EST | 205012 | 24DPR0425L | PRIMARIA GENERAL | CUAUHTEMOC | FRACCIÓN DEL SAUCITO | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO TIPO I DE 12.00 X 30.00 M. EN SUSTITUCIÓN DE LA CUBIERTA ACTUAL. | RAMON LORENZO HERNANDEZ | INDUSTRIAS CENTIDEL, S.A. DE C.V. | FAM REMANENTES 2020 | 1315125.66 | 100% | 100% | 2020
|  | 170 | AD-IEIFE-005-2020/EST-A | 205003 | 24DJN1319S | PREESCOLAR GENERAL | FEDERICO HERBART |  | Jamay | Zaragoza | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRA EXTERIOR. | RAMON LORENZO HERNANDEZ | EAO. J. JESUS MARTINEZ PALOMARES | FAM REMANENTES 2020 | 425879.34 | 100% | 99.05% | 2020
|  | 171 | AD-IEIFE-005-2020/EST-B | 205014 | 24DTV1152R | TELESECUNDARIA | TEODULO AGUNDIS |  | Jamay | Zaragoza | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES. | RAMON LORENZO HERNANDEZ | EAO. J. JESUS MARTINEZ PALOMARES | FAM REMANENTES 2020 | 463731.05 | 100% | 100% | 2020
|  | 172 | AD-IEIFE-004-2020/EST-B | 205002 | 24DTV0948Q | TELESECUNDARIA | GENERAL MARCELINO GARCIA BARRAGAN |  | Colonia Palomas | Villa de Arriaga | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES. | RAMON LORENZO HERNANDEZ | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VENADO, S.A. DE C.V. | FAM REMANENTES 2020 | 454851.93 | 100% | 100% | 2020
|  | 173 | AD-IEIFE-012-2020/EST | 205013 | 24KPR2682Y | PRIMARIA CONAFE | PRIMARIA COMUNITARIA | LA LOMITA | Laguna de San Vicente | Villa de Reyes | REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL, CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA Y ANDADOR, CISTERNA, FOSA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN Y CERCO PERIMETRAL CON MALLA CICLÓNICA. | RAMON LORENZO HERNANDEZ | CONSTRUCTORA VIG 21, S.A DE C.V. | FAM REMANENTES 2020 | 1070144.45 | 100% | 100% | 2020
|  | 174 | AD-IEIFE-088-2020/EST | 205013 | 24KPR2682Y | PRIMARIA CONAFE | PRIMARIA COMUNITARIA | LA LOMITA | Laguna de San Vicente | Villa de Reyes | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES. | RAMON LORENZO HERNANDEZ | CONSTRUCTORA VIG 21, S.A DE C.V. | FAM REMANENTES 2020 | 88033.1 | 100% | 100% | 2020
|  | 175 | LP-IEIFE-004-2020/EST | 205021 | 24DTA0005O |  | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO NUM. 325 |  | Santa Martha | Tamuín | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES (PLAZA C'IVICA, CERCO PER'IMETRAL, SUBESTACIÓN Y RED ELÉCTRICA). | JUSAB HESED MEDRANO REYES | JUJAMAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | FAM REMANENTES 2020 | 2356368.27 | 100% | 100% | 2020
|  | 176 | LP-IEIFE-003-2020/EST | 205021 | 24DTA0005O |  | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO NUM. 325 |  | Santa Martha | Tamuín | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO A, ESTRUCTURA U-1C, 10 E.E. TRES AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCIÓN, OBRAS EXTERIORES (CISTERNA, FOSA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN). | JUSAB HESED MEDRANO REYES | RAMOS RUIZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | FAM REMANENTES 2020 | 4859581.08 | 100% | 100% | 2020
|  | 177 | AD-IEIFE-011-2020/EST | 205011 | 24DJN0095U | PREESCOLAR GENERAL | MANUEL JOSE OTHON | BARRIO SAN MIGUEL | Axtla de Terrazas | Axtla de Terrazas | 1A ETAPA DE REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PLANTEL. | KEVIN EDUARDO LOPEZ RIOS | ING. JUAN COMPEAN MENDEZ | FAM REMANENTES 2020 | 897065.49 | 100% | 100% | 2020
|  | 178 | AD-IEIFE-007-2020/EST | 205010 | 24EPR0169K | PRIMARIA GENERAL | MARIANO ARISTA |  | Villa de Arista | Villa de Arista | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRA EXTERIOR. | FABIAN MARQUEZ RIVERA | ING. JORGE ABRAHAM GARCIA MORENO | FAM REMANENTES 2020 | 699900.37 | 100% | 100% | 2020
|  | 179 | AD-IEIFE-008-2020/EST | 205009 | 24DJN0537Z | PREESCOLAR GENERAL | OVIDIO DECROLY | SANTA JULIA | Rioverde | Rioverde | 1A ETAPA DE REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PLANTEL. | ALBERTO ARIAS RODRIGUEZ | ASLAN CORP, S.A. DE C.V. | FAM REMANENTES 2020 | 776830.36 | 100% | 100% | 2020
|  | 180 | AD-IEIFE-009-2020/EST | 205007 | 24DPR0247Z | PRIMARIA GENERAL | EMANCIPACION CAMPESINA |  | Nogales | Rayón | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO TIPO II DE 15.00 X 18.00 M. Y REHABILITACIÓN DE PLAZA Y ANDADORES. | YEMAYEL GÓMEZ CASTRO | EAO. EDGAR MOCTEZUMA SANCHEZ | FAM REMANENTES 2020 | 1095573.59 | 100% | 100% | 2020
|  | 181 | AD-IEIFE-014-2020/EST-R | 205017 | 24DPR0526J | PRIMARIA GENERAL | LUCIO BLANCO |  | Zaragoza (Pozo Salado) | Santo Domingo | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO TIPO II DE 15.00 X 30.00 M. Y REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES. | VICTOR ISLAS CRUZ | INDUSTRIAS CENTIDEL, S.A. DE C.V. | FAM REMANENTES 2020 | 1281953.72 | 100% | 100% | 2020
|  | 182 | AD-IEIFE-015-2020/EST | 205016 | 24DPR0522N | PRIMARIA GENERAL | FRANCISCO VILLA |  | Socorro de Dios | Santo Domingo | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO TIPO II DE 15.00 X 30.00 M. REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y ANDADORES DE ACCESO. | VICTOR ISLAS CRUZ | CUALSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | FAM REMANENTES 2020 | 1317512.94 | 100% | 100% | 2020
|  | 183 | AD-IEIFE-086-2020/EST | 205024 | 24DPR0183E | PRIMARIA GENERAL | FRANCISCO I. MADERO |  | Comunidad de Corte Segundo | Mexquitic de Carmona | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRAS EXTERIORES. | VICTOR ISLAS CRUZ | CONSTRULAR, S.A. DE C.V. | FAM REMANENTES 2020 | 487766.69 | 92% | 86.76% | 2020
Total: $34,632,805.02
Programa: FAM SUPERIOR 2020
|  | 184 | IR-IEIFE-005-2020/EST | 202301 | 24EIU0006D | LIC. UNIV. Y TEC. | UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSÍ UNIDAD ACADEMICA MATLAPA |  | Matlapa | Matlapa | CONSTRUCCIÓN DE 1A ETAPA DEL EDIFICIO X, ESTRUCTURA U-1C, DOS AULAS DIDÁCTICAS DE 2.5 EE. CADA UNA, UN MÓDULO ADMINISTRATIVO DE 1 EE. Y OBRAS EXTERIORES. | ADRIAN NIETO RANGEL | ING. LILIANA MEZA TORRES | FAM SUPERIOR 2020 | 2276370.77 | 100% | 90.74% | 2020
|  | 185 | LP-IEIFE-026-2020/EST | 202303 | 24DIT0020Z | LIC. UNIV. Y TEC. | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CIUDAD VALLES | VISTA HERMOSA | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL. | JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ | RAMOS RUIZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | FAM SUPERIOR 2020 | 2430405.74 | 100% | 95.7% | 2020
|  | 186 | LP-IEIFE-025-2020/EST | 202303 | 24DIT0020Z | LIC. UNIV. Y TEC. | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CIUDAD VALLES | VISTA HERMOSA | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO DE ACCESO Y CASETA DE VIGILANCIA | JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ | EAO. JUAN JESUS ANGUIANO ROSETE | FAM SUPERIOR 2020 | 2829643.18 | 100% | 100% | 2020
|  | 187 | LP-IEIFE-024-2020/EST | 202302 | 24EUT0001E | TÉCNICO SUPERIOR | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ | RANCHO NUEVO | Rancho Nuevo | Soledad de Graciano Sánchez | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE LABORATORIOS DE TRES NIVELES EN ESTRUCTURA DE CONCRETO (PRIMERA ETAPA). | ERNESTO CANO CASTILLO | CONTRATISTA DE CAMINOS S.A. DE C.V. | FAM SUPERIOR 2020 | 16324917.33 | 100% | 100% | 2020
Total: $23,861,337.02
Programa: POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2017 BÁSICA
|  | 188 | AO-924037999-E37-2020 | 170247 | 24DPB0078T | PRIMARIA INDÍGENA | FRANCISCO I. MADERO |  | La Unión de Guadalupe | Aquismón | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | ADRIAN NIETO RANGEL | ASFALTOS Y TERRACERIAS DE RIOVERDE, S.A. DE C.V. | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2017 BÁSICA | 673076.92 | 100% | 100% | 2020
|  | 189 | AO-924037999-E39-2020 | 170254 | 24DPB0189Y | PRIMARIA INDÍGENA | JOSE MARIA MORELOS Y PAVON |  | Múhuatl | Aquismón | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | ADRIAN NIETO RANGEL | ASFALTOS Y TERRACERIAS DE RIOVERDE, S.A. DE C.V. | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2017 BÁSICA | 673076.92 | 100% | 100% | 2020
|  | 190 | AO-924037999-E42-2020 | 170259 | 24DPB0079S | PRIMARIA INDÍGENA | LIC. BENITO JUAREZ |  | Alitzé | Aquismón | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | ADRIAN NIETO RANGEL | LEAO. JUAN ANTONIO BELTRAN OLVERA | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2017 BÁSICA | 673076.92 | 100% | 100% | 2020
|  | 191 | AO-924037999-E7-2020 | 170231 | 24ETV0241C | TELESECUNDARIA | GENERAL ALVARO OBREGON |  | Álvaro Obregón (Estación los Charcos) | Charcas | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | MALDONADO MAS M CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2017 BÁSICA | 721153.42 | 100% | 100% | 2020
|  | 192 | AO-924037999-E30-2020 | 170240 | 24DJN0351U | PREESCOLAR GENERAL | ARCO IRIS |  | Pocitos | Charcas | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | GABRIELA MORALES CORTES | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2017 BÁSICA | 769230.74 | 100% | 100% | 2020
|  | 193 | IO-924037999-E2-2020-A | 170230 | 24ETV0244Z | TELESECUNDARIA | FRANCISCO I. MADERO |  | Francisco I. Madero | Charcas | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | MALDONADO MAS M CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2017 BÁSICA | 716908.96 | 100% | 99.18% | 2020
|  | 194 | IO-924037999-E55-2020-B | 170246 | 24DTV0059E | TELESECUNDARIA | FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA |  | Nuevo Crucitas | Ciudad Valles | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ | ING. LUIS ALBERTO LOPEZ RAMIREZ | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2017 BÁSICA | 1231141.56 | 100% | 96.55% | 2020
|  | 195 | IO-924037999-E56-2020-A | 170249 | 24DPR1375A | PRIMARIA GENERAL | GENERAL LAZARO CARDENAS |  | Ampliación la Hincada | Ciudad Valles | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ | ING. JUAN COMPEAN MENDEZ | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2017 BÁSICA | 1130256.58 | 100% | 100% | 2020
|  | 196 | IO-924037999-E56-2020-B | 170262 | 24DTV0798Z | TELESECUNDARIA | PLAN DE SAN LUIS |  | Ampliación la Hincada | Ciudad Valles | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ | ING. JUAN COMPEAN MENDEZ | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2017 BÁSICA | 1155735.38 | 100% | 100% | 2020
|  | 197 | IO-924037999-E60-2020-B | 170253 | 24DTV0076V | TELESECUNDARIA | IGNACIO ZARAGOZA |  | Rancho Nuevo | Ciudad Valles | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ | ARQ. JOAQUIN FERNANDO JONGUITUD MELENDREZ | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2017 BÁSICA | 1166868.84 | 100% | 100% | 2020
|  | 198 | IO-924037999-E60-2020-A | 170238 | 24DTV0619Y | TELESECUNDARIA | ANTONIO DIAZ SOTO Y GAMA |  | La Pila | Ciudad Valles | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PANTEL. | JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ | ARQ. JOAQUIN FERNANDO JONGUITUD MELENDREZ | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2017 BÁSICA | 1090758.32 | 100% | 100% | 2020
|  | 199 | IO-924037999-E3-2020-B | 170234 | 24DPB0275U | PRIMARIA INDÍGENA | PONCIANO ARRIAGA |  | Ejido San José | Ciudad del Maíz | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ | ING. J. SALVADOR RAMIREZ GONZALEZ | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2017 BÁSICA | 1148463.37 | 100% | 100% | 2020
|  | 200 | IO-924037999-E3-2020-A | 170235 | 24DJN0164Z | PREESCOLAR GENERAL | RUBEN DARIO |  | Ciudad del Maíz | Ciudad del Maíz | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ | ING. J. SALVADOR RAMIREZ GONZALEZ | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2017 BÁSICA | 743660.89 | 100% | 100% | 2020
|  | 201 | IO-924037999-E5-2020 | 170227 | 24DML0010W | CAM | CAM MIGUEL BARRAGAN |  | Ciudad del Maíz | Ciudad del Maíz | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ | C. MARIA MARGARITA ALVAREZ TORRES | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2017 BÁSICA | 1221159.33 | 100% | 99.05% | 2020
|  | 202 | AO-924037999-E33-2020 | 170237 | 24DCC0145W | PREESCOLAR INDÍGENA | ALICIA RAMIREZ |  | Tandzumadz | Huehuetlán | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA | LEAO. JOSÉ LUIS MATA JURADO | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2017 BÁSICA | 673076.92 | 96% | 75% | 2020
|  | 203 | AO-924037999-E40-2020 | 170255 | 24DCC0002Z | PREESCOLAR INDÍGENA | LAZARO CARDENAS |  | El Aguacate | Aquismón | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA | LEAO. JUAN ANTONIO BELTRAN OLVERA | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2017 BÁSICA | 673076.9 | 98% | 96.55% | 2020
|  | 204 | AO-924037999-E43-2020 | 170260 | 24DML0041P | CAM | CAM LOUIS BRAILLE |  | Aquismón | Aquismón | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCAIVA DEL PLANTEL. | ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA | ASFALTOS Y TERRACERIAS DE RIOVERDE, S.A. DE C.V. | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2017 BÁSICA | 673076.92 | 100% | 100% | 2020
|  | 205 | AO-924037999-E32-2020 | 170257 | 24DCC0125I | PREESCOLAR INDÍGENA | LEONA VICARIO |  | El Pando | Tanlajás | 2DA ETAPA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA. | HECTOR COLUNGA REYES | LEAO. JOSÉ LUIS MATA JURADO | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2017 BÁSICA | 673076.91 | 97% | 75% | 2020
|  | 206 | IO-924037999-E4-2020-C | 170229 | 24DJN0333E | PREESCOLAR GENERAL | EL PEQUEÑO RUISEÑOR |  | Las Lomas | Tanquián de Escobedo | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | HECTOR COLUNGA REYES | OBRAS Y PROYECTOS INTEGRALES DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V. | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2017 BÁSICA | 765884.42 | 100% | 91.02% | 2020
|  | 207 | LO-924037999-E104-2020-A | 170263 | 24DPR2109K | PRIMARIA GENERAL | RAFAEL NIETO |  | San Felipe | Ciudad Valles | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | HECTOR COLUNGA REYES | C. MOISES GARCIA BRICEÑO | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2017 BÁSICA | 1234856.26 | 100% | 100% | 2020
|  | 208 | LO-924037999-E104-2020-B | 170264 | 24DTV0066O | TELESECUNDARIA | VALENTIN GOMEZ FARIAS |  | Montecillos | Ciudad Valles | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | HECTOR COLUNGA REYES | C. MOISES GARCIA BRICEÑO | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2017 BÁSICA | 1243378.39 | 100% | 100% | 2020
|  | 209 | IO-924037999-E58-2020-A | 170252 | 24DPR3105V | PRIMARIA GENERAL | GUSTAVO DIAZ ORDAZ | FRACCIONAMIENTO FINCAS GRANJAS | Ciudad Valles | Ciudad Valles | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | HECTOR COLUNGA REYES | ING. LILIANA MEZA TORRES | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2017 BÁSICA | 1167864.17 | 100% | 100% | 2020
|  | 210 | IO-924037999-E58-2020-B | 170244 | 24DST0054W | SECUNDARIA TÉCNICA | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 47 | GARCIA TELLEZ | Ciudad Valles | Ciudad Valles | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | HECTOR COLUNGA REYES | ING. LILIANA MEZA TORRES | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2017 BÁSICA | 1001560.53 | 100% | 100% | 2020
|  | 211 | AO-924037999-E34-2020 | 170236 | 24DJN1271P | PREESCOLAR GENERAL | ADOLFO RUIZ CORTINEZ |  | Nuevo Tampaón | Tamuín | MEJORA DE LA INFRAESTRUCRTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | HECTOR COLUNGA REYES | ING. LILIANA MEZA TORRES | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2017 BÁSICA | 673076.92 | 100% | 100% | 2020
|  | 212 | AO-924037999-E35-2020 | 170239 | 24DTV1091U | TELESECUNDARIA | ANTONIO DIAZ SOTO Y GAMA |  | El Carrizo | Tamuín | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA PLANTEL. | HECTOR COLUNGA REYES | ING. LILIANA MEZA TORRES | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2017 BÁSICA | 673076.92 | 100% | 100% | 2020
|  | 213 | LO-924037999-E105-2020-A | 170245 | 24DPR1098O | PRIMARIA GENERAL | FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA |  | Álvaro Obregón (El Pujal) | Ciudad Valles | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | KEVIN EDUARDO LOPEZ RIOS | OBRAS Y PROYECTOS INTEGRALES DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V. | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2017 BÁSICA | 1119984.81 | 74% | 41.43% | 2020
|  | 214 | LO-924037999-E105-2020-B | 170251 | 24DES0075Q | SECUNDARIA GENERAL | GUADALUPE VICTORIA |  | Álvaro Obregón (El Pujal) | Ciudad Valles | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | KEVIN EDUARDO LOPEZ RIOS | OBRAS Y PROYECTOS INTEGRALES DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V. | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2017 BÁSICA | 1203911.81 | 71% | 16.49% | 2020
|  | 215 | LO-924037999-E105-2020-C | 170261 | 24DPR1093T | PRIMARIA GENERAL | MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA |  | Álvaro Obregón (El Pujal) | Ciudad Valles | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | KEVIN EDUARDO LOPEZ RIOS | OBRAS Y PROYECTOS INTEGRALES DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V. | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2017 BÁSICA | 1058128.5 | 100% | 64.93% | 2020
|  | 216 | IO-924037999-E4-2020-A | 170232 | 24DJN0247I | PREESCOLAR GENERAL | JUAN ALDAMA |  | Cuatlamayán | Tancanhuitz | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | KEVIN EDUARDO LOPEZ RIOS | OBRAS Y PROYECTOS INTEGRALES DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V. | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2017 BÁSICA | 646111.2 | 100% | 100% | 2020
|  | 217 | IO-924037999-E4-2020-B | 170233 | 24DPR1910L | PRIMARIA GENERAL | MARIANO MATAMOROS |  | Coyol já (Tzác Anam) | Tancanhuitz | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | KEVIN EDUARDO LOPEZ RIOS | OBRAS Y PROYECTOS INTEGRALES DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V. | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2017 BÁSICA | 566034.93 | 100% | 100% | 2020
|  | 218 | AO-924037999-E36-2020 | 170242 | 24DJN0592S | PREESCOLAR GENERAL | CARMEN RAMOS |  | Nuevo Ahuacatitla | Tamuín | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | FABIAN MARQUEZ RIVERA | ING. LILIANA MEZA TORRES | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2017 BÁSICA | 673076.92 | 100% | 100% | 2020
|  | 219 | IO-924037999-E53-2020-B | 170241 | 24DTV0162R | TELESECUNDARIA | BENITO JUAREZ |  | San Rafael | Lagunillas | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | YEMAYEL GÓMEZ CASTRO | TOMAS ONTIVEROS SALAZAR | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2017 BÁSICA | 927290.09 | 100% | 100% | 2020
|  | 220 | IO-924037999-E53-2020-C | 170243 | 24DES0024J | SECUNDARIA GENERAL | EMILIANO ZAPATA |  | Lagunillas | Lagunillas | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | YEMAYEL GÓMEZ CASTRO | TOMAS ONTIVEROS SALAZAR | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2017 BÁSICA | 794286.17 | 100% | 100% | 2020
|  | 221 | AO-924037999-E41-2020 | 170256 | 24DJN0580N | PREESCOLAR GENERAL | LEON TOLSTOY |  | El Jabalí | Aquismón | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | YEMAYEL GÓMEZ CASTRO | ARQ. JOAQUIN FERNANDO JONGUITUD MELENDREZ | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2017 BÁSICA | 673076.92 | 100% | 100% | 2020
|  | 222 | AO-924037999-E38-2020 | 170250 | 24DJN0770E | PREESCOLAR GENERAL | GUADALUPE VICTORIA |  | Los Otates | Aquismón | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | YEMAYEL GÓMEZ CASTRO | ARQ. JOAQUIN FERNANDO JONGUITUD MELENDREZ | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2017 BÁSICA | 673076.9 | 100% | 100% | 2020
|  | 223 | AO-924037999-E31-2020 | 170258 | 24DJN2146Y | PREESCOLAR GENERAL | AMALIA CASTILLO LEDON |  | El Mirador | Tamasopo | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | YEMAYEL GÓMEZ CASTRO | ING. LUIS ALBERTO LOPEZ RAMIREZ | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2017 BÁSICA | 673076.9 | 100% | 100% | 2020
|  | 224 | AO-924037999-E119-2020 | 170248 | 24DTV0300C | TELESECUNDARIA | FRANCISCO VILLA |  | San Ignacio | Guadalcázar | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | VICTOR ISLAS CRUZ | OBRAS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS S.A. DE C.V. | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2017 BÁSICA | 1059375 | 99% | 99% | 2020
|  | 225 | IO-924037999-E2-2020-C | 170228 | 24DPR0326L | PRIMARIA GENERAL | CRISTOBAL COLON |  | El Potro | Salinas | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | VICTOR ISLAS CRUZ | MALDONADO MAS M CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2017 BÁSICA | 582366.19 | 100% | 100% | 2020
Total: $33,216,369.75
Programa: POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2017 SUPERIOR
|  | 226 | IO-924037999-E13-2020-A | 170265 | 24MSU0011E | SUPERIOR | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSI, CENTRO UNIVERSITARIO DE LAS ARTES | ZONA UNIVERSITARIA | San Luis Potosí | San Luis Potosí | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | GRUPO CONSTRUCTOR TESA, S.A. DE C.V. | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2017 SUPERIOR | 1128860.15 | 100% | 100% | 2020
|  | 227 | LO-924037999-E8-2020-A | 170180 | 24MSU0011E | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ | CAMPUS SIERRA LEONA |  | San Luis Potosí | San Luis Potosí | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | SERMART CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2017 SUPERIOR | 18139747.11 | 85% | 82.48% | 2020
|  | 228 | LO-924037999-E8-2020-B | 170180 | 24MSU0011E | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ | CAMPUS SIERRA LEONA |  | San Luis Potosí | San Luis Potosí | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | SERMART CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2017 SUPERIOR | 1852030.19 | 77% | 44.71% | 2020
|  | 229 | LO-924037999-E106-2020-A | 170266 | 24MSU0011E |  | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ, AULAS Y SALAS DE USOS MÚLTIPLES PARA TODAS LAS CARRERAS EN LA UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA ZONA HUASTECA |  | Ciudad Valles | Ciudad Valles | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | KEVIN EDUARDO LOPEZ RIOS | REDES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V. | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2017 SUPERIOR | 3014832.31 | 98% | 98% | 2020
Total: $24,135,469.76
Programa: POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA
|  | 230 | LO-924037999-E109-2020-B | 180128 | 24DJN0034G | PREESCOLAR GENERAL | OVIDIO DECROLY |  | Portezuelo | Cerro de San Pedro | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | CONSTRUCTORA IMAT, S.A. DE C.V. | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 789304.56 | 100% | 100% | 2020
|  | 231 | IO-924037999-E21-2020-A | 180017 | 24DJN0508D | PREESCOLAR GENERAL | ANA MA. BERLANGA |  | Santa María del Río | Santa María del Río | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | EAO. J. JESUS MARTINEZ PALOMARES | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 787953.56 | 100% | 100% | 2020
|  | 232 | IO-924037999-E13-2020-B | 180007 | 24DJN0301M | PREESCOLAR GENERAL | CRISTOBAL COLON |  | Fracción Sánchez | Santa María del Río | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | GRUPO CONSTRUCTOR TESA, S.A. DE C.V. | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 816870.57 | 100% | 100% | 2020
|  | 233 | IO-924037999-E49-2020-A | 180048 | 24DJN0298P | PREESCOLAR GENERAL | JOSE CLEMENTE OROZCO |  | El Fuerte | Santa María del Río | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VENADO, S.A. DE C.V. | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 1084022.96 | 100% | 100% | 2020
|  | 234 | LO-924037999-E113-2020-A | 180120 | 24DTV0092M | TELESECUNDARIA | BENITO JUAREZ |  | Tampaxal | Aquismón | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | ADRIAN NIETO RANGEL | C. ARMANDO RODRIGUEZ GARCIA | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 703328.83 | 47% | 37.19% | 2020
|  | 235 | LO-924037999-E98-2020-A | 180066 | 24DJN0637Y | PREESCOLAR GENERAL | AMADO NERVO |  | Tampaxal | Aquismón | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | ADRIAN NIETO RANGEL | PESA INNOVACION DEL CENTRO S.A. DE C.V. | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 758731.1 | 60% | 23.47% | 2020
|  | 236 | AO-924037999-E81-2020 | 180082 | 24DTV0993C | TELESECUNDARIA | FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA |  | Eureka | Aquismón | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | ADRIAN NIETO RANGEL | GRUPO FINARCA S.A. DE C.V. | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 817307.7 | 100% | 92.39% | 2020
|  | 237 | IO-924037999-E29-2020-B | 180028 | 24DTV0434S | TELESECUNDARIA | FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA |  | La Pimienta | Huehuetlán | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | ADRIAN NIETO RANGEL | REDES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V. | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 578886.75 | 100% | 100% | 2020
|  | 238 | AO-924037999-E19-2020 | 180043 | 24DTV0855A | TELESECUNDARIA | DAMIAN CARMONA |  | El Nacimiento | Huehuetlán | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | ADRIAN NIETO RANGEL | ING. JAVIER RODRIGUEZ GARCIA | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 769230.76 | 100% | 100% | 2020
|  | 239 | IO-924037999-E72-2020-A | 180088 | 24DJN0354R | PREESCOLAR GENERAL | GENERAL EMILIANO ZAPATA |  | Tanque Colorado | Matehuala | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | ING. FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 714584.57 | 100% | 100% | 2020
|  | 240 | IO-924037999-E51-2020-B | 180054 | 24DJN0177D | PREESCOLAR GENERAL | MELCHOR OCAMPO |  | Matehuala | Matehuala | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | CUALSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 750120.9 | 100% | 100% | 2020
|  | 241 | IO-924037999-E74-2020-C | 180095 | 24DPR1242K | PRIMARIA GENERAL | JOSE MARIA MORELOS |  | Noria de Gutiérrez (José María Morelos) | Charcas | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | ING. ZAIRA RUTH CERVANTES AMAYA | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 648105.92 | 100% | 100% | 2020
|  | 242 | IO-924037999-E74-2020-B | 180075 | 24DPR0281F | PRIMARIA GENERAL | EMILIANO ZAPATA |  | Guadalupe Victoria | Charcas | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | ING. ZAIRA RUTH CERVANTES AMAYA | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 641995.06 | 100% | 100% | 2020
|  | 243 | IO-924037999-E75-2020-C | 180086 | 24DTV0823I | TELESECUNDARIA | GABRIELA MISTRAL |  | Elorza | Charcas | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | C.P. PATRICIA HORTENCIA REYNA DE LEON | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 740248.68 | 100% | 100% | 2020
|  | 244 | AO-924037999-E120-2020 | 180065 | 24DJN0108H | PREESCOLAR GENERAL | HIDALGO |  | Charcas | Charcas | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | C.P. PATRICIA HORTENCIA REYNA DE LEON | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 961538.46 | 100% | 100% | 2020
|  | 245 | IO-924037999-E75-2020-A | 180102 | 24DTV0223O | TELESECUNDARIA | MANUEL JOSE OTHON |  | Pocitos | Charcas | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | C.P. PATRICIA HORTENCIA REYNA DE LEON | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 707940.88 | 100% | 100% | 2020
|  | 246 | LO-924037999-E110-2020-A | 180122 | 24DCA0002A | PRIMARIA GENERAL | FERNANDEZ DE LIZARDI |  | Charcas | Charcas | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | ING. ZAIRA RUTH CERVANTES AMAYA | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 993037.84 | 98% | 94.43% | 2020
|  | 247 | IO-924037999-E74-2020-A | 180091 | 24DTV1067U | TELESECUNDARIA | GRACIANO SANCHEZ ROMO |  | Cerro Prieto | Charcas | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | ING. ZAIRA RUTH CERVANTES AMAYA | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 650803.81 | 100% | 100% | 2020
|  | 248 | IO-924037999-E51-2020-C | 180055 | 24DJN0109G | PREESCOLAR GENERAL | MIGUEL BARRAGAN |  | Estación Catorce | Catorce | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | CUALSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 870935.7 | 100% | 100% | 2020
|  | 249 | LO-924037999-E110-2020-B | 180126 | 24DJN0484K | PREESCOLAR GENERAL | NICOLAS CUEVAS |  | Real de Catorce | Catorce | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | ING. ZAIRA RUTH CERVANTES AMAYA | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 726530.92 | 98% | 90.56% | 2020
|  | 250 | IO-924037999-E16-2020-A | 180006 | 24DJN0481N | PREESCOLAR GENERAL | BENITO JUAREZ |  | San Isidro | Cedral | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | J.M. FLORES CONSTRUCCION, MAQUINARIA Y MATERIALES, S.A. DE C.V. | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 729239.96 | 100% | 100% | 2020
|  | 251 | IO-924037999-E24-2021-B | 180141 | 24DJN0422Y | PREESCOLAR GENERAL | VENUSTIANO CARRANZA |  | El Leoncito | Villa Hidalgo | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | GRUPO CONSTRUCTOR TESA, S.A. DE C.V. | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 686923.33 | 0% | 0% | 2020
|  | 252 | IO-924037999-E16-2020-B | 180036 | 24DJN0474D | PREESCOLAR GENERAL | JOSE VASCONCELOS |  | El Leoncito | Villa de Guadalupe | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | J.M. FLORES CONSTRUCCION, MAQUINARIA Y MATERIALES, S.A. DE C.V. | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 559204.13 | 100% | 100% | 2020
|  | 253 | IO-924037999-E16-2020-C | 180037 | 24DJN0473E | PREESCOLAR GENERAL | JUAN JACOBO ROUSSEAU |  | Buenavista | Villa de Guadalupe | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | J.M. FLORES CONSTRUCCION, MAQUINARIA Y MATERIALES, S.A. DE C.V. | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 542552.06 | 100% | 100% | 2020
|  | 254 | IO-924037999-E72-2020-B | 180083 | 24DPR0350L | PRIMARIA GENERAL | FRANCISCO JAVIER MINA |  | La Boca | Villa de la Paz | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | ING. FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 700165.26 | 100% | 100% | 2020
|  | 255 | IO-924037999-E51-2020-A | 180052 | 24DES0044X | SECUNDARIA GENERAL | MARIANO VAZQUEZ |  | Villa de Guadalupe | Villa de Guadalupe | MEJORA DE LA INRFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | CUALSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 856651.61 | 100% | 100% | 2020
|  | 256 | AO-924037999-E47-2020 | 180056 | 24DPR2100T | PRIMARIA GENERAL | MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA |  | La Pila | Ciudad Valles | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ | ING. JAVIER RODRIGUEZ GARCIA | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 673076.92 | 100% | 100% | 2020
|  | 257 | IO-924037999-E27-2020-A | 180021 | 24DPR1103J | PRIMARIA GENERAL | EMILIANO ZAPATA |  | Ciudad Valles | Ciudad Valles | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ | C. MARIA MARGARITA ALVAREZ TORRES | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 1046495.38 | 100% | 100% | 2020
|  | 258 | IO-924037999-E27-2020-B | 180024 | 24DST0053X | SECUNDARIA TÉCNICA | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 46 |  | Ojo de Agua | Ciudad Valles | MEJORA DE LA INFRAESTUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ | C. MARIA MARGARITA ALVAREZ TORRES | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 1038045.21 | 100% | 100% | 2020
|  | 259 | LO-924037999-E96-2020-B | 180106 | 24DPR3117Z | PRIMARIA GENERAL | NUEVAS GENERACIONES |  | Ampliación la Hincada | Ciudad Valles | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ | LEAO. JUAN ANTONIO BELTRAN OLVERA | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 976508.47 | 73% | 73% | 2020
|  | 260 | LO-924037999-E96-2020-C | 180113 | 24DPR0639M | PRIMARIA GENERAL | VICENTE GUERRERO |  | Ampliación la Hincada | Ciudad Valles | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ | LEAO. JUAN ANTONIO BELTRAN OLVERA | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 937302.88 | 72% | 42.65% | 2020
|  | 261 | LO-924037999-E99-2020-A | 180068 | 24DPR2117T | PRIMARIA GENERAL | AQUILES SERDAN |  | Ojo de Agua | Ciudad Valles | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ | DESARROLLO Y ARQUITECTURA EDISAR, S.A. DE C.V. | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 945366.85 | 100% | 100% | 2020
|  | 262 | LO-924037999-E99-2020-B | 180074 | 24DPR2119R | PRIMARIA GENERAL | EMILIANO ZAPATA |  | Rancho Nuevo | Ciudad Valles | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ | DESARROLLO Y ARQUITECTURA EDISAR, S.A. DE C.V. | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 959247.64 | 100% | 100% | 2020
|  | 263 | AO-924037999-E83-2020 | 180067 | 24DPR2080W | PRIMARIA GENERAL | AMERICA LATINA |  | Huichihuayán | Huehuetlán | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA | GRUPO FINARCA S.A. DE C.V. | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 769230.75 | 100% | 100% | 2020
|  | 264 | IO-924037999-E29-2020-C | 180019 | 24DPR2084S | PRIMARIA GENERAL | BENITO JUAREZ |  | Tzinejá Uno | Huehuetlán | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA | REDES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V. | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 645967.48 | 100% | 100% | 2020
|  | 265 | IO-924037999-E25-2020-B | 180029 | 24DCC0181A | PREESCOLAR INDÍGENA | FRANCISCO I. MADERO |  | Santa Bárbara | Aquismón | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA | DESARROLLO Y ARQUITECTURA EDISAR, S.A. DE C.V. | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 687336.81 | 100% | 100% | 2020
|  | 266 | LO-924037999-E98-2020-C | 180104 | 24DPR1858F | PRIMARIA GENERAL | MIGUEL HIDALGO |  | Santa Bárbara | Aquismón | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA | PESA INNOVACION DEL CENTRO S.A. DE C.V. | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 774071.17 | 98% | 98% | 2020
|  | 267 | LO-924037999-E98-2020-B | 180105 | 24DPR1701F | PRIMARIA GENERAL | MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA |  | Mantezulel | Aquismón | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA | PESA INNOVACION DEL CENTRO S.A. DE C.V. | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 763045.88 | 100% | 100% | 2020
|  | 268 | LO-924037999-E97-2020-B | 180080 | 24DPR1867N | PRIMARIA GENERAL | ESFUERZO INDIGENA |  | San Pedro de las Anonas | Aquismón | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA | JUJAMAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 1042763.38 | 54% | 38.03% | 2020
|  | 269 | IO-924037999-E26-2020-B | 180039 | 24DPR1901D | PRIMARIA GENERAL | LEONA VICARIO |  | El Zopope | Aquismón | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA | IVHER MANTENIMIENTO INTEGRAL S.A. DE C.V. | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 1049349.89 | 94% | 94% | 2020
|  | 270 | AO-924037999-E116-2020 | 180127 | 24DCC0182Z | PREESCOLAR INDÍGENA | NIÑOS HEROES |  | San Pedro de las Anonas | Aquismón | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA | C. ARMANDO RODRIGUEZ GARCIA | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 817307.69 | 100% | 87.8% | 2020
|  | 271 | IO-924037999-E26-2020-A | 180032 | 24DTV0920K | TELESECUNDARIA | FRAY JUAN DE VILLERIAS |  | El Zopope | Aquismón | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA | REDES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V. | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 626077.22 | 100% | 100% | 2020
|  | 272 | IO-924037999-E25-2020-A | 180018 | 24ETV0093K | TELESECUNDARIA | BENITO JUAREZ |  | Tanute | Aquismón | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA | JUJAMAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 658082.4 | 100% | 100% | 2020
|  | 273 | LO-924037999-E97-2020-A | 180071 | 24DTV0094K | TELESECUNDARIA | CARLOS JONGUITUD BARRIOS |  | Santa Cruz | Aquismón | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA | JUJAMAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 764687.51 | 61% | 11.36% | 2020
|  | 274 | LO-924037999-E111-2020-B | 180130 | 24DPR2114W | PRIMARIA GENERAL | PROF. LORENZO VELAZQUEZ ANAYA |  | Ciudad Valles | Ciudad Valles | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA | COMPICMA VAG, S.A. DE C.V. | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 1125104.92 | 100% | 100% | 2020
|  | 275 | LO-924037999-E100-2020-B | 180107 | 24DPR3096D | PRIMARIA GENERAL | NUEVOS HORIZONTES |  | Ciudad Valles | Ciudad Valles | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA | CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V. | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 1052729.25 | 59% | 52.03% | 2020
|  | 276 | LO-924037999-E112-2020-A | 180121 | 24DPR1318J | PRIMARIA GENERAL | CONSTITUYENTES DE 1857-1917 |  | Ciudad Valles | Ciudad Valles | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA | RAMOS RUIZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 1049294.2 | 99% | 99% | 2020
|  | 277 | LO-924037999-E103-2020-B | 180112 | 24DPR0712E | PRIMARIA GENERAL | SERAPIO GUTIERREZ |  | Ejido San José Xilatzén | Tanlajás | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | HECTOR COLUNGA REYES | LEAO. LIZBETH ARELY VELAZQUEZ MARTINEZ | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 703734.13 | 93% | 84.34% | 2020
|  | 278 | LO-924037999-E113-2020-B | 180136 | 24DPR0711F | PRIMARIA GENERAL | MARIANO JIMENEZ |  | San José del Tinto (La Gloria) | Tanlajás | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | HECTOR COLUNGA REYES | C. ARMANDO RODRIGUEZ GARCIA | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 840565.4 | 50% | 37.17% | 2020
|  | 279 | LO-924037999-E112-2020-B | 180129 | 24DPR2060I | PRIMARIA GENERAL | PONCIANO ARRIAGA |  | Laguna del Mante | Ciudad Valles | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | HECTOR COLUNGA REYES | RAMOS RUIZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 949271.94 | 100% | 100% | 2020
|  | 280 | LO-924037999-E103-2020-A | 180117 | 24DPR1553N | PRIMARIA GENERAL | CLUB DE LEONES NUM. 1 |  | Ciudad Valles | Ciudad Valles | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | HECTOR COLUNGA REYES | LEAO. LIZBETH ARELY VELAZQUEZ MARTINEZ | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 1009694.82 | 73% | 39.54% | 2020
|  | 281 | IO-924037999-E57-2020-A | 180057 | 24EPR0017F | PRIMARIA GENERAL | NARCISO MENDOZA |  | Ciudad Valles | Ciudad Valles | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | HECTOR COLUNGA REYES | GRUPO URBACONSINT, S.A. DE C.V. | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 943107.17 | 100% | 100% | 2020
|  | 282 | IO-924037999-E57-2020-B | 180045 | 24DPR2487L | PRIMARIA GENERAL | HIMNO NACIONAL |  | Ciudad Valles | Ciudad Valles | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | HECTOR COLUNGA REYES | GRUPO URBACONSINT, S.A. DE C.V. | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 978530.12 | 100% | 100% | 2020
|  | 283 | IO-924037999-E28-2020-B | 180030 | 24DPR2662A | PRIMARIA GENERAL | FRANCISCO VILLA |  | Ciudad Valles | Ciudad Valles | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | HECTOR COLUNGA REYES | EAO. JOSE DE JESUS PEREZ BRAVO | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 556012.09 | 100% | 100% | 2020
|  | 284 | IO-924037999-E28-2020-C | 180031 | 24DPR1374B | PRIMARIA GENERAL | FRANCISCO VILLA |  | Ciudad Valles | Ciudad Valles | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | HECTOR COLUNGA REYES | EAO. JOSE DE JESUS PEREZ BRAVO | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 971035.08 | 100% | 100% | 2020
|  | 285 | LO-924037999-E102-2020-B | 180118 | 24EPR0023Q | PRIMARIA GENERAL | CUAUHTEMOC |  | Ciudad Valles | Ciudad Valles | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | HECTOR COLUNGA REYES | ING. RAUL VEGA SIERRA | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 933954.61 | 100% | 100% | 2020
|  | 286 | AO-924037999-E85-2020 | 180108 | 24DES0013D | SECUNDARIA GENERAL | PONCIANO ARRIAGA |  | Tamuín | Tamuín | (2a ETAPA) MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | HECTOR COLUNGA REYES | SAOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 769230.75 | 86% | 75% | 2020
|  | 287 | AO-924037999-E48-2020 | 180060 | 24DPB0364N | PRIMARIA INDÍGENA | PONCIANO ARRIAGA |  | Emiliano Zapata | Tamuín | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | HECTOR COLUNGA REYES | SAOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 673076.92 | 95% | 75% | 2020
|  | 288 | AO-924037999-E84-2020 | 180100 | 24DTV0446X | TELESECUNDARIA | LIC. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ |  | Tasajeras | San Vicente Tancuayalab | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | HECTOR COLUNGA REYES | SAOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 817307.68 | 83% | 75% | 2020
|  | 289 | IO-924037999-E18-2020-B | 180014 | 24DTV0448V | TELESECUNDARIA | LIC. BENITO JUAREZ |  | San Francisco Cuayalab | San Vicente Tancuayalab | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | HECTOR COLUNGA REYES | OBRAS Y PROYECTOS INTEGRALES DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V. | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 673864.27 | 100% | 100% | 2020
|  | 290 | LO-924037999-E102-2020-A | 180097 | 24DTV0852D | TELESECUNDARIA | JOSE VASCONCELOS |  | Nuevo Jomté (Nuevo May) | San Vicente Tancuayalab | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | HECTOR COLUNGA REYES | ING. RAUL VEGA SIERRA | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 767916.74 | 44% | 38.86% | 2020
|  | 291 | LO-924037999-E114-2020-A | 180035 | 24DJN0337A | PREESCOLAR GENERAL | J. MERCED CUEVAS LARA |  | San Francisco | Villa de Arriaga | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | RAMON LORENZO HERNANDEZ | ALEJANDRO CARDENAS ESTRADA | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 909930.1 | 98% | 71.04% | 2020
|  | 292 | LO-924037999-E109-2020-A | 180124 | 24DJN0153U | PREESCOLAR GENERAL | IGNACIO RAMIREZ |  | El Tepetate | Villa de Arriaga | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | RAMON LORENZO HERNANDEZ | CONSTRUCTORA IMAT, S.A. DE C.V. | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 871945.47 | 100% | 100% | 2020
|  | 293 | LO-924037999-E109-2020-C | 180134 | 24DJN0020D | PREESCOLAR GENERAL | IGNACIO ZARAGOZA |  | Villa de Arriaga | Villa de Arriaga | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | RAMON LORENZO HERNANDEZ | CONSTRUCTORA IMAT, S.A. DE C.V. | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 800744.37 | 100% | 100% | 2020
|  | 294 | IO-924037999-E70-2020-A | 180084 | 24DJN0420Z | PREESCOLAR GENERAL | FRANCISCO P. MARIEL |  | San Lorenzo | Villa Hidalgo | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | RAMON LORENZO HERNANDEZ | EAO. EDGAR MOCTEZUMA SANCHEZ | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 769163.87 | 100% | 100% | 2020
|  | 295 | IO-924037999-E67-2020-A | 180085 | 24DTV0109W | TELESECUNDARIA | FRANCISCO VILLA |  | Palomas | Villa de Reyes | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | RAMON LORENZO HERNANDEZ | CONSTRUCCIONES DANATER, S.A. DE C.V. | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 650031.5 | 100% | 100% | 2020
|  | 296 | IO-924037999-E66-2020-A | 180094 | 24DTV0098G | TELESECUNDARIA | HEROINAS MEXICANAS |  | Guadiana | Villa de Reyes | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | RAMON LORENZO HERNANDEZ | CONSTRUCTORA VIG 21, S.A DE C.V. | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 601315.92 | 100% | 100% | 2020
|  | 297 | IO-924037999-E66-2020-B | 180089 | 24DTV0100E | TELESECUNDARIA | GENERAL VICENTE GUERRERO |  | Alberto Carrera Torres | Villa de Reyes | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | RAMON LORENZO HERNANDEZ | CONSTRUCTORA VIG 21, S.A DE C.V. | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 879409.04 | 100% | 100% | 2020
|  | 298 | IO-924037999-E21-2020-B | 180023 | 24DST0021E | SECUNDARIA TÉCNICA | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 21 | KILOMETRO 2 CARRETERA V DE REYES-SAN FELIPE | Villa de Reyes | Villa de Reyes | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | RAMON LORENZO HERNANDEZ | EAO. J. JESUS MARTINEZ PALOMARES | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 922246.09 | 100% | 100% | 2020
|  | 299 | IO-924037999-E49-2020-B | 180058 | 24DTV0101D | TELESECUNDARIA | NIÑOS HEROES |  | Emiliano Zapata | Villa de Reyes | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PANTEL | RAMON LORENZO HERNANDEZ | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VENADO, S.A. DE C.V. | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 820699.9 | 100% | 100% | 2020
|  | 300 | IO-924037999-E49-2020-C | 180063 | 24DJN0506F | PREESCOLAR GENERAL | VIDAL ALCOCER |  | Bledos | Villa de Reyes | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | RAMON LORENZO HERNANDEZ | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VENADO, S.A. DE C.V. | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 805632.32 | 100% | 100% | 2020
|  | 301 | IO-924037999-E24-2020-B | 180033 | 24DJN1718P | PREESCOLAR GENERAL | GABRIELA MISTRAL |  | Villa de Arista | Villa de Arista | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | JUSAB HESED MEDRANO REYES | INGENIERIA, PROYECTO Y CONSTRUCCION INATSA, S.A. DE C.V. | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 648188.18 | 100% | 100% | 2020
|  | 302 | LO-924037999-E101-2020-A | 180109 | 24DPR2369X | PRIMARIA GENERAL | PROF. ENRIQUE ALMAZAN NIETO |  | El Carmen | Ciudad Valles | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | KEVIN EDUARDO LOPEZ RIOS | C. ERNESTO VALLE MAYA | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 947343.58 | 100% | 98.81% | 2020
|  | 303 | LO-924037999-E101-2020-B | 180110 | 24DPR0347Y | PRIMARIA GENERAL | PROF. SALVADOR VARELA RESENDIZ |  | Ciudad Valles | Ciudad Valles | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | KEVIN EDUARDO LOPEZ RIOS | C. ERNESTO VALLE MAYA | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 952441.11 | 100% | 100% | 2020
|  | 304 | LO-924037999-E100-2020-A | 180096 | 24DPR0091O | PRIMARIA GENERAL | JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ |  | Ciudad Valles | Ciudad Valles | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | KEVIN EDUARDO LOPEZ RIOS | CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V. | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 995318.85 | 65% | 30.28% | 2020
|  | 305 | LO-924037999-E111-2020-A | 180123 | 24DPR1656J | PRIMARIA GENERAL | IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO |  | La Lima | Ciudad Valles | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | KEVIN EDUARDO LOPEZ RIOS | COMPICMA VAG, S.A. DE C.V. | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 1027754.82 | 100% | 100% | 2020
|  | 306 | IO-924037999-E29-2020-A | 180027 | 24DJN0249G | PREESCOLAR GENERAL | FRANCISCO GABILONDO SOLER |  | Cuayo | Tancanhuitz | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | KEVIN EDUARDO LOPEZ RIOS | JUJAMAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 780236.58 | 100% | 100% | 2020
|  | 307 | IO-924037999-E18-2020-A | 180008 | 24DTV0455E | TELESECUNDARIA | EMILIANO ZAPATA |  | Las Armas | Tancanhuitz | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | KEVIN EDUARDO LOPEZ RIOS | OBRAS Y PROYECTOS INTEGRALES DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V. | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 492892.86 | 100% | 100% | 2020
|  | 308 | AO-924037999-E82-2020 | 180073 | 24DTV0091N | TELESECUNDARIA | EMILIANO ZAPATA |  | Tanchachín | Aquismón | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | KEVIN EDUARDO LOPEZ RIOS | GRUPO FINARCA S.A. DE C.V. | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 817307.7 | 100% | 100% | 2020
|  | 309 | LO-924037999-E97-2020-C | 180090 | 24DTV1004I | TELESECUNDARIA | GRACIANO SANCHEZ ROMO |  | La Caldera | Aquismón | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | KEVIN EDUARDO LOPEZ RIOS | JUJAMAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 749843.57 | 84% | 28.11% | 2020
|  | 310 | IO-924037999-E1-2020-B | 180004 | 24DJN0007J | PREESCOLAR GENERAL | JONAS E SALK |  | Tierra Nueva | Tierra Nueva | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | JOSE EUGENIO CUELLAR MERCADO | ING. LUIS ALBERTO LOPEZ RAMIREZ | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 897238.95 | 100% | 97.66% | 2020
|  | 311 | IO-924037999-E1-2020-A | 180005 | 24DES0041Z | SECUNDARIA GENERAL | JOSE MARIA MORELOS Y PAVON |  | Tierra Nueva | Tierra Nueva | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | JOSE EUGENIO CUELLAR MERCADO | ING. LUIS ALBERTO LOPEZ RAMIREZ | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 1504409.34 | 100% | 100% | 2020
|  | 312 | IO-924037999-E20-2020-A | 180026 | 24DJN0499M | PREESCOLAR GENERAL | ESTEFANIA CASTAÑEDA |  | Tierra Nueva | Tierra Nueva | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | JOSE EUGENIO CUELLAR MERCADO | GRUPO CONSTRUCTOR AQUILES, S.A. DE C.V. | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 908009.26 | 100% | 100% | 2020
|  | 313 | IO-924037999-E68-2020-B | 180069 | 24DPR1186I | PRIMARIA GENERAL | BENITO JUAREZ |  | Mezquitalillo | Armadillo de los Infante | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | JOSE EUGENIO CUELLAR MERCADO | MA. MARTHA VEGA ARELLANO | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 667558.47 | 100% | 100% | 2020
|  | 314 | IO-924037999-E68-2020-A | 180101 | 24EPR0003C | PRIMARIA GENERAL | LIC. DANIEL BERRONES MEZA |  | Armadillo de los Infante | Armadillo de los Infante | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | JOSE EUGENIO CUELLAR MERCADO | MA. MARTHA VEGA ARELLANO | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 632067.15 | 100% | 100% | 2020
|  | 315 | IO-924037999-E76-2020-B | 180076 | 24DST0029X | SECUNDARIA TÉCNICA | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 29 |  | Santa Catarina | San Nicolás Tolentino | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | JOSE EUGENIO CUELLAR MERCADO | CONSTRUCTORA BETULIA S.A. DE C.V. | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 769571.38 | 100% | 100% | 2020
|  | 316 | IO-924037999-E76-2020-A | 180098 | 24DJN0144M | PREESCOLAR GENERAL | JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ |  | Santa Catarina | San Nicolás Tolentino | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | JOSE EUGENIO CUELLAR MERCADO | CONSTRUCTORA BETULIA S.A. DE C.V. | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 912838.79 | 83% | 75% | 2020
|  | 317 | IO-924037999-E67-2020-B | 180077 | 24DST0037F | SECUNDARIA TÉCNICA | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 32 |  | Ejido la Pitahaya (Santo Domingo) | Santa María del Río | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | JOSE EUGENIO CUELLAR MERCADO | CONSTRUCCIONES DANATER, S.A. DE C.V. | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 717496.42 | 100% | 100% | 2020
|  | 318 | IO-924037999-E20-2020-B | 180040 | 24DJN0197R | PREESCOLAR GENERAL | LEONARDO BRAVO |  | Santa María del Río | Santa María del Río | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | JOSE EUGENIO CUELLAR MERCADO | GRUPO CONSTRUCTOR AQUILES, S.A. DE C.V. | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 1603479.55 | 100% | 100% | 2020
|  | 319 | LO-924037999-E114-2020-B | 180038 | 24DJN0498N | PREESCOLAR GENERAL | JUSTO SIERRA |  | Cañada de Yáñez | Santa María del Río | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | JOSE EUGENIO CUELLAR MERCADO | ALEJANDRO CARDENAS ESTRADA | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 756636.8 | 100% | 94.06% | 2020
|  | 320 | IO-924037999-E28-2020-A | 180034 | 24DPR1105H | PRIMARIA GENERAL | GREGORIO TORRES QUINTERO |  | Villa Guerrero | Tamuín | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | FABIAN MARQUEZ RIVERA | EAO. JOSE DE JESUS PEREZ BRAVO | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 550385.13 | 100% | 100% | 2020
|  | 321 | AO-924037999-E44-2020 | 180049 | 24DTV0122Q | TELESECUNDARIA | MANUEL JOSE OTHON |  | El Charquito | Villa de Arista | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | FABIAN MARQUEZ RIVERA | J.M. FLORES CONSTRUCCION, MAQUINARIA Y MATERIALES, S.A. DE C.V. | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 769230.75 | 100% | 100% | 2020
|  | 322 | LO-924037999-E115-2020-C | 180044 | 24DJN0105K | PREESCOLAR GENERAL | GABRIELA MISTRAL |  | San Ciro de Acosta | San Ciro de Acosta | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | ALBERTO ARIAS RODRIGUEZ | CONSTRUCCION DE OBRAS Y PROYECTOS ELECTROCIVILES MARIA, S.A. DE C.V. | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 770611.04 | 75% | 37.43% | 2020
|  | 323 | LO-924037999-E96-2020-A | 180078 | 24DST0038E | SECUNDARIA TÉCNICA | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 33 |  | Plazuela | Rioverde | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | ALBERTO ARIAS RODRIGUEZ | LEAO. JUAN ANTONIO BELTRAN OLVERA | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 851698.38 | 99% | 99% | 2020
|  | 324 | IO-924037999-E23-2020-B | 180020 | 24DPR1717G | PRIMARIA GENERAL | LIC. BENITO JUAREZ |  | Bordo Blanco | Rioverde | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | ALBERTO ARIAS RODRIGUEZ | Y.C. CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 568930.18 | 80% | 75% | 2020
|  | 325 | IO-924037999-E23-2020-C | 180022 | 24DPR0297G | PRIMARIA GENERAL | EMILIO CARRANZA |  | Colonia María del Rosario (Puente del Carmen) | Rioverde | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | ALBERTO ARIAS RODRIGUEZ | Y.C. CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 579617.51 | 100% | 100% | 2020
|  | 326 | AO-924037999-E77-2020 | 180119 | 24DPR0271Z | PRIMARIA GENERAL | FRANCISCO I. MADERO |  | El Aguacate | Rioverde | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | ALBERTO ARIAS RODRIGUEZ | ARQ. MARIA DEL CARMEN RAMIREZ RAMOS | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 673076.92 | 100% | 100% | 2020
|  | 327 | IO-924037999-E24-2020-A | 180025 | 24DST0082S | SECUNDARIA TÉCNICA | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 75 |  | Cañada Grande | Rioverde | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | ALBERTO ARIAS RODRIGUEZ | INGENIERIA, PROYECTO Y CONSTRUCCION INATSA, S.A. DE C.V. | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 778399.14 | 99% | 99% | 2020
|  | 328 | LO-924037999-E115-2020-A | 180046 | 24DJN0524V | PREESCOLAR GENERAL | JAIME TORRES BODET |  | Ciudad Fernández | Ciudad Fernández | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | ALBERTO ARIAS RODRIGUEZ | CONSTRUCCION DE OBRAS Y PROYECTOS ELECTROCIVILES MARIA, S.A. DE C.V. | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 793000.52 | 94% | 50.82% | 2020
|  | 329 | AO-924037999-E78-2020 | 180092 | 24DPR0310K | PRIMARIA GENERAL | GUADALUPE VICTORIA |  | Santa Rita | Rioverde | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | YEMAYEL GÓMEZ CASTRO | ARQ. MARIA DEL CARMEN RAMIREZ RAMOS | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 673076.92 | 100% | 100% | 2020
|  | 330 | IO-924037999-E53-2020-A | 180053 | 24DPR2026B | PRIMARIA GENERAL | MELCHOR OCAMPO |  | La Línea | Lagunillas | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | YEMAYEL GÓMEZ CASTRO | TOMAS ONTIVEROS SALAZAR | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 708138.15 | 100% | 100% | 2020
|  | 331 | IO-924037999-E23-2020-A | 180042 | 24DPR2020H | PRIMARIA GENERAL | 5 DE FEBRERO |  | La Rodada | Lagunillas | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | YEMAYEL GÓMEZ CASTRO | Y.C. CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 764380.89 | 99% | 75% | 2020
|  | 332 | IO-924037999-E17-2020-B | 180015 | 24DCC0376N | PREESCOLAR INDÍGENA | XICOTENCATL |  | Rancho de Pro | Alaquines | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | YEMAYEL GÓMEZ CASTRO | ING. RAUL VEGA SIERRA | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 829899.57 | 100% | 100% | 2020
|  | 333 | IO-924037999-E17-2020-A | 180011 | 24DPR1653M | PRIMARIA GENERAL | IGNACIO ZARAGOZA |  | La Cañada | Alaquines | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | YEMAYEL GÓMEZ CASTRO | ING. RAUL VEGA SIERRA | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 551411.32 | 100% | 100% | 2020
|  | 334 | AO-924037999-E45-2020 | 180051 | 24DPB0305Y | PRIMARIA INDÍGENA | MARIANO ARISTA |  | La Compuerta | Santa Catarina | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA. | YEMAYEL GÓMEZ CASTRO | GRUPO CONSTRUCTOR MACEDDI, S.A. DE C.V. | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 769230.75 | 100% | 100% | 2020
|  | 335 | IO-924037999-E17-2020-C | 180012 | 24DTV1050U | TELESECUNDARIA | JULIAN CARRILLO TRUJILLO |  | Agua Puerca | Tamasopo | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | YEMAYEL GÓMEZ CASTRO | ING. RAUL VEGA SIERRA | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 612805.95 | 84% | 75% | 2020
|  | 336 | IO-924037999-E55-2020-A | 180059 | 24DPR0561P | PRIMARIA GENERAL | PLAN DE SAN LUIS |  | Agua Buena | Tamasopo | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | YEMAYEL GÓMEZ CASTRO | ING. LUIS ALBERTO LOPEZ RAMIREZ | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 1383615.78 | 100% | 100% | 2020
|  | 337 | IO-924037999-E15-2020-B | 180041 | 24DJN0138B | PREESCOLAR GENERAL | MANUEL JOSE OTHON |  | Santa Lucía | Villa de Ramos | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | VICTOR ISLAS CRUZ | ARQ. JAVIER ERNESTO FLORES NAVARRO | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 746014.64 | 100% | 100% | 2020
|  | 338 | IO-924037999-E14-2020-A | 180009 | 24DJN0488G | PREESCOLAR GENERAL | FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA |  | Salitral de Carrera | Villa de Ramos | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | VICTOR ISLAS CRUZ | ING. JORGE ABRAHAM GARCIA MORENO | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 826467.43 | 100% | 100% | 2020
|  | 339 | IO-924037999-E14-2020-B | 180010 | 24DES0066I | SECUNDARIA GENERAL | FRANCISCO J. MUJICA |  | Villa de Ramos | Villa de Ramos | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | VICTOR ISLAS CRUZ | ING. JORGE ABRAHAM GARCIA MORENO | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 839035.17 | 100% | 100% | 2020
|  | 340 | IO-924037999-E73-2020-A | 180087 | 24DJN0471G | PREESCOLAR GENERAL | GABRIELA MISTRAL |  | Santa Isabel (El Pozo) | Villa de Guadalupe | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | VICTOR ISLAS CRUZ | IVHER MANTENIMIENTO INTEGRAL S.A. DE C.V. | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 640337.1 | 62% | 62% | 2020
|  | 341 | IO-924037999-E73-2020-B | 180081 | 24DJN0476B | PREESCOLAR GENERAL | FEDERICO FROEBEL |  | Rancho Alegre | Villa de Guadalupe | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | VICTOR ISLAS CRUZ | IVHER MANTENIMIENTO INTEGRAL S.A. DE C.V. | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 614023.77 | 93% | 93% | 2020
|  | 342 | IO-924037999-E71-2020-B | 180070 | 24DTV1138Y | TELESECUNDARIA | CAMILO ARRIAGA |  | Venado | Venado | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | VICTOR ISLAS CRUZ | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TANGAMANGA, S.A. DE C.V. | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 1079346.5 | 95% | 75% | 2020
|  | 343 | IO-924037999-E71-2020-A | 180072 | 24DJN0049I | PREESCOLAR GENERAL | CUITLAHUAC |  | Venado | Venado | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | VICTOR ISLAS CRUZ | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TANGAMANGA, S.A. DE C.V. | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 803143.79 | 89% | 75% | 2020
|  | 344 | IO-924037999-E70-2020-B | 180111 | 24DPR0824I | PRIMARIA GENERAL | REVOLUCION MEXICANA |  | Derramaderos | Villa de Arista | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | VICTOR ISLAS CRUZ | EAO. EDGAR MOCTEZUMA SANCHEZ | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 692821.19 | 100% | 100% | 2020
|  | 345 | IO-924037999-E65-2020-B | 180099 | 24DJN0120C | PREESCOLAR GENERAL | JULIAN CARRILLO |  | Ahualulco del Sonido 13 | Ahualulco | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | VICTOR ISLAS CRUZ | PALMAR CONSTRUVISION, S.A. DE C.V. | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 898734.07 | 90% | 75% | 2020
|  | 346 | IO-924037999-E69-2020-A | 180093 | 24DTV0053K | TELESECUNDARIA | HEROES POTOSINOS |  | Charco Cercado | Guadalcázar | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | VICTOR ISLAS CRUZ | INGENIERIA, PROYECTO Y CONSTRUCCION INATSA, S.A. DE C.V. | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 792790.33 | 78% | 75% | 2020
|  | 347 | IO-924037999-E69-2020-B | 180079 | 24DST0061F | SECUNDARIA TÉCNICA | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 54 |  | Buenavista | Guadalcázar | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | VICTOR ISLAS CRUZ | INGENIERIA, PROYECTO Y CONSTRUCCION INATSA, S.A. DE C.V. | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 757715.45 | 80% | 75% | 2020
|  | 348 | IO-924037999-E15-2020-A | 180013 | 24DES0019Y | SECUNDARIA GENERAL | LEYES DE LA REFORMA |  | Salinas de Hidalgo | Salinas | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | VICTOR ISLAS CRUZ | ARQ. JAVIER ERNESTO FLORES NAVARRO | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 1060166.13 | 100% | 100% | 2020
|  | 349 | IO-924037999-E62-2020 | 180047 | 24DES0106T | SECUNDARIA GENERAL | JESUS SILVA HERZOG |  | Salinas de Hidalgo | Salinas | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | VICTOR ISLAS CRUZ | ING. ZAIRA RUTH CERVANTES AMAYA | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 887472.93 | 100% | 93.1% | 2020
|  | 350 | IO-924037999-E52-2020-B | 180050 | 24DES0010G | SECUNDARIA GENERAL | MANUEL JOSE OTHON |  | Cerritos | Cerritos | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | ORALIA BERENICE BOCANEGRA GUTIERREZ | OBRAS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS S.A. DE C.V. | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 1056339.99 | 100% | 100% | 2020
Total: $98,708,278.83
Programa: POTENCIACION DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 MEDIA SUPERIOR
|  | 351 | IO-924037999-E65-2020-A | 180115 | 24ETC0012V | BACHILLERATO TÉCNICO | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS UNIDAD IX | Bocas | Bocas (Estación Bocas) | San Luis Potosí | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | PALMAR CONSTRUVISION, S.A. DE C.V. | POTENCIACION DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 MEDIA SUPERIOR | 1100212.72 | 99% | 75% | 2020
|  | 352 | LO-924037999-E103-2020-C | 180114 | 24ECB0039M | BACHILLERATO GENERAL | COLEGIO DE BACHILLERES NUM. 38 |  | Mecatlán | Tamazunchale | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | ADRIAN NIETO RANGEL | LEAO. LIZBETH ARELY VELAZQUEZ MARTINEZ | POTENCIACION DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 MEDIA SUPERIOR | 777093.78 | 93% | 67.76% | 2020
|  | 353 | AO-924037999-E46-2020 | 180062 | 24ECB0023L | BACHILLERATO GENERAL | COLEGIO DE BACHILLERES NUM. 20 |  | Las Huertitas | Rioverde | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | ALBERTO ARIAS RODRIGUEZ | ING. LUIS ALBERTO LOPEZ RAMIREZ | POTENCIACION DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 MEDIA SUPERIOR | 769230.75 | 100% | 93.1% | 2020
|  | 354 | LO-924037999-E115-2020-B | 180061 | 24ECB0005W | BACHILLERATO GENERAL | COLEGIO DE BACHILLERES NUM. 05 |  | Ciudad Fernández | Ciudad Fernández | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | ALBERTO ARIAS RODRIGUEZ | CONSTRUCCION DE OBRAS Y PROYECTOS ELECTROCIVILES MARIA, S.A. DE C.V. | POTENCIACION DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 MEDIA SUPERIOR | 777318.86 | 89% | 73.69% | 2020
Total: $3,423,856.11
Programa: POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 SUPERIOR
|  | 355 | AO-924037999-E118-2020 | 180132 | 24DNL0001N | NORMAL | ESCUELA NORMAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL MAGISTERIO POTOSÍNO, PLANTEL 1 SAN LUIS POTOSÍ | SAN ANGEL 2ª SECCIÓN | San Luis Potosí | San Luis Potosí | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | CONTRATISTAS Y ASOCIADOS CABE, S.A. DE C.V. | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 SUPERIOR | 673076.92 | 100% | 54.23% | 2020
|  | 356 | IO-924037999-E50-2020 | 180064 | 24MSU0011E |  | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSI, CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DE ARTE | ZONA UNIVERSITARIA | San Luis Potosí | San Luis Potosí | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL, CONSTRUCCIÓN DE AULAS. | VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | GRUPO CONSTRUCTOR TESA, S.A. DE C.V. | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 SUPERIOR | 1910817.08 | 100% | 100% | 2020
|  | 357 | LO-924037999-E106-2020-B | 180016 | 24MSU0011E |  | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ, AULAS Y SALAS DE USOS MÚLTIPLES PARA TODAS LAS CARRERAS EN LA UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA ZONA HUASTECA |  | Ciudad Valles | Ciudad Valles | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL, AULAS Y SALAS DE USOS MÚLTIPLES PARA TODAS LAS CARRERAS. | KEVIN EDUARDO LOPEZ RIOS | REDES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V. | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 SUPERIOR | 2432948.72 | 15% | 7.254% | 2020
Total: $5,016,842.72
Programa: POTENCIACION DE LOS RECURSOS DEL FAM ESCUELAS AL CIEN 2016 MEDIA SUPERIOR
|  | 358 | AO-924037999-E121-2020 | 160383 | 24ETC0011W | BACHILLERATO TÉCNICO | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS UNIDAD VIII |  | Tezapotla | Tamazunchale | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DIVISORIO MÓVIL. | ADRIAN NIETO RANGEL | ING. J. SALVADOR RAMIREZ GONZALEZ | POTENCIACION DE LOS RECURSOS DEL FAM ESCUELAS AL CIEN 2016 MEDIA SUPERIOR | 212147.85 | 100% | 100% | 2020
Total: $212,147.85
Total: $388,374,985.89
Ejercicio: 2021
Programa: "MANTENIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE LA INFE" POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN"
|  | 1 | AO-924037999-E23-2021 | 210027 | 24DJN0731C | PREESCOLAR GENERAL | JUVENTINO ROSAS |  | Valle de San Juan | Villa Hidalgo | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE LA INFE. | JOSE EUGENIO CUELLAR MERCADO | JAIME PEREZ ROMERO | "MANTENIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE LA INFE" POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" | 336538.46 | 23% | 0% | 2021
Total: $336,538.46
Programa: APLICACION DE RECURSOS DE INGRESOS DEL INSTITUTO, QUE SE DISPONE POR APORTACIONES POR CONTRATOS DE SERVICIOS Y CONVENIOS CON OTRAS DEPENDENCIAS E INSTITUCIONES, E INDIRECTOS.
|  | 2 | AO-EST-247800010-9-2021 | SC | S/C52013 |  | INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA |  | San Luis Potosí | San Luis Potosí | MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL INSTITUTO. | JORGE MUÑIZ RIVERA | ING. MARTIN EDUARDO TORRES MATA | APLICACION DE RECURSOS DE INGRESOS DEL INSTITUTO, QUE SE DISPONE POR APORTACIONES POR CONTRATOS DE SERVICIOS Y CONVENIOS CON OTRAS DEPENDENCIAS E INSTITUCIONES, E INDIRECTOS. | 669159.85 | 100% | 100% | 2021
Total: $669,159.85
Programa: CONVENIOS 2021
|  | 3 | AO-EST-247800010-13-2021-B | 210802 | 24EJN0385J | PREESCOLAR GENERAL | PROFA. MERCEDES MENDEZ CONTRERAS |  | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | 1A. ETAPA DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DEL EDIFICIO B. | VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | IMPULSORA GENERAL DE ASFALTOS, S.A. DE C.V. | CONVENIOS 2021 | 46710.09 | 100% | 100% | 2021
|  | 4 | AO-EST-247800010-13-2021-A | 210801 | 24SBC0058D | BACHILLERATO GENERAL | PROGRESO |  | Progreso | Rioverde | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA 5 M3, INCLUYE RED ELÉCTRICA E HIDRÁULICA. | ALBERTO ARIAS RODRIGUEZ | IMPULSORA GENERAL DE ASFALTOS, S.A. DE C.V. | CONVENIOS 2021 | 134164.56 | 100% | 100% | 2021
|  | 5 | AO-EST-247800010-13-2021-C | 210803 | 24EBT0039C | FORMACIÓN P. TRABAJO | EVA GALVAN RODRIGUEZ |  | Moctezuma | Moctezuma | 1A. ETAPA DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DEL EDIFICIO B. | VICTOR ISLAS CRUZ | IMPULSORA GENERAL DE ASFALTOS, S.A. DE C.V. | CONVENIOS 2021 | 41504.48 | 100% | 100% | 2021
Total: $222,379.13
Programa: FAM 2021 BASICA
|  | 6 | AO-EST-247800010-20-2021 | 214011 | 24DPR1722S | PRIMARIA GENERAL | ALBERTO PEDROZA HERNANDEZ | PEDROZA | San Luis Potosí | San Luis Potosí | REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL EN 2A ETAPA. | VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | GRUPO CONSTRUCTOR AQUILES, S.A. DE C.V. | FAM 2021 BASICA | 296609.11 | 90% | 88.96% | 2021
|  | 7 | LO-EST-247800010-2-2021 | 214008 | 24DPR0936M | PRIMARIA GENERAL | DR. AGUSTIN BOCARD ALVARADO | FRACCIONAMIENTO EL TORO-EL ORIGEN | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | CONSTRUCCIÓN DE 2A ETAPA DEL EDIFICIO "A", ESTRUCTURA U-3C, SEGUNDO NIVEL: CINCO AULAS DIDÁCTICAS DE 2 E.E. C.U. | VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | EAO. JOSE CARLOS LOPEZ RAMIREZ | FAM 2021 BASICA | 1909613.01 | 89% | 89% | 2021
|  | 8 | LO-EST-247800010-1-2021 | 214007 | 24EES0078M | SECUNDARIA GENERAL | MARCELINO PEREZ OROPEZA | SAN FRANCISCO DE ASIS | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | CONSTRUCCIÓN DE 2A ETAPA DEL EDIFICIO "A", ESTRUCTURA U-2C, PLANTA BAJA: UN AULA DIDÁTICA DE 3 E.E. UN AULA DE COMPUTO DE 3 E.E. UN ÁREA ADMINISTRATIVA DE 1 E.E. UN MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y ESCALERA, PLANTA ALTA: CUATRO AULAS DIDÁCTICAS DE 3 E.E. C.U. SISTEMA DE COGENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PLAZA CÍVICA, SUBESTACION ELÉCTRICA Y OBRAS EXTERIORES. | VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | EAO. EDGAR MOCTEZUMA SANCHEZ | FAM 2021 BASICA | 7518731.87 | 35% | 29.13% | 2021
|  | 9 | AO-EST-247800010-6-2021 | 214005 | 24DPR0587X | PRIMARIA GENERAL | MELCHOR OCAMPO | BARRIO DE LA CRUZ | Tampacán | Tampacán | REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PLANTEL. | ADRIAN NIETO RANGEL | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CHAPACAO, S.A. DE C.V. | FAM 2021 BASICA | 962014.61 | 100% | 99.89% | 2021
|  | 10 | AO-EST-247800010-16-2021 | 214001 | 24DPB0092M | PRIMARIA INDÍGENA | EMILIANO ZAPATA |  | Francisco Villa | San Vicente Tancuayalab | REHABILITACIÓN DE LAS AULAS DIDÁCTICAS CORRESPONDIENTES A LOS ESDIFICIOS A,B,C, Y H. | HECTOR COLUNGA REYES | C. ERNESTO VALLE MAYA | FAM 2021 BASICA | 799310.64 | 90% | 85.96% | 2021
|  | 11 | AO-EST-247800010-19-2021 | 214010 | 24DPR0425L | PRIMARIA GENERAL | CUAUHTEMOC | FRACCIÓN DEL SAUCITO | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN 3A ETAPA. | RAMON LORENZO HERNANDEZ | ARQ. MARIA DEL CARMEN RAMIREZ RAMOS | FAM 2021 BASICA | 313141.62 | 85% | 81.02% | 2021
|  | 12 | AO-EST-247800010-18-2021 | 214002 | 24DPR0372X | PRIMARIA GENERAL | BENITO JUAREZ |  | La Cofradía | Rioverde | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO TIPO II DE 10.00 X 18.00 M. EN PLAZA CÍVICA. | ALBERTO ARIAS RODRIGUEZ | INDUSTRIAS CENTIDEL, S.A. DE C.V. | FAM 2021 BASICA | 688808.33 | 80% | 0% | 2021
|  | 13 | IR-O-EST-247800010-12-2021 | 214006 | 24DTV0308V | TELESECUNDARIA | LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO |  | Ojo de Agua | Cerritos | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO TIPO II DE 15.00 X 27.00 M. Y REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES. | ALBERTO ARIAS RODRIGUEZ | J.M. FLORES CONSTRUCCION, MAQUINARIA Y MATERIALES, S.A. DE C.V. | FAM 2021 BASICA | 1627318.82 | 65% | 64.16% | 2021
|  | 14 | IR-O-EST-247800010-11-2021 | 214003 | 24DST0064C | SECUNDARIA TÉCNICA | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 57 |  | Granjenal | Villa Juárez | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO TIPO II DE 15.00 X 30.00 M. Y REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES. | ALBERTO ARIAS RODRIGUEZ | TREALSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | FAM 2021 BASICA | 1835053.06 | 65% | 62.51% | 2021
|  | 15 | AO-EST-247800010-17-2021 | 214004 | 24DTV0475S | TELESECUNDARIA | JUAN ESCUTIA |  | Palo Seco (El Gato) | Villa Juárez | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO TIPO II DE 15.00 X 30.00 M. EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES. | ALBERTO ARIAS RODRIGUEZ | INDUSTRIAS CENTIDEL, S.A. DE C.V. | FAM 2021 BASICA | 1192152.38 | 50% | 0% | 2021
|  | 16 | LO-EST-247800010-15-2021 | 214009 | 24EPR0006Z | PRIMARIA GENERAL | IGNACIO RAMIREZ |  | Cárdenas | Cárdenas | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO TIPO I, DE 18.40 X 32.00 M. REHABILITACIÓN DE LA PLAZA CÍVICA Y COLOCACIÓN DE PORTERÍAS MULTIFUNCIONALES. | YEMAYEL GÓMEZ CASTRO | CONSTRUCTORA VIG 21, S.A DE C.V. | FAM 2021 BASICA | 2288025.27 | 64% | 62.7% | 2021
Total: $19,430,778.72
Programa: FAM 2021 MEDIA SUPERIOR
|  | 17 | AO-EST-247800010-14-2021 | 212202 | 24EMS0020V | BACHILLERATO GENERAL | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA NUM. 20 TAMAN |  | Tamán | Tamazunchale | CONSTRUCCIÓN DE 1A ETAPA DEL EDIFICIO "A", ESTRUCTURA U-2C, PLANTA BAJA, UN AULA DIDÁCTICA DE 2.5 E.E. Y TERMINACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN. | ADRIAN NIETO RANGEL | ING. J. SALVADOR RAMIREZ GONZALEZ | FAM 2021 MEDIA SUPERIOR | 1354999.21 | 30% | 13.04% | 2021
|  | 18 | LO-EST-247800010-10-2021 | 212201 | 24ECB0010H | BACHILLERATO GENERAL | COLEGIO DE BACHILLERES NUM. 23 |  | Tierra Nueva | Tierra Nueva | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A", ESTRUCTURA U-1C, DOS AULAS DIDÁCTICAS DE 2.5 E.E. UNA DIRECCION DE 2 E.E. UN MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE 2 E.E. OBRAS EXTERIORES (1A ETAPA DE PLAZA CÍVICA Y ANDADORES) Y MOBILIARIO PARA DOS AULAS. | JOSE EUGENIO CUELLAR MERCADO | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TANGAMANGA, S.A. DE C.V. | FAM 2021 MEDIA SUPERIOR | 3283844.89 | 21% | 20.02% | 2021
Total: $4,638,844.10
Programa: POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2017 BÁSICA
|  | 19 | LO-924037999-E19-2021-C | 210016 | 24EES0067G | SECUNDARIA GENERAL | PROF. JOSE JOEL TRISTAN VERA | FRACCIONAMIENTO PARAISO | Matehuala | Matehuala | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE LA INFE. | MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | GISEGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2017 BÁSICA | 1145591.51 | 0% | 0% | 2021
Total: $1,145,591.51
Programa: POTENCIACION DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2015 BASICA
|  | 20 | AO-924037999-E8-2021 | 210019 | 24DJN0672D | PREESCOLAR GENERAL | PABLO NERUDA | POZUELOS | Pozuelos | San Luis Potosí | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE LA INFE. | RAMON LORENZO HERNANDEZ | OBRAS ELECTROCIVILES DEL POTOSI, S.A. DE C.V. | POTENCIACION DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2015 BASICA | 328846.15 | 28% | 0% | 2021
|  | 21 | LO-924037999-E16-2021-C | 210022 | 24DJN0673C | PREESCOLAR GENERAL | MARIANO AZUELA |  | Colonia la Laborcilla | Villa de Arriaga | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE LA INFE. | RAMON LORENZO HERNANDEZ | ING. RAUL VEGA SIERRA | POTENCIACION DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2015 BASICA | 603315.58 | 1% | 0% | 2021
|  | 22 | LO-924037999-E17-2021-B | 210006 | 24DJN0674B | PREESCOLAR GENERAL | CARLO MAGNO |  | San Lorenzo | Villa de Reyes | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE LA INFE. | RAMON LORENZO HERNANDEZ | CONSTRUCTORA BETULIA S.A. DE C.V. | POTENCIACION DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2015 BASICA | 481148.5 | 2% | 0% | 2021
|  | 23 | IO-924037999-E4-2021 | 210008 | 24DJN0679X | PREESCOLAR GENERAL | SOR JUANA INES DE LA CRUZ |  | La Presa (La Presita) | Villa de Reyes | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE LA INFE. | RAMON LORENZO HERNANDEZ | ARQ. JAVIER ERNESTO FLORES NAVARRO | POTENCIACION DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2015 BASICA | 815933.05 | 9% | 0% | 2021
|  | 24 | AO-924037999-E9-2021 | 210021 | 24DJN1898Q | PREESCOLAR GENERAL | JUAN DE LA BARRERA | EL SAUCITO | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE LA INFE. | JOSE EUGENIO CUELLAR MERCADO | OBRAS ELECTROCIVILES DEL POTOSI, S.A. DE C.V. | POTENCIACION DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2015 BASICA | 319230.76 | 100% | 82.23% | 2021
|  | 25 | LO-924037999-E18-2021-C | 210003 | 24DJN0733A | PREESCOLAR GENERAL | FEDERICO GARCIA LORCA |  | Ojo de Agua | San Nicolás Tolentino | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE LA INFE. | JOSE EUGENIO CUELLAR MERCADO | EMMANUEL PINEDA ORTA | POTENCIACION DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2015 BASICA | 641038.49 | 1% | 0% | 2021
|  | 26 | LO-924037999-E18-2021-B | 210002 | 24DJN0664V | PREESCOLAR GENERAL | INDEPENDENCIA |  | San Martín de Abajo | San Nicolás Tolentino | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE LA INFE. | JOSE EUGENIO CUELLAR MERCADO | ING. JUAN COMPEAN MENDEZ | POTENCIACION DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2015 BASICA | 525143.76 | 4% | 0% | 2021
|  | 27 | AO-924037999-E21-2021 | 210024 | 24DJN0660Z | PREESCOLAR GENERAL | JUANA DE ASBAJE |  | Puerta del Río | Villa Juárez | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE LA INFE. | ALBERTO ARIAS RODRIGUEZ | ING. LUIS ALBERTO LOPEZ RAMIREZ | POTENCIACION DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2015 BASICA | 336538.46 | 16% | 0% | 2021
|  | 28 | LO-924037999-E19-2021-A | 210004 | 24DJN0727Q | PREESCOLAR GENERAL | AQUILES SERDAN |  | Salitrillos | Villa de Arista | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE LA INFE. | VICTOR ISLAS CRUZ | ING. RAUL VEGA SIERRA | POTENCIACION DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2015 BASICA | 493801.03 | 0% | 0% | 2021
|  | 29 | LO-924037999-E19-2021-B | 210005 | 24DJN0728P | PREESCOLAR GENERAL | MANUEL TOLSA |  | San Elías | Villa de Arista | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE LA INFE. | VICTOR ISLAS CRUZ | GISEGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | POTENCIACION DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2015 BASICA | 613498.18 | 0% | 0% | 2021
Total: $5,158,493.96
Programa: POTENCIACION DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2016 BASICA
|  | 30 | AO-924037999-E6-2021 | 210013 | 24DCA0005Y | PRIMARIA GENERAL | FERROCARRILES NACIONALES | San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE LA INFE. | VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | ING. JORGE ABRAHAM GARCIA MORENO | POTENCIACION DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2016 BASICA | 336538.46 | 100% | 94.79% | 2021
|  | 31 | AO-924037999-E7-2021 | 210014 | 24DJN0110W | PREESCOLAR GENERAL | MERCEDES VARGAS AGUNDIS | HIMNO NACIONAL 2A. SECCIÓN | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE LA INFE. | VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | ING. JORGE ABRAHAM GARCIA MORENO | POTENCIACION DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2016 BASICA | 336538.46 | 3% | 0% | 2021
|  | 32 | IO-924037999-E22-2021-A | 210026 | 24DJN1683Q | PREESCOLAR GENERAL | FELIX MENDELSSOHN | SAN LUIS I | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE LA INFE. | VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VENADO, S.A. DE C.V. | POTENCIACION DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2016 BASICA | 362816.71 | 1% | 0% | 2021
|  | 33 | IO-924037999-E5-2021 | 210009 | 24EJN0378Z | PREESCOLAR GENERAL | PROFA. DOMITILA CRUZ CRUZ | LAS CUMBRES | Matehuala | Matehuala | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE LA INFE. | MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | GABRIELA MORALES CORTES | POTENCIACION DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2016 BASICA | 1314506.81 | 13% | 0% | 2021
|  | 34 | LO-924037999-E15-2021-B | 210011 | 24DPR0199F | PRIMARIA GENERAL | GUADALUPE VICTORIA |  | Fracción Ojo de Pinto | Mexquitic de Carmona | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE LA INFE. | VICTOR ISLAS CRUZ | CONSTRUCTORA IMAT, S.A. DE C.V. | POTENCIACION DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2016 BASICA | 713822.89 | 0% | 0% | 2021
|  | 35 | IO-924037999-E22-2021-B | 210025 | 24DJN0399N | PREESCOLAR GENERAL | 21 DE MARZO |  | San Pedro Ojo Zarco | Mexquitic de Carmona | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE LA INFE. | VICTOR ISLAS CRUZ | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VENADO, S.A. DE C.V. | POTENCIACION DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2016 BASICA | 608453.87 | 0% | 0% | 2021
|  | 36 | LO-924037999-E15-2021-C | 210012 | 24DPR0200E | PRIMARIA GENERAL | MARIANO ARISTA |  | Ojo Zarco de Arista | Mexquitic de Carmona | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE LA INFE. | VICTOR ISLAS CRUZ | EMMANUEL PINEDA ORTA | POTENCIACION DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2016 BASICA | 396410.87 | 0% | 0% | 2021
Total: $4,069,088.07
Programa: POTENCIACION DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2016 SUPERIOR
|  | 37 | LO-924037999-E15-2021-A | 210015 | 24ENL0002L | NORMAL | BENEMÉRITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ | ZONA CENTRO | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE LA INFE. | MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | CONSTRUCTORA IMAT, S.A. DE C.V. | POTENCIACION DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2016 SUPERIOR | 1135382.96 | 0% | 0% | 2021
|  | 38 | LO-924037999-E20-2021 | 160267 | 24EIT0005F | LIC. UNIV. Y TEC. | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EBANO, S.L.P. |  | Ebano | Ebano | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL (SUBESTACION Y REDES ELECTRICAS) | JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ | GENARI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | POTENCIACION DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2016 SUPERIOR | 1130558.19 | 20% | 0% | 2021
|  | 39 | IO-924037999-E3-2021 | 210001 | 24EIU0004F | LIC. UNIV. Y TEC. | UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSÍ UNIDAD ACADEMICA CIUDAD VALLES |  | Ojo de Agua | Ciudad Valles | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE LA INFE | JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ | ASLAN CORP, S.A. DE C.V. | POTENCIACION DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2016 SUPERIOR | 659172.29 | 62% | 61.21% | 2021
Total: $2,925,113.44
Programa: POTENCIACION DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2017 MEDIA SUPERIOR
|  | 40 | AO-924037999-E10-2021 | 210018 | 24DPT0007O | PROFESIONAL TÉCNICO B | PLANTEL CONALEP 176 VILLA DE REYES | SAN CRISTOBAL | Villa de Reyes | Villa de Reyes | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE LA INFE. | RAMON LORENZO HERNANDEZ | MTM TERRACERIAS Y ASFALTOS, S.A. DE C.V. | POTENCIACION DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2017 MEDIA SUPERIOR | 268730.59 | 1% | 0% | 2021
|  | 41 | LO-924037999-E18-2021-A | 210017 | 24ECB0029F | BACHILLERATO GENERAL | COLEGIO DE BACHILLERES NUM. 29 | PERPETUO SOCORRO | Villa de Zaragoza | Zaragoza | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE LA INFE. | JOSE EUGENIO CUELLAR MERCADO | ING. JUAN COMPEAN MENDEZ | POTENCIACION DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2017 MEDIA SUPERIOR | 333825.42 | 2% | 0% | 2021
Total: $602,556.01
Programa: POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA
|  | 42 | IO-924037999-E24-2021-A | 180139 | 24DJN0416N | PREESCOLAR GENERAL | SIMON BOLIVAR |  | Corcovada | Villa Hidalgo | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | GRUPO CONSTRUCTOR TESA, S.A. DE C.V. | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 780404.05 | 0% | 0% | 2021
|  | 43 | IO-924037999-E14-2021-C | 180135 | 24DTV0102C | TELESECUNDARIA | JULIAN CARRILLO |  | Bledos | Villa de Reyes | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | RAMON LORENZO HERNANDEZ | GRUPO URBACONSINT, S.A. DE C.V. | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 935613.64 | 1% | 0% | 2021
|  | 44 | IO-924037999-E14-2021-A | 180125 | 24DTV0096I | TELESECUNDARIA | MIGUEL BARRAGAN |  | Carranco | Villa de Reyes | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | RAMON LORENZO HERNANDEZ | GRUPO URBACONSINT, S.A. DE C.V. | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 888053.02 | 1% | 0% | 2021
|  | 45 | IO-924037999-E14-2021-B | 180131 | 24DJN0507E | PREESCOLAR GENERAL | RICARDO FLORES MAGON |  | Saucillo | Villa de Reyes | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | RAMON LORENZO HERNANDEZ | GRUPO URBACONSINT, S.A. DE C.V. | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 870415.92 | 1% | 0% | 2021
|  | 46 | IO-924037999-E25-2021 | 180140 | 24DTV0097H | TELESECUNDARIA | SOR JUANA INES DE LA CRUZ |  | La Ventilla | Villa de Reyes | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | RAMON LORENZO HERNANDEZ | GRUPO CONSTRUCTOR AQUILES, S.A. DE C.V. | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 873044.61 | 1% | 0% | 2021
|  | 47 | AO-924037999-E11-2021 | 180116 | 24DPR0474U | PRIMARIA GENERAL | MIGUEL HIDALGO |  | Las Lagunitas | Santa Catarina | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | YEMAYEL GÓMEZ CASTRO | ING. LILIANA MEZA TORRES | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 673076.92 | 1% | 0% | 2021
|  | 48 | AO-924037999-E12-2021 | 180103 | 24DPB0035V | PRIMARIA INDÍGENA | MARIANO ESCOBEDO |  | Paso de Botello | Santa Catarina | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | YEMAYEL GÓMEZ CASTRO | ING. LILIANA MEZA TORRES | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 769230.75 | 1% | 0% | 2021
|  | 49 | AO-924037999-E13-2021 | 180133 | 24DJN0275E | PREESCOLAR GENERAL | ALMA INFANTIL |  | La Reforma | Salinas | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | VICTOR ISLAS CRUZ | ING. MARTIN EDUARDO TORRES MATA | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 BÁSICA | 817307.7 | 94% | 93.11% | 2021
Total: $6,607,146.61
Programa: POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 SUPERIOR
|  | 50 | IO-924037999-E2-2021 | 180142 | 24EIU0004F | LIC. UNIV. Y TEC. | UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSÍ UNIDAD ACADEMICA CIUDAD VALLES |  | Ojo de Agua | Ciudad Valles | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ | C. MARIA MARGARITA ALVAREZ TORRES | POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2018 SUPERIOR | 1577119.3 | 40% | 35.8% | 2021
Total: $1,577,119.30
Total: $47,382,809.16
Total: $435,757,795.05