## AVAMCE FÍSICO FINANCIERO
CONTRATOS EN PROCESO EJERCICIOS 2018 Y 2019
(ABRIL DE 2019)
|  | N° | Número de contrato | Codificación IEIFE | CCT | Servicio | Centro educativo | Localidad | Municipio | Meta | Supervisor ID | Contratista | Programa | Importe contratado | Avance Financiero | Avance Físico | Ejercicio
Ejercicio: 2018
Programa: CONVENIOS 2017
|  | 1 | LP-IEIFE-016-2018/EST | 170801 | 00AAA0000A |  | GIMNASIO AUDITORIO DE LAS ESCUELAS PREPARATORIAS DEL SEER | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CUARTA ETAPA CORRESPONDIENTE A LA TERMINACIÓN DE LOS ACABADOS DEL GIMNASIO Y CAMERINOS, TERMINACIÓN DE LA CUBIERTA METÁLICA, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, CASETA DE VIGILANCIA Y OBRAS EXTERIORES. | JORGE LUIS ROJAS PEREZ | TNT EDIFICACION Y PAVIMENTACION S.A. DE C.V. | CONVENIOS 2017 | 1954378.32 | 97.44% | 100% | 2018
Total: $1,954,378.32
Programa: CONVENIOS 2018
|  | 2 | AD-IEIFE-117-2018/EST | 180806 | 00ASE0000A |  | AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO | San Luis Potosí | San Luis Potosí | REHABILITACIÓN DE OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO. | JORGE DAVID PEREZ VAQUERO | MARIA DEL CARMEN RAMIREZ RAMOS | CONVENIOS 2018 | 1042851.4 | 48.86% | 90% | 2018
|  | 3 | LO-924037999-E146-2018 | 180803 | 24SBC0105Y | BACHILLERATO GENERAL | MTRO. JAVIER ZAMUDIO CORTÉS | Ciudad Satélite | San Luis Potosí | CONSTRUCIÓN DE 1a. ETAPA DE LA PREPARATORIA MTRO. JAVIER ZAMUDIO CORTÉS. | JORGE DAVID PEREZ VAQUERO | SERMART CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | CONVENIOS 2018 | 4395211.85 | 26.76% | 48.5% | 2018
|  | 4 | LO-924037999-E55-2018 | 180802 | 00AAA0000A |  | JÓVENES CON RUMBO | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL PROYECTO "JÓVENES CON RUMBO" Y OBRAS EXTERIORES | RAMON LORENZO HERNANDEZ | VALENTE MARTINEZ SALAZAR | CONVENIOS 2018 | 3084716.42 | 100% | 100% | 2018
|  | 5 | LO-924037999-E56-2018 | 180801 | 00AAA0000A |  | CRECER PARA LA VIDA | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA PROYECTO "CRECER PARA LA VIDA" Y OBRAS EXTERIORES | JOSE EUGENIO CUELLAR MERCADO | MALDONADO MAS M CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CONVENIOS 2018 | 2761429.2 | 100% | 100% | 2018
Total: $11,284,208.87
Programa: ESCUELAS AL CIEN 2016 BASICA
|  | 6 | IO-924037999-E143-2018-C | 160414 | 24DPR1493P | PRIMARIA GENERAL | FRANCISCO I. MADERO | Encino Solo | Tamazunchale | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | ADRIAN NIETO RANGEL | PALMAR CONSTRUVISION, S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2016 BASICA | 415573.44 | 66.56% | 82% | 2018
|  | 7 | LO-924037999-E19-2018-B | 160408 | 24EPR0526I | PRIMARIA GENERAL | PORFIRIO VEGA SANCHEZ | San Luis Potosí | San Luis Potosí | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | JORGE DAVID PEREZ VAQUERO | CONSTRUCTORA QUID S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2016 BASICA | 692231.51 | 100% | 100% | 2018
|  | 8 | LO-924037999-E19-2018-C | 160409 | 24EJN0405G | PREESCOLAR GENERAL | LEONOR CHAVEZ ZUBELDIA | San Luis Potosí | San Luis Potosí | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | JORGE DAVID PEREZ VAQUERO | CONSTRUCTORA QUID S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2016 BASICA | 719269.24 | 100% | 100% | 2018
|  | 9 | LO-924037999-E2-2018-C | 160394 | 24DPR0267M | PRIMARIA GENERAL | JOSE MA. MORELOS Y PAVON | San Vicente | Rioverde | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE PLANTEL | EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX | JUAN COMPEAN MENDEZ | ESCUELAS AL CIEN 2016 BASICA | 1080138.2 | 72.94% | 100% | 2018
|  | 10 | LO-924037999-E1-2018-B | 160393 | 24DPR0302B | PRIMARIA GENERAL | JOSE MA. MORELOS | San Francisco | Rioverde | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE PLANTEL | EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX | ERNESTO VLADIMIR MIRANDA GUERRERO | ESCUELAS AL CIEN 2016 BASICA | 1171638.41 | 92.39% | 100% | 2018
|  | 11 | LO-924037999-E38-2018-B | 160406 | 24DML0039A | CAM | CAM DAVID PAUL AUSUBEL | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX | CONCRESER, S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2016 BASICA | 1224399.58 | 84.56% | 100% | 2018
|  | 12 | AO-924037999-E70-2018 | 160410 | 24EJN0378Z | PREESCOLAR GENERAL | PROFA. DOMITILA CRUZ CRUZ | Matehuala | Matehuala | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA | ESCUELAS AL CIEN 2016 BASICA | 881687.98 | 100% | 100% | 2018
|  | 13 | LO-924037999-E1-2018-A | 160392 | 24EES0063K | SECUNDARIA GENERAL | DOLORES H. VIUDA DE RICHARD | Rioverde | Rioverde | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE PLANTEL | JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ | ERNESTO VLADIMIR MIRANDA GUERRERO | ESCUELAS AL CIEN 2016 BASICA | 1044513.24 | 100% | 100% | 2018
|  | 14 | LO-924037999-E2-2018-A | 160397 | 24DPR0306Y | PRIMARIA GENERAL | ALMA CAMPESINA | San José del Tapanco | Rioverde | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE PLANTEL | JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ | JUAN COMPEAN MENDEZ | ESCUELAS AL CIEN 2016 BASICA | 988456.61 | 100% | 100% | 2018
|  | 15 | LO-924037999-E2-2018-B | 160396 | 24DPR0292L | PRIMARIA GENERAL | VALENTIN GOMEZ FARIAS | Paso de los Herreros (Paso de Guadalupe) | Rioverde | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE PLANTEL | JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ | JUAN COMPEAN MENDEZ | ESCUELAS AL CIEN 2016 BASICA | 759259.8 | 100% | 100% | 2018
|  | 16 | LO-924037999-E62-2018-B | 160404 | 24DPR0808R | PRIMARIA GENERAL | JOSE MARIA MORELOS | La Dulcita | Villa de Ramos | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | CHRYSTIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA | AMKCOC EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2016 BASICA | 719079.65 | 81.12% | 100% | 2018
|  | 17 | LO-924037999-E62-2018-A | 160412 | 24DPR2425Z | PRIMARIA GENERAL | PONCIANO ARRIAGA | Dulce Grande | Villa de Ramos | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | CHRYSTIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA | AMKCOC EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2016 BASICA | 2247161.89 | 40.37% | 99% | 2018
|  | 18 | LO-924037999-E63-2018-C | 160405 | 24DJN1502Q | PREESCOLAR GENERAL | MARTIN GONZALEZ VAZQUEZ | Pozo Blanco | Villa de Ramos | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | CHRYSTIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA | CONSTRUCCIONES DANATER S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2016 BASICA | 406789.36 | 100% | 100% | 2018
|  | 19 | LO-924037999-E32-2018-C | 160401 | 24DJN1645N | PREESCOLAR GENERAL | DIEGO RIVERA | Noria de Cañas | Salinas | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | CHRYSTIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA | DISOR CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S,A, DE C,V, | ESCUELAS AL CIEN 2016 BASICA | 768225.03 | 52.06% | 79% | 2018
|  | 20 | LO-924037999-E1-2018-C | 160395 | 24DPR0057H | PRIMARIA GENERAL | LAZARO CARDENAS | Puerta de las Andanas | Zaragoza | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE PLANTEL | RAMON LORENZO HERNANDEZ | ERNESTO VLADIMIR MIRANDA GUERRERO | ESCUELAS AL CIEN 2016 BASICA | 620616.62 | 64.8% | 96% | 2018
|  | 21 | IO-924037999-E141-2018-A | 160415 | 24DPR1704C | PRIMARIA GENERAL | PONCIANO ARRIAGA | Mezquital | San Luis Potosí | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | RAMON LORENZO HERNANDEZ | JUJAMAS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2016 BASICA | 347203 | 33.89% | 71% | 2018
|  | 22 | IO-924037999-E141-2018-B | 160419 | 24SST0002S | SECUNDARIA TÉCNICA | SECUNDARIA TECNICA NUM. 89 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | RAMON LORENZO HERNANDEZ | JUJAMAS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2016 BASICA | 905801.8 | 44.84% | 52% | 2018
|  | 23 | IO-924037999-E141-2018-C | 160413 | 24DTV0261R | TELESECUNDARIA | FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA | Las Moras | Mexquitic de Carmona | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | RAMON LORENZO HERNANDEZ | JUJAMAS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2016 BASICA | 406705.65 | 86.18% | 92% | 2018
|  | 24 | IO-924037999-E142-2018-B | 160417 | 24DPR1373C | PRIMARIA GENERAL | CLUB SERTOMA NUM. 1 | Ciudad Valles | Ciudad Valles | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | JUSAB HESED MEDRANO REYES | JUAN COMPEAN MENDEZ | ESCUELAS AL CIEN 2016 BASICA | 611881.19 | 100% | 100% | 2018
|  | 25 | IO-924037999-E142-2018-C | 160418 | 24DJN0563X | PREESCOLAR GENERAL | AXAYACATL | Ejido la Marina (Ejido Colectivo) | Ciudad Valles | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | JUSAB HESED MEDRANO REYES | JUAN COMPEAN MENDEZ | ESCUELAS AL CIEN 2016 BASICA | 427114.49 | 100% | 100% | 2018
|  | 26 | LO-924037999-E26-2018-A | 160399 | 24DPR1872Z | PRIMARIA GENERAL | RICARDO FLORES MAGON | La Concordia | Armadillo de los Infante | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | HECTOR REYES HERNÁNDEZ | FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA | ESCUELAS AL CIEN 2016 BASICA | 977893.42 | 83.88% | 100% | 2018
|  | 27 | AO-924037999-E17-2018 | 160400 | 24DPR1495N | PRIMARIA GENERAL | CONQUISTA CAMPESINA | Palomas (El Valle de Palomas) | Armadillo de los Infante | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | HECTOR REYES HERNÁNDEZ | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PEMUL, S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2016 BASICA | 316669.97 | 100% | 100% | 2018
|  | 28 | LO-924037999-E20-2018-A | 160407 | 24DES0022L | SECUNDARIA GENERAL | LAZARO CARDENAS DEL RIO | San Luis Potosí | San Luis Potosí | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | FRANCISCO CRISTERNA RODRIGUEZ | JUJAMAS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2016 BASICA | 1829620 | 100% | 100% | 2018
|  | 29 | LO-924037999-E21-2018-C | 160411 | 24EPR0068M | PRIMARIA GENERAL | DAVID G. BERLANGA | San Luis Potosí | San Luis Potosí | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | JORGE LUIS ROJAS PEREZ | GRUPO CONSTRUCTOR AQUILES S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2016 BASICA | 1176967.61 | 100% | 100% | 2018
|  | 30 | IO-924037999-E142-2018-A | 160416 | 24EES0063K | SECUNDARIA GENERAL | DOLORES H. VIUDA DE RICHARD | Rioverde | Rioverde | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | ALBERTO ARIAS RODRIGUEZ | JUAN COMPEAN MENDEZ | ESCUELAS AL CIEN 2016 BASICA | 737310.11 | 83.85% | 100% | 2018
|  | 31 | LO-924037999-E25-2018-A | 160402 | 24EPR0081G | PRIMARIA GENERAL | SALVADOR DIAZ MIRON | San Luis Potosí | San Luis Potosí | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | YEMAYEL GÓMEZ CASTRO | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VENADO, S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2016 BASICA | 1429244.4 | 75.88% | 100% | 2018
|  | 32 | LO-924037999-E25-2018-B | 160403 | 24DTV0188Z | TELESECUNDARIA | MARIANO MATAMOROS | Mesa de los Conejos | San Luis Potosí | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | YEMAYEL GÓMEZ CASTRO | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VENADO, S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2016 BASICA | 1053176.97 | 100% | 100% | 2018
Total: $23,958,629.17
Programa: ESCUELAS AL CIEN 2016 SUPERIOR
|  | 33 | LO-924037999-E8-2018 | 160398 | 24MSU0011E | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ | FACULTAD DE DERECHO | San Luis Potosí | San Luis Potosí | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE PLANTEL | JORGE DAVID PEREZ VAQUERO | SERMART CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2016 SUPERIOR | 21678488.76 | 95.93% | 100% | 2018
Total: $21,678,488.76
Programa: ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA
|  | 34 | LO-924037999-E119-2018-E | 170201 | 24ETV0497C | TELESECUNDARIA | JUAN ESCUTIA | Nuevo Ahuacatitla | Tamuín | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | GRUPO HERCAS S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 663619.26 | 31.48% | 65% | 2018
|  | 35 | LO-924037999-E119-2018-D | 170200 | 24DPR3142Z | PRIMARIA GENERAL | JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | El Centinela | Tamuín | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | VIRIALMA, S.A. DE .C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 665956.94 | 100% | 100% | 2018
|  | 36 | LO-924037999-E119-2018-A | 170197 | 24DPB0381D | PRIMARIA INDÍGENA | MARIANO ARISTA | Luis Donaldo Colosio | Tamuín | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | VIRIALMA, S.A. DE .C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 642472.31 | 100% | 100% | 2018
|  | 37 | LO-924037999-E119-2018-B | 170198 | 24DPR1327R | PRIMARIA GENERAL | MELCHOR OCAMPO | Santa Martha | Tamuín | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | VIRIALMA, S.A. DE .C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 638559.46 | 100% | 100% | 2018
|  | 38 | LO-924037999-E81-2018-A | 170150 | 24DPR0686X | PRIMARIA GENERAL | PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS | Tamuín | Tamuín | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | PEDRO MEZA TORRES | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 1719689.98 | 28.1% | 41% | 2018
|  | 39 | LO-924037999-E81-2018-B | 170151 | 24DPR0691I | PRIMARIA GENERAL | BENITO JUAREZ | Primavera | Tamuín | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | PEDRO MEZA TORRES | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 670445.87 | 0% | 25% | 2018
|  | 40 | LO-924037999-E81-2018-C | 170152 | 24DPR1105H | PRIMARIA GENERAL | GREGORIO TORRES QUINTERO | Villa Guerrero | Tamuín | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | PEDRO MEZA TORRES | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 713812.76 | 32% | 32% | 2018
|  | 41 | LO-924037999-E80-2018-C | 170148 | 24DES0013D | SECUNDARIA GENERAL | PONCIANO ARRIAGA | Tamuín | Tamuín | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | LILIANA MEZA TORRES | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 1147840.75 | 85.44% | 100% | 2018
|  | 42 | LO-924037999-E80-2018-B | 170149 | 24DJN0131I | PREESCOLAR GENERAL | JOSE SANTOS CHOCANO | Tamuín | Tamuín | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | LILIANA MEZA TORRES | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 662184.25 | 29.38% | 75% | 2018
|  | 43 | LO-924037999-E80-2018-D | 170153 | 24DPR1682H | PRIMARIA GENERAL | ALVARO OBREGON | Tamuín | Tamuín | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | LILIANA MEZA TORRES | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 668862.17 | 48.88% | 100% | 2018
|  | 44 | LO-924037999-E76-2018-C | 170116 | 24DPR2105O | PRIMARIA GENERAL | BENITO JUAREZ | San Antonio Huichimal | Ciudad Valles | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PLANTEL | VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | JOVITA PEREZ SALAZAR | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 1244440.34 | 92.82% | 100% | 2018
|  | 45 | LO-924037999-E76-2018-B | 170118 | 24DST0013W | SECUNDARIA TÉCNICA | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 13 | Rascón | Ciudad Valles | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PLANTEL | VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | JOVITA PEREZ SALAZAR | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 1126529.76 | 74.49% | 100% | 2018
|  | 46 | LO-924037999-E6-2018-C | 170006 | 24ETV0058E | TELESECUNDARIA | JOSE LOPEZ PORTILLO | Laguna del Mante | Ciudad Valles | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE PLANTEL | VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | JOSE ANTONIO JUAREZ | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 1046444.82 | 88.28% | 100% | 2018
|  | 47 | LO-924037999-E76-2018-A | 170108 | 24DJN0240P | PREESCOLAR GENERAL | PINOCHO | Ciudad Valles | Ciudad Valles | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PLANTEL | VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | JOVITA PEREZ SALAZAR | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 697616.7 | 98% | 98% | 2018
|  | 48 | LO-924037999-E77-2018-B | 170114 | 24DPR1683G | PRIMARIA GENERAL | FRANCISCO VILLA | La Diana | Ciudad Valles | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PLANTEL | VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | LILIANA MEZA TORRES | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 1216151.57 | 38.38% | 99% | 2018
|  | 49 | LO-924037999-E3-2018-A | 170005 | 24ETV0008X | TELESECUNDARIA | FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA | Tezapotla | Tamazunchale | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE PLANTEL | ADRIAN NIETO RANGEL | GENARO CRUZ AZUARA | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 718353.45 | 100% | 100% | 2018
|  | 50 | IO-924037999-E42-2018-A | 170071 | 24ETV0346X | TELESECUNDARIA | LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO | Ojo de Agua | Cerritos | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX | CEARM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 768002.22 | 100% | 100% | 2018
|  | 51 | LO-924037999-E31-2018-B | 170047 | 24DST0011Y | SECUNDARIA TÉCNICA | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 11 | Cerritos | Cerritos | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX | CONSTRUCTORA IMAT S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 1090701.64 | 100% | 100% | 2018
|  | 52 | LO-924037999-E31-2018-C | 170032 | 24ETV1050T | TELESECUNDARIA | HEROES POTOSINOS | Cerritos | Cerritos | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX | CONSTRUCTORA IMAT S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 733149.84 | 100% | 100% | 2018
|  | 53 | IO-924037999-E95-2018-C | 170126 | 24DPR1954I | PRIMARIA GENERAL | LUIS CARRERA LARA | Charco Cercado | Guadalcázar | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PLANTEL | EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX | JUAN MANUEL PEREZ HERRERA | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 667778.95 | 100% | 100% | 2018
|  | 54 | IO-924037999-E95-2018-B | 170125 | 24DPR0356F | PRIMARIA GENERAL | EMILIANO ZAPATA | Charco Blanco | Guadalcázar | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PLANTEL | EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX | NAVARRO-CASTILLO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 651917.77 | 45.97% | 87% | 2018
|  | 55 | LO-924037999-E112-2018-A | 170190 | 24DPR1878T | PRIMARIA GENERAL | LIBRADO RIVERA | Los Amoles | Guadalcázar | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX | FRANCISCO JAVIER GUERRA CERDA | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 738978.54 | 33.61% | 62% | 2018
|  | 56 | LO-924037999-E112-2018-B | 170191 | 24DPR1953J | PRIMARIA GENERAL | BENITO JUAREZ | Ábrego | Guadalcázar | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX | FRANCISCO JAVIER GUERRA CERDA | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 672556.58 | 62.02% | 81% | 2018
|  | 57 | LO-924037999-E112-2018-C | 170192 | 24ETV0338O | TELESECUNDARIA | EMILIANO ZAPATA | Peyote | Guadalcázar | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX | FRANCISCO JAVIER GUERRA CERDA | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 604584.79 | 43% | 43% | 2018
|  | 58 | LO-924037999-E38-2018-A | 170053 | 24DPR1028T | PRIMARIA GENERAL | 16 DE SEPTIEMBRE | El Leoncito | Villa Hidalgo | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TANGAMANGA S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 624196.34 | 100% | 100% | 2018
|  | 59 | IO-924037999-E51-2018-B | 170082 | 24DJN0159O | PREESCOLAR GENERAL | FRANCISCO JAVIER MINA | Peotillos | Villa Hidalgo | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX | NAVARRO-CASTILLO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 633971.74 | 50.49% | 87% | 2018
|  | 60 | IO-924037999-E51-2018-A | 170092 | 24DPR0852E | PRIMARIA GENERAL | VICENTE GUERRERO | Corcovada | Villa Hidalgo | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX | NAVARRO-CASTILLO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 626727.75 | 90.77% | 100% | 2018
|  | 61 | IO-924037999-E52-2018-B | 170083 | 24DPR0878M | PRIMARIA GENERAL | HEROINAS MEXICANAS | Villa Juárez | Villa Juárez | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX | JAIME PEREZ ROMERO | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 739258.22 | 100% | 100% | 2018
|  | 62 | LO-924037999-E112-2018-E | 170166 | 24DES0067H | SECUNDARIA GENERAL | NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC | Vanegas | Vanegas | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | FRANCISCO JAVIER GUERRA CERDA | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 624379.96 | 81.79% | 100% | 2018
|  | 63 | IO-924037999-E94-2018-D | 170167 | 24EPR0170Z | PRIMARIA GENERAL | HEROE DE NACOZARI | Vanegas | Vanegas | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 669556.38 | 87.11% | 100% | 2018
|  | 64 | LO-924037999-E111-2018-D | 170206 | 24DPR0803W | PRIMARIA GENERAL | MACLOVIO HERRERA | Limones | Villa de la Paz | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 814718.96 | 0% | 99% | 2018
|  | 65 | IO-924037999-E93-2018-B | 170168 | 24DES0031T | SECUNDARIA GENERAL | MARTIRES DEL TRABAJO | Villa de la Paz | Villa de la Paz | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | J.M. FLORES CONSTRUCCION, MAQUINARIA Y MATERIALES S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 841305.75 | 78.57% | 100% | 2018
|  | 66 | IO-924037999-E93-2018-A | 170169 | 24DPR0774R | PRIMARIA GENERAL | EDUCACION Y PATRIA | Villa de la Paz | Villa de la Paz | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | J.M. FLORES CONSTRUCCION, MAQUINARIA Y MATERIALES S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 1369076.41 | 70.9% | 95% | 2018
|  | 67 | LO-924037999-E9-2018-A | 170009 | 24DES0001Z | SECUNDARIA GENERAL | MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | Charcas | Charcas | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE PLANTEL | MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | MALDONADO MAS M CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 648803.93 | 100% | 100% | 2018
|  | 68 | LO-924037999-E111-2018-B | 170188 | 24ETV0239O | TELESECUNDARIA | DAMIAN CARMONA | Laborcilla | Charcas | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 746671.55 | 34.46% | 100% | 2018
|  | 69 | LO-924037999-E111-2018-C | 170189 | 24ETV0240D | TELESECUNDARIA | VICENTE GUERRERO | Vicente Guerrero (Las Escobas) | Charcas | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PLANTEL | MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 753170.17 | 54.7% | 100% | 2018
|  | 70 | LO-924037999-E112-2018-D | 170099 | 24DST0005N | SECUNDARIA TÉCNICA | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 5 | Cedral | Cedral | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PLANTEL | MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | FRANCISCO JAVIER GUERRA CERDA | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 625545.77 | 95% | 95% | 2018
|  | 71 | IO-924037999-E94-2018-A | 170100 | 24ETV1101J | TELESECUNDARIA | AMADO NERVO | Cedral | Cedral | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 928797.25 | 89.53% | 100% | 2018
|  | 72 | IO-924037999-E93-2018-C | 170131 | 24DES0030U | SECUNDARIA GENERAL | PONCIANO ARRIAGA | Matehuala | Matehuala | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PLANTEL | MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | J.M. FLORES CONSTRUCCION, MAQUINARIA Y MATERIALES S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 591013.92 | 100% | 100% | 2018
|  | 73 | LO-924037999-E37-2018-C | 170060 | 24DES0095D | SECUNDARIA GENERAL | FLAVIO C. SIFUENTES MEDINA | Matehuala | Matehuala | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | JORGE ABRAHAM GARCIA MORENO | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 823058.76 | 100% | 100% | 2018
|  | 74 | LO-924037999-E29-2018-A | 170045 | 24EES0067G | SECUNDARIA GENERAL | PROF. JOSE JOEL TRISTAN VERA | Matehuala | Matehuala | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | CONSTRUCTORA JALEMA, S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 1768871.86 | 100% | 100% | 2018
|  | 75 | LO-924037999-E30-2018-B | 170043 | 24DPR0108Y | PRIMARIA GENERAL | PROF. GREGORIO TORRES QUINTERO | Rioverde | Rioverde | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ | SONIA MORALES RODRIGUEZ | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 803577.81 | 100% | 100% | 2018
|  | 76 | LO-924037999-E30-2018-A | 170039 | 24DPR2651V | PRIMARIA GENERAL | NIÑO ARTILLERO | Fraccionamiento Ejido San Marcos | Rioverde | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ | SONIA MORALES RODRIGUEZ | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 588446.23 | 100% | 100% | 2018
|  | 77 | LO-924037999-E30-2018-C | 170033 | 24ETV0617Z | TELESECUNDARIA | JUAN RODRIGUEZ SERVIN | Colonia María Asunción del Barrio de los Ángeles | Rioverde | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ | SONIA MORALES RODRIGUEZ | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 644140.04 | 100% | 100% | 2018
|  | 78 | LO-924037999-E23-2018-A | 170040 | 24DPR2931E | PRIMARIA GENERAL | PLAN DE SAN LUIS | Labor de Bagres | Santa María del Río | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ | JUJAMAS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 803739.07 | 100% | 100% | 2018
|  | 79 | IO-924037999-E15-2018 | 170013 | 24DST0088M | SECUNDARIA TÉCNICA | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 81 | Santa Martha | Tamuín | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE PLANTEL | JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ | MARIA MARGARITA ALVAREZ TORRES | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 671121.26 | 100% | 100% | 2018
|  | 80 | LO-924037999-E80-2018-A | 170109 | 24DML0001O | CAM | CAM MARIA MONTESSORI | Ciudad Valles | Ciudad Valles | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PLANTEL | JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ | LILIANA MEZA TORRES | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 808970.81 | 100% | 100% | 2018
|  | 81 | LO-924037999-E74-2018-B | 170115 | 24DPR2059T | PRIMARIA GENERAL | PROF. DANIEL DELGADILLO | Ciudad Valles | Ciudad Valles | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PLANTEL | JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ | VALENTE MARTINEZ SALAZAR | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 1023059.03 | 83.66% | 100% | 2018
|  | 82 | LO-924037999-E74-2018-A | 170112 | 24DPB0217D | PRIMARIA INDÍGENA | IGNACIO ZARAGOZA | La Subida | Ciudad Valles | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PLANTEL | JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ | VALENTE MARTINEZ SALAZAR | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 1165357.3 | 82.08% | 100% | 2018
|  | 83 | LO-924037999-E74-2018-C | 170107 | 24DES0017Z | SECUNDARIA GENERAL | TIERRA Y LIBERTAD | Ciudad Valles | Ciudad Valles | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PLANTEL | JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ | VALENTE MARTINEZ SALAZAR | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 1096642.37 | 82.1% | 100% | 2018
|  | 84 | LO-924037999-E78-2018-A | 170113 | 24DPR1092U | PRIMARIA GENERAL | BENITO JUAREZ | Ciudad Valles | Ciudad Valles | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PLANTEL | JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ | JOVITA PEREZ SALAZAR | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 1233176.93 | 94.15% | 98% | 2018
|  | 85 | LO-924037999-E75-2018-C | 170117 | 24DPR2417Q | PRIMARIA GENERAL | PROFR. JAVIER CALVILLO MORALES | El Consuelo | Ciudad Valles | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PLANTEL | JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ | DISOR CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S,A, DE C,V, | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 1137631.58 | 13.83% | 75.47% | 2018
|  | 86 | LO-924037999-E75-2018-A | 170111 | 24DPB0199E | PRIMARIA INDÍGENA | CUAUHTEMOC | La Subida | Ciudad Valles | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PLANTEL | JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ | DISOR CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S,A, DE C,V, | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 898485.38 | 72.37% | 75.47% | 2018
|  | 87 | LO-924037999-E75-2018-B | 170119 | 24DST0070N | SECUNDARIA TÉCNICA | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 63 | Ciudad Valles | Ciudad Valles | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PLANTEL | JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ | DISOR CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S,A, DE C,V, | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 972104.34 | 50.35% | 81.34% | 2018
|  | 88 | LO-924037999-E78-2018-B | 170110 | 24DML0018O | CAM | CENTRO DE CAPACITACION DE EDUCACION ESPECIAL NUM. 2 PONCIANO ARRIAGA | Ciudad Valles | Ciudad Valles | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PLANTEL | JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ | JOVITA PEREZ SALAZAR | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 980156.75 | 91.9% | 100% | 2018
|  | 89 | LO-924037999-E79-2018-B | 170106 | 24DES0005V | SECUNDARIA GENERAL | PEDRO ANTONIO SANTOS RIVERA | Ciudad Valles | Ciudad Valles | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PLANTEL | JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ | RD TERRACERIAS Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 1347265.8 | 75.49% | 100% | 2018
|  | 90 | LO-924037999-E113-2018-A | 170101 | 24DPR0365N | PRIMARIA GENERAL | 20 DE NOVIEMBRE | Colonia la Libertad | Ciudad del Maíz | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PLANTEL | JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ | JUJAMAS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 760538.81 | 84.68% | 97% | 2018
|  | 91 | LO-924037999-E114-2018-A | 170105 | 24DPR2507I | PRIMARIA GENERAL | LIC. JUAN BAUTISTA BARRAGAN | Zamachihue | Ciudad del Maíz | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PLANTEL | JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ | JUJAMAS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 1183355.44 | 100% | 100% | 2018
|  | 92 | LO-924037999-E6-2018-A | 170008 | 24DPR1624R | PRIMARIA GENERAL | MARIANO MOCTEZUMA | Ciudad del Maíz | Ciudad del Maíz | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE PLANTEL | JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ | LEAOS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 1611609.53 | 69.69% | 79% | 2018
|  | 93 | AO-924037999-E126-2018-A | 170104 | 24DPR1753L | PRIMARIA GENERAL | JUAN SARABIA | Colonia Agrícola Magdaleno Cedillo | Ciudad del Maíz | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PLANTEL | JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ | VATTEN INGENIERIA, S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 1249835.5 | 27.25% | 39% | 2018
|  | 94 | AO-924037999-E126-2018-B | 170183 | 24DPR1549A | PRIMARIA GENERAL | IGNACIO ZARAGOZA | Los Ávalos | Ciudad del Maíz | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ | VATTEN INGENIERIA, S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 652015.89 | 22.87% | 45% | 2018
|  | 95 | LO-924037999-E113-2018-D | 170184 | 24ETV0628E | TELESECUNDARIA | JUVENTUD Y PATRIOTISMO | Ciudad del Maíz | Ciudad del Maíz | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ | CONSTRULAR, S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 1185882.49 | 0% | 70% | 2018
|  | 96 | LO-924037999-E113-2018-C | 170102 | 24DPR0366M | PRIMARIA GENERAL | BENITO JUAREZ | Ciudad del Maíz | Ciudad del Maíz | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PLANTEL | JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ | CONSTRULAR, S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 698775.36 | 89.94% | 97% | 2018
|  | 97 | LO-924037999-E113-2018-B | 170103 | 24DPR1536X | PRIMARIA GENERAL | VENUSTIANO CARRANZA | Zamachihue | Ciudad del Maíz | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PLANTEL | JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ | CONSTRULAR, S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 657659.49 | 0% | 67% | 2018
|  | 98 | LO-924037999-E6-2018-B | 170003 | 24ETV0647T | TELESECUNDARIA | EMILIANO ZAPATA | Colonia el Meco | El Naranjo | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE PLANTEL | JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ | JOSE ANTONIO JUAREZ | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 599792.67 | 100% | 100% | 2018
|  | 99 | LO-924037999-E72-2018-C | 170173 | 24DJN1612W | PREESCOLAR GENERAL | REVOLUCION | El Naranjo | El Naranjo | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ | CONSTRUCTORA DUEDSA, S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 720142.14 | 39.61% | 40% | 2018
|  | 100 | LO-924037999-E72-2018-A | 170174 | 24DML0031I | CAM | CAM ANNA FREUD | El Naranjo | El Naranjo | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ | CONSTRUCTORA DUEDSA, S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 907150.08 | 18.1% | 32% | 2018
|  | 101 | LO-924037999-E72-2018-B | 170175 | 24ETV0629D | TELESECUNDARIA | LAZARO CARDENAS | Colonia Salto del Agua | El Naranjo | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ | CONSTRUCTORA DUEDSA, S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 691124.73 | 30.36% | 31% | 2018
|  | 102 | AO-924037999-E130-2018 | 170181 | 24DCC0075R | PREESCOLAR INDÍGENA | FRANCISCO MARQUEZ | Octujub o Campeche | Aquismón | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA | JORGE ULISES GATICA IZAGUIRRE | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 672141.41 | 39.46% | 76.8% | 2018
|  | 103 | LO-924037999-E122-2018-C | 170182 | 24DPB0140F | PRIMARIA INDÍGENA | PONCIANO ARRIAGA | Tamcuem | Aquismón | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA | JORGE ULISES GATICA IZAGUIRRE | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 623758.37 | 36.89% | 81.3% | 2018
|  | 104 | IO-924037999-E133-2018-A | 170210 | 24DCC0180B | PREESCOLAR INDÍGENA | MIGUEL HIDALGO | El Zopope | Aquismón | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA | JOAQUIN FERNANDO JONGUITUD MELENDREZ | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 652874.57 | 25.99% | 78.6% | 2018
|  | 105 | IO-924037999-E133-2018-B | 170211 | 24DCC0184Y | PREESCOLAR INDÍGENA | NIÑOS HEROES | Moctezuma | Aquismón | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA | JOAQUIN FERNANDO JONGUITUD MELENDREZ | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 649141.61 | 7.028% | 100% | 2018
|  | 106 | AO-924037999-E69-2018-B | 170072 | 24DES0011F | SECUNDARIA GENERAL | PLAN DE SAN LUIS | Ahualulco del Sonido 13 | Ahualulco | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | CHRYSTIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA | LUIS ALBERTO LOPEZ RAMIREZ | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 663233.29 | 100% | 100% | 2018
|  | 107 | LO-924037999-E33-2018-A | 170048 | 24DPR2127Z | PRIMARIA GENERAL | TIERRA Y LIBERTAD | San Juan (San Juan de Coyotillos) | Ahualulco | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | CHRYSTIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA | RAUL VEGA SIERRA | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 619009.27 | 100% | 100% | 2018
|  | 108 | LO-924037999-E32-2018-A | 170036 | 24ETV0364M | TELESECUNDARIA | MANUEL JOSE OTHON | Paso Bonito | Ahualulco | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | CHRYSTIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA | CRISTINA DEL CARMEN SANDOVAL MACIAS | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 670507.66 | 78.81% | 95% | 2018
|  | 109 | LO-924037999-E83-2018-C | 170154 | 24DPR0696D | PRIMARIA GENERAL | MARIANO ESCOBEDO | Tanquián de Escobedo | Tanquián de Escobedo | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | HECTOR COLUNGA REYES | OBRAS Y PROYECTOS INTEGRALES DE LA HUASTECA S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 923341.53 | 100% | 100% | 2018
|  | 110 | LO-924037999-E83-2018-B | 170160 | 24ETV1309Z | TELESECUNDARIA | JUAN BARRAGAN RODRIGUEZ | Tanquián de Escobedo | Tanquián de Escobedo | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | HECTOR COLUNGA REYES | OBRAS Y PROYECTOS INTEGRALES DE LA HUASTECA S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 957712.38 | 100% | 100% | 2018
|  | 111 | AO-924037999-E135-2018 | 170157 | 24DPR1116N | PRIMARIA GENERAL | MIGUEL HIDALGO | Tanquián de Escobedo | Tanquián de Escobedo | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | HECTOR COLUNGA REYES | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PEMUL, S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 938737.53 | 37.35% | 60% | 2018
|  | 112 | LO-924037999-E82-2018-C | 170158 | 24DPR2420D | PRIMARIA GENERAL | RAFAEL NIETO COMPEAN | Tanquián de Escobedo | Tanquián de Escobedo | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | HECTOR COLUNGA REYES | ERNESTO VALLE MAYA | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 960624.69 | 68.27% | 100% | 2018
|  | 113 | LO-924037999-E82-2018-B | 170155 | 24DPR0718Z | PRIMARIA GENERAL | ADOLFO LOPEZ MATEOS | Tanquián de Escobedo | Tanquián de Escobedo | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | HECTOR COLUNGA REYES | ERNESTO VALLE MAYA | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 911435.77 | 89.33% | 100% | 2018
|  | 114 | LO-924037999-E82-2018-A | 170156 | 24DPR0722L | PRIMARIA GENERAL | 6 DE ENERO DE 1915 | Las Lomas | Tanquián de Escobedo | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | HECTOR COLUNGA REYES | ERNESTO VALLE MAYA | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 936446.98 | 92.14% | 100% | 2018
|  | 115 | IO-924037999-E131-2018-C | 170205 | 24ETV0489U | TELESECUNDARIA | MELCHOR OCAMPO | Sagrada Familia | Tanquián de Escobedo | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | HECTOR COLUNGA REYES | PALMAR CONSTRUVISION, S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 874356.21 | 23.13% | 79% | 2018
|  | 116 | IO-924037999-E131-2018-B | 170204 | 24DPR0721M | PRIMARIA GENERAL | PLAN DE SAN LUIS POTOSI | El Cerrito | Tanquián de Escobedo | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | HECTOR COLUNGA REYES | JUJAMAS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 869931.98 | 47.93% | 100% | 2018
|  | 117 | IO-924037999-E131-2018-A | 170159 | 24DST0004O | SECUNDARIA TÉCNICA | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 4 | Tanquián de Escobedo | Tanquián de Escobedo | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | HECTOR COLUNGA REYES | JUJAMAS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 1041333.98 | 70.24% | 100% | 2018
|  | 118 | LO-924037999-E3-2018-B | 170012 | 24DPR0438P | PRIMARIA GENERAL | PROF. RAFAEL RAMIREZ | La Esperanza | San Martín Chalchicuautla | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE PLANTEL | HECTOR COLUNGA REYES | GENARO CRUZ AZUARA | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 765694.85 | 85.61% | 100% | 2018
|  | 119 | LO-924037999-E5-2018-A | 170001 | 24DPR0439O | PRIMARIA GENERAL | BENITO JUAREZ | El Huayal | San Martín Chalchicuautla | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE PLANTEL | HECTOR COLUNGA REYES | GENARO CRUZ AZUARA | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 850237.12 | 76.45% | 99% | 2018
|  | 120 | LO-924037999-E5-2018-B | 170004 | 24ETV0527G | TELESECUNDARIA | FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA | El Huayal | San Martín Chalchicuautla | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE PLANTEL | HECTOR COLUNGA REYES | GENARO CRUZ AZUARA | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 767783.1 | 86.93% | 99% | 2018
|  | 121 | LO-924037999-E4-2018-B | 170002 | 24DJN0043O | PREESCOLAR GENERAL | DIEGO RIVERA | San Martín Chalchicuautla | San Martín Chalchicuautla | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE PLANTEL | HECTOR COLUNGA REYES | CONSTRUCCION DE OBRAS Y PROYECTOS ELECTROCIVILES MARIA S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 746232.52 | 100% | 100% | 2018
|  | 122 | LO-924037999-E4-2018-C | 170007 | 24DPR0386Z | PRIMARIA GENERAL | MARIANO ESCOBEDO | Cerro (Cerro de la Cruz) | San Martín Chalchicuautla | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE PLANTEL | HECTOR COLUNGA REYES | CONSTRUCCION DE OBRAS Y PROYECTOS ELECTROCIVILES MARIA S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 756105.25 | 100% | 100% | 2018
|  | 123 | LO-924037999-E3-2018-C | 170010 | 24DPR0437Q | PRIMARIA GENERAL | MIGUEL HIDALGO | Escuatitla | San Martín Chalchicuautla | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE PLANTEL | HECTOR COLUNGA REYES | OBRAS Y PROYECTOS INTEGRALES DE LA HUASTECA S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 1052790.84 | 100% | 100% | 2018
|  | 124 | IO-924037999-E14-2018 | 170011 | 24DPR0794E | PRIMARIA GENERAL | PROF. LUIS G. MEDELLIN NIÑO | San Martín Chalchicuautla | San Martín Chalchicuautla | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE PLANTEL | HECTOR COLUNGA REYES | VALENTE MARTINEZ SALAZAR | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 744288.38 | 100% | 100% | 2018
|  | 125 | IO-924037999-E47-2018-A | 170077 | 24DML0021B | CAM | CAM PROF. JOAQUIN BARANDA | Villa de Zaragoza | Zaragoza | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | RAMON LORENZO HERNANDEZ | RD TERRACERIAS Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 1093377.71 | 62.31% | 87% | 2018
|  | 126 | IO-924037999-E47-2018-B | 170087 | 24DJN1111B | PREESCOLAR GENERAL | MANUEL ACUÑA | Xoconoxtle | Zaragoza | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | RAMON LORENZO HERNANDEZ | RD TERRACERIAS Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 592240.12 | 53.52% | 59% | 2018
|  | 127 | LO-924037999-E35-2018-C | 170067 | 24DPR0767H | PRIMARIA GENERAL | IGNACIO ZARAGOZA | El Mezquital | Villa de Arriaga | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | RAMON LORENZO HERNANDEZ | JORGE ABRAHAM GARCIA MORENO | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 627096.68 | 100% | 100% | 2018
|  | 128 | IO-924037999-E46-2018-C | 170084 | 24DPR0772T | PRIMARIA GENERAL | IGNACIO ZARAGOZA | El Tepetate | Villa de Arriaga | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | RAMON LORENZO HERNANDEZ | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VENADO, S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 596464.07 | 100% | 100% | 2018
|  | 129 | AO-924037999-E71-2018 | 170080 | 24DST0077G | SECUNDARIA TÉCNICA | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 70 | San Francisco | Villa de Arriaga | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | RAMON LORENZO HERNANDEZ | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VENADO, S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 673076.89 | 100% | 100% | 2018
|  | 130 | IO-924037999-E46-2018-A | 170079 | 24DST0026Z | SECUNDARIA TÉCNICA | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 26 | Villa de Arriaga | Villa de Arriaga | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | RAMON LORENZO HERNANDEZ | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VENADO, S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 548412.04 | 100% | 100% | 2018
|  | 131 | IO-924037999-E96-2018-C | 170124 | 24DJN0867Q | PREESCOLAR GENERAL | ADOLFO RUIZ CORTINEZ | El Milagro de Guadalupe | Guadalcázar | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PLANTEL | RAMON LORENZO HERNANDEZ | MA. MARTHA VEGA ARELLANO | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 632009.43 | 84.78% | 100% | 2018
|  | 132 | IO-924037999-E96-2018-A | 170127 | 24DST0015U | SECUNDARIA TÉCNICA | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 15 | Guadalcázar | Guadalcázar | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PLANTEL | RAMON LORENZO HERNANDEZ | MA. MARTHA VEGA ARELLANO | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 589193.97 | 93.11% | 100% | 2018
|  | 133 | IO-924037999-E96-2018-B | 170128 | 24ETV0327I | TELESECUNDARIA | LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO | Norias del Refugio | Guadalcázar | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PLANTEL | RAMON LORENZO HERNANDEZ | MA. MARTHA VEGA ARELLANO | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 611642.28 | 30.73% | 62% | 2018
|  | 134 | LO-924037999-E84-2018-B | 170171 | 24DPR0901X | PRIMARIA GENERAL | MANUEL JOSE OTHON | Jalpilla | Axtla de Terrazas | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | JUSAB HESED MEDRANO REYES | PALMAR CONSTRUVISION, S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 1224627.24 | 91.21% | 100% | 2018
|  | 135 | AO-924037999-E106-2018 | 170172 | 24ETV0701X | TELESECUNDARIA | VICENTE SUAREZ | Tenexcalco (La Ceiba) | Axtla de Terrazas | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | JUSAB HESED MEDRANO REYES | PALMAR CONSTRUVISION, S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 880183.91 | 81.96% | 100% | 2018
|  | 136 | LO-924037999-E120-2018-A | 170207 | 24DCC0374P | PREESCOLAR INDÍGENA | LAZARO CARDENAS | Cuayo (Chalco) | Axtla de Terrazas | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | JUSAB HESED MEDRANO REYES | REDES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 1135811.38 | 46.69% | 91% | 2018
|  | 137 | LO-924037999-E120-2018-B | 170208 | 24ETV1085I | TELESECUNDARIA | PONCIANO ARRIAGA | Las Cuevas | Axtla de Terrazas | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | JUSAB HESED MEDRANO REYES | REDES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 1207986.81 | 33.18% | 76% | 2018
|  | 138 | LO-924037999-E120-2018-C | 170209 | 24ETV1086H | TELESECUNDARIA | BELISARIO DOMINGUEZ | Santa Fe Texacal (Centro Urbano) | Axtla de Terrazas | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | JUSAB HESED MEDRANO REYES | REDES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 898020.21 | 35.75% | 71% | 2018
|  | 139 | IO-924037999-E132-2018-B | 170202 | 24DCC0141Z | PREESCOLAR INDÍGENA | JUAN DE LA BARRERA | San Nicolás | Tanlajás | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | JUSAB HESED MEDRANO REYES | ZAIRA RUTH CERVANTES AMAYA | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 632911.92 | 100% | 100% | 2018
|  | 140 | IO-924037999-E132-2018-A | 170203 | 24DPB0314F | PRIMARIA INDÍGENA | JOSE MARIA GOMEZ | Tizoapatz | Tanlajás | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | JUSAB HESED MEDRANO REYES | SAOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 627965.3 | 48.87% | 86% | 2018
|  | 141 | LO-924037999-E84-2018-A | 170147 | 24DPB0083E | PRIMARIA INDÍGENA | IGNACIO ALLENDE | Tenexo | Tampamolón Corona | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | JUSAB HESED MEDRANO REYES | PALMAR CONSTRUVISION, S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 667965.57 | 60.41% | 100% | 2018
|  | 142 | AO-924037999-E129-2018 | 170199 | 24DPR2802K | PRIMARIA GENERAL | JOSE MARIANO JIMENEZ | Tamuín | Tamuín | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | JUSAB HESED MEDRANO REYES | GRUPO HERCAS S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 769230.76 | 33.12% | 75% | 2018
|  | 143 | AO-924037999-E105-2018-A | 170120 | 24EPR0015H | PRIMARIA GENERAL | VICENTE GUERRERO | Ciudad Valles | Ciudad Valles | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PLANTEL | JUSAB HESED MEDRANO REYES | LILIANA MEZA TORRES | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 1129193.66 | 81.41% | 98% | 2018
|  | 144 | AO-924037999-E105-2018-B | 170121 | 24EPR0200D | PRIMARIA GENERAL | JUANA MARIA VAZQUEZ SALAZAR | Ciudad Valles | Ciudad Valles | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PLANTEL | JUSAB HESED MEDRANO REYES | LILIANA MEZA TORRES | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 1148496.53 | 57.98% | 96% | 2018
|  | 145 | LO-924037999-E79-2018-A | 170122 | 24DST0023C | SECUNDARIA TÉCNICA | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 23 | Coxcatlán | Coxcatlán | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | KEVIN EDUARDO LOPEZ RIOS | RD TERRACERIAS Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 1670367.85 | 49.2% | 92% | 2018
|  | 146 | IO-924037999-E132-2018-C | 170187 | 24DJN0695O | PREESCOLAR GENERAL | FRANCISCO MARQUEZ | Tampuchón | Coxcatlán | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | KEVIN EDUARDO LOPEZ RIOS | SAOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 709467.72 | 57.03% | 79% | 2018
|  | 147 | IO-924037999-E133-2018-D | 170186 | 24DCC0338K | PREESCOLAR INDÍGENA | EL GRILLITO CANTOR | Coxcatlán | Coxcatlán | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | KEVIN EDUARDO LOPEZ RIOS | JOAQUIN FERNANDO JONGUITUD MELENDREZ | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 663471.18 | 4.314% | 100% | 2018
|  | 148 | LO-924037999-E78-2018-C | 170129 | 24DES0060O | SECUNDARIA GENERAL | VICENTE GUERRERO | Huehuetlán | Huehuetlán | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PLANTEL | KEVIN EDUARDO LOPEZ RIOS | JOVITA PEREZ SALAZAR | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 944159.39 | 26.49% | 95% | 2018
|  | 149 | IO-924037999-E133-2018-C | 170193 | 24ETV0492H | TELESECUNDARIA | FRANCISCO SARABIA | Tantocoy Uno | Huehuetlán | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | KEVIN EDUARDO LOPEZ RIOS | JOAQUIN FERNANDO JONGUITUD MELENDREZ | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 701973 | 3.917% | 100% | 2018
|  | 150 | IO-924037999-E43-2018-A | 170089 | 24DPR2364B | PRIMARIA GENERAL | PONCIANO PEREZ RAMIREZ | Villa de Reyes | Villa de Reyes | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | JOSE EUGENIO CUELLAR MERCADO | CUALSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 601997.17 | 100% | 100% | 2018
|  | 151 | IO-924037999-E43-2018-B | 170091 | 24ETV0110K | TELESECUNDARIA | VENUSTIANO CARRANZA | Laguna de San Vicente | Villa de Reyes | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | JOSE EUGENIO CUELLAR MERCADO | CUALSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 980202.23 | 100% | 100% | 2018
|  | 152 | LO-924037999-E9-2018-B | 170014 | 24DML0034F | CAM | CAM LEV S. VYGOTSKY | Villa de Reyes | Villa de Reyes | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE PLANTEL | JOSE EUGENIO CUELLAR MERCADO | MALDONADO MAS M CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 1116489.26 | 93.54% | 100% | 2018
|  | 153 | AO-924037999-E67-2018 | 170081 | 24DST0021E | SECUNDARIA TÉCNICA | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 21 | Villa de Reyes | Villa de Reyes | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | JOSE EUGENIO CUELLAR MERCADO | IMPULSORA GENERAL DE ASFALTOS S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 1346132.46 | 100% | 100% | 2018
|  | 154 | IO-924037999-E99-2018-A | 170165 | 24EPR0153J | PRIMARIA GENERAL | JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | Tierra Nueva | Tierra Nueva | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | JOSE EUGENIO CUELLAR MERCADO | GRUPO CONSTRUCTOR MORIVE S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 1680468.17 | 100% | 100% | 2018
|  | 155 | IO-924037999-E99-2018-B | 170163 | 24DPR1051U | PRIMARIA GENERAL | VICENTE GUERRERO | Cerro de la Virgen | Tierra Nueva | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | JOSE EUGENIO CUELLAR MERCADO | GRUPO CONSTRUCTOR MORIVE S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 656629.55 | 0% | 100% | 2018
|  | 156 | AO-924037999-E124-2018 | 170164 | 24DPR1225U | PRIMARIA GENERAL | LEONA VICARIO | Tierra Nueva | Tierra Nueva | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | JOSE EUGENIO CUELLAR MERCADO | ACACIA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 1725617.06 | 40.19% | 45.58% | 2018
|  | 157 | LO-924037999-E24-2018-A | 170031 | 24DJN0497O | PREESCOLAR GENERAL | CARLOS CHAVEZ | Villela | Santa María del Río | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | JOSE EUGENIO CUELLAR MERCADO | RAUL VEGA SIERRA | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 820194.03 | 100% | 100% | 2018
|  | 158 | LO-924037999-E24-2018-B | 170038 | 24DPR1292S | PRIMARIA GENERAL | MIGUEL HIDALGO | Villela | Santa María del Río | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | JOSE EUGENIO CUELLAR MERCADO | RAUL VEGA SIERRA | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 846726.02 | 100% | 100% | 2018
|  | 159 | LO-924037999-E64-2018-A | 170069 | 24DPR0467K | PRIMARIA GENERAL | JOSE VASCONCELOS | El Álamo | Santa María del Río | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | JOSE EUGENIO CUELLAR MERCADO | CONCRESER, S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 788272.69 | 0% | 100% | 2018
|  | 160 | LO-924037999-E64-2018-B | 170065 | 24ETV0769D | TELESECUNDARIA | FRANCISCO VILLA | Villela | Santa María del Río | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | JOSE EUGENIO CUELLAR MERCADO | CONCRESER, S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 802718.74 | 14.79% | 100% | 2018
|  | 161 | LO-924037999-E73-2018-B | 170143 | 24DJN0713N | PREESCOLAR GENERAL | FERNANDO DE ROJAS | El Carpintero | Tamasopo | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PLANTEL | FABIAN MARQUEZ RIVERA | DISOR CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S,A, DE C,V, | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 717428.9 | 34.07% | 58% | 2018
|  | 162 | LO-924037999-E73-2018-D | 170145 | 24DPR0566K | PRIMARIA GENERAL | LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS | El Carpintero | Tamasopo | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PLANTEL | FABIAN MARQUEZ RIVERA | DISOR CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S,A, DE C,V, | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 905019.52 | 35.6% | 60% | 2018
|  | 163 | LO-924037999-E115-2018-D | 170146 | 24ETV0986S | TELESECUNDARIA | JULIAN DE LOS REYES | El Carpintero | Tamasopo | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PLANTEL | FABIAN MARQUEZ RIVERA | JUAN JESUS ANGUIANO ROSETE | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 696944.89 | 40.52% | 50% | 2018
|  | 164 | LO-924037999-E116-2018-D | 170144 | 24DJN1429Y | PREESCOLAR GENERAL | BERTHA VON GLUMER | Puerto Verde | Tamasopo | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PLANTEL | FABIAN MARQUEZ RIVERA | REDES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 666273.09 | 63.99% | 85% | 2018
|  | 165 | LO-924037999-E22-2018-C | 170035 | 24EES0007S | SECUNDARIA GENERAL | LUIS CORDOVA REYES | San Luis Potosí | San Luis Potosí | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | FABIAN MARQUEZ RIVERA | JUAN JESUS ANGUIANO ROSETE | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 668619.12 | 100% | 100% | 2018
|  | 166 | LO-924037999-E117-2018-A | 170130 | 24ETV0175U | TELESECUNDARIA | FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA | Pinihuan (Río Pinihuan) | Lagunillas | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PLANTEL | FABIAN MARQUEZ RIVERA | CONSORCIO CONSTRUCTIVO PRO, S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 917613.24 | 80.37% | 90% | 2018
|  | 167 | LO-924037999-E117-2018-C | 170195 | 24DPR0253J | PRIMARIA GENERAL | REDENCION CAMPESINA | Las Canoas | Rayón | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | FABIAN MARQUEZ RIVERA | CONSORCIO CONSTRUCTIVO PRO, S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 741833.48 | 94.36% | 95% | 2018
|  | 168 | AO-924037999-E107-2018 | 170136 | 24ETV0149W | TELESECUNDARIA | GENERAL ALVARO OBREGON | Obregón (Estancitas) | Rayón | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PLANTEL | FABIAN MARQUEZ RIVERA | MARIA MARGARITA ALVAREZ TORRES | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 769043.45 | 94.95% | 100% | 2018
|  | 169 | AO-924037999-E108-2018 | 170133 | 24DPR0258E | PRIMARIA GENERAL | CUAUHTEMOC | Cerrito de la Cruz | Rayón | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PLANTEL | FABIAN MARQUEZ RIVERA | INFRATISA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 947982.7 | 99% | 99% | 2018
|  | 170 | IO-924037999-E90-2018-A | 170134 | 24DPR1065X | PRIMARIA GENERAL | MIGUEL HIDALGO | Las Guapas | Rayón | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PLANTEL | FABIAN MARQUEZ RIVERA | INFRATISA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 596756.84 | 99% | 99% | 2018
|  | 171 | IO-924037999-E90-2018-C | 170135 | 24DST0010Z | SECUNDARIA TÉCNICA | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 10 | Rayón | Rayón | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PLANTEL | FABIAN MARQUEZ RIVERA | INFRATISA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 959235.21 | 99% | 99% | 2018
|  | 172 | LO-924037999-E115-2018-B | 170178 | 24DJN0238A | PREESCOLAR GENERAL | ENRIQUE REBSAMEN | Cárdenas | Cárdenas | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PLANTEL | FABIAN MARQUEZ RIVERA | GRUPO CONSTRUCTOR MACEDDI, S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 920456.1 | 55.04% | 74% | 2018
|  | 173 | LO-924037999-E115-2018-A | 170179 | 24DJN0777Y | PREESCOLAR GENERAL | DR. AMONARIO DIAZ DE LEON DE LA ROSA | Cárdenas | Cárdenas | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PLANTEL | FABIAN MARQUEZ RIVERA | GRUPO CONSTRUCTOR MACEDDI, S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 729195.28 | 62.01% | 89% | 2018
|  | 174 | LO-924037999-E116-2018-B | 170097 | 24DPB0405X | PRIMARIA INDÍGENA | NETZAHUALCOYOTL | Cárdenas | Cárdenas | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | FABIAN MARQUEZ RIVERA | REDES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 765403.39 | 93.13% | 98% | 2018
|  | 175 | LO-924037999-E116-2018-A | 170177 | 24DES0104V | SECUNDARIA GENERAL | IGNACIO ZARAGOZA | Cárdenas | Cárdenas | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PLANTEL | FABIAN MARQUEZ RIVERA | REDES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 932891.35 | 41.41% | 87% | 2018
|  | 176 | AO-924037999-E127-2018 | 170098 | 24DPR1944B | PRIMARIA GENERAL | JOSE MA. MORELOS | Lobos | Cárdenas | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PLANTEL | FABIAN MARQUEZ RIVERA | REDES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 960796.62 | 59.95% | 65% | 2018
|  | 177 | LO-924037999-E115-2018-C | 170176 | 24DCA0001B | PRIMARIA GENERAL | FERROCARRILES NACIONALES DE MEXICO | Cárdenas | Cárdenas | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PLANTEL | FABIAN MARQUEZ RIVERA | JUAN JESUS ANGUIANO ROSETE | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 609251.05 | 35% | 35% | 2018
|  | 178 | IO-924037999-E50-2018-B | 170090 | 24DST0030M | SECUNDARIA TÉCNICA | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 30 | Villa de Arista | Villa de Arista | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | HECTOR REYES HERNÁNDEZ | INFRATISA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 699963.25 | 100% | 100% | 2018
|  | 179 | LO-924037999-E31-2018-A | 170051 | 24ETV0714A | TELESECUNDARIA | VENUSTIANO CARRANZA | San Elías | Villa de Arista | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | HECTOR REYES HERNÁNDEZ | CONSTRUCTORA IMAT S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 730922.82 | 100% | 100% | 2018
|  | 180 | IO-924037999-E50-2018-A | 170086 | 24DPR0863K | PRIMARIA GENERAL | JOSE MARIA MORELOS | San José del Arbolito | Villa de Arista | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | HECTOR REYES HERNÁNDEZ | TORANG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 698319.8 | 21.74% | 69% | 2018
|  | 181 | LO-924037999-E37-2018-A | 170059 | 24DPR1483I | PRIMARIA GENERAL | EMILIANO ZAPATA | Villa de Arista | Villa de Arista | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | HECTOR REYES HERNÁNDEZ | JORGE ABRAHAM GARCIA MORENO | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 774670.5 | 100% | 100% | 2018
|  | 182 | LO-924037999-E37-2018-B | 170064 | 24DJN0097S | PREESCOLAR GENERAL | FRANCISCO I. MADERO | Villa de Arista | Villa de Arista | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | HECTOR REYES HERNÁNDEZ | JORGE ABRAHAM GARCIA MORENO | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 676135.45 | 100% | 100% | 2018
|  | 183 | IO-924037999-E49-2018-B | 170078 | 24DJN5259V | PREESCOLAR GENERAL | CLEOTILDE BERRONES MEZA | Armadillo de los Infante | Armadillo de los Infante | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | HECTOR REYES HERNÁNDEZ | CONSTRUCTORA DIKAV, S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 658069.93 | 33.64% | 58% | 2018
|  | 184 | IO-924037999-E49-2018-A | 170073 | 24DJN0771D | PREESCOLAR GENERAL | MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA | Pozo del Carmen | Armadillo de los Infante | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | HECTOR REYES HERNÁNDEZ | CONSTRUCTORA DIKAV, S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 633777.91 | 49.36% | 65% | 2018
|  | 185 | LO-924037999-E65-2018-A | 170054 | 24DPR0456E | PRIMARIA GENERAL | ALMA POTOSINA | San Nicolás Tolentino | San Nicolás Tolentino | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | HECTOR REYES HERNÁNDEZ | GRUPO CONSTRUCTOR PG S.A.DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 674887.62 | 24.83% | 84% | 2018
|  | 186 | LO-924037999-E39-2018-C | 170070 | 24ETV0680A | TELESECUNDARIA | LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO | Ignacio Allende | San Nicolás Tolentino | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | HECTOR REYES HERNÁNDEZ | CONSTRUCTORA DIKAV, S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 733265.79 | 29.6% | 42.3% | 2018
|  | 187 | IO-924037999-E52-2018-A | 170085 | 24DPR0868F | PRIMARIA GENERAL | ISMAEL SALAS | Veinte de Noviembre | Villa Hidalgo | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | HECTOR REYES HERNÁNDEZ | JAIME PEREZ ROMERO | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 585870.94 | 100% | 100% | 2018
|  | 188 | LO-924037999-E20-2018-C | 170034 | 24EES0070U | SECUNDARIA GENERAL | LIC. MARCO ANTONIO VAZQUEZ CARRIZALES | San Luis Potosí | San Luis Potosí | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | FRANCISCO CRISTERNA RODRIGUEZ | JUJAMAS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 1169965.53 | 100% | 100% | 2018
|  | 189 | LO-924037999-E25-2018-C | 170044 | 24EES0060N | SECUNDARIA GENERAL | PROF. JOSE CIRIACO CRUZ | San Luis Potosí | San Luis Potosí | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | FRANCISCO CRISTERNA RODRIGUEZ | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VENADO, S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 678714.37 | 100% | 100% | 2018
|  | 190 | LO-924037999-E34-2018-B | 170057 | 24DPR1635X | PRIMARIA GENERAL | BENITO JUAREZ | Portezuelo | Cerro de San Pedro | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | FRANCISCO CRISTERNA RODRIGUEZ | VATTEN INGENIERIA, S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 640208.86 | 100% | 100% | 2018
|  | 191 | AO-924037999-E69-2018-A | 170076 | 24DJN0094V | PREESCOLAR GENERAL | BLAS ESCONTRIA | Planta del Carmen (El Ocho) | Cerro de San Pedro | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | FRANCISCO CRISTERNA RODRIGUEZ | LUIS ALBERTO LOPEZ RAMIREZ | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 671481.2 | 100% | 100% | 2018
|  | 192 | LO-924037999-E20-2018-B | 170050 | 24DES0040A | SECUNDARIA GENERAL | VALENTIN GOMEZ FARIAS | Portezuelo | Cerro de San Pedro | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | FRANCISCO CRISTERNA RODRIGUEZ | JUJAMAS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 558881.93 | 100% | 100% | 2018
|  | 193 | LO-924037999-E65-2018-C | 170037 | 24DPR0434T | PRIMARIA GENERAL | MANUEL JOSE OTHON | Santa María del Río | Santa María del Río | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | FRANCISCO CRISTERNA RODRIGUEZ | JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 936081.31 | 100% | 100% | 2018
|  | 194 | AO-924037999-E123-2018 | 170161 | 24DPR0717Z | PRIMARIA GENERAL | AMADO NERVO | Barrio de Santiago | Tierra Nueva | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | FRANCISCO CRISTERNA RODRIGUEZ | TREALSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 673052.5 | 100% | 100% | 2018
|  | 195 | IO-924037999-E98-2018-A | 170162 | 24DPR1049F | PRIMARIA GENERAL | LIC. GUSTAVO DIAZ ORDAZ | El Patol | Tierra Nueva | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | FRANCISCO CRISTERNA RODRIGUEZ | TREALSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 660515.11 | 100% | 100% | 2018
|  | 196 | IO-924037999-E44-2018-B | 170074 | 24DPR0357E | PRIMARIA GENERAL | ADOLFO LOPEZ MATEOS | San Lorenzo | Villa de Reyes | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | FRANCISCO CRISTERNA RODRIGUEZ | GENARI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 587053.1 | 100% | 100% | 2018
|  | 197 | AO-924037999-E68-2018 | 170088 | 24ETV0102B | TELESECUNDARIA | MIGUEL BARRAGAN | Carranco | Villa de Reyes | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | FRANCISCO CRISTERNA RODRIGUEZ | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ROSVAL, S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 1682560.14 | 43.36% | 82% | 2018
|  | 198 | IO-924037999-E45-2018-A | 170075 | 24DJN0192W | PREESCOLAR GENERAL | AQUILES SERDAN | Pardo | Villa de Reyes | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | FRANCISCO CRISTERNA RODRIGUEZ | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ROSVAL, S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 595769.09 | 100% | 100% | 2018
|  | 199 | LO-924037999-E21-2018-B | 170046 | 24EES0005U | SECUNDARIA GENERAL | PROF. MOISES S. JIMENEZ | San Luis Potosí | San Luis Potosí | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | JORGE LUIS ROJAS PEREZ | CONSTRUCTORA IMAT S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 936098.71 | 100% | 100% | 2018
|  | 200 | LO-924037999-E35-2018-A | 170061 | 24EES0072S | SECUNDARIA GENERAL | FRANCISCO EPPENS HELGUERA | San Luis Potosí | San Luis Potosí | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | JORGE LUIS ROJAS PEREZ | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TANGAMANGA S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 750134.85 | 100% | 100% | 2018
|  | 201 | LO-924037999-E35-2018-B | 170068 | 24EES0059Y | SECUNDARIA GENERAL | ING. CAMILO ARRIAGA | San Luis Potosí | San Luis Potosí | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | JORGE LUIS ROJAS PEREZ | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TANGAMANGA S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 747066.1 | 100% | 100% | 2018
|  | 202 | LO-924037999-E63-2018-A | 170055 | 24EJN0399M | PREESCOLAR GENERAL | ANASTACIA LIMON LARA | San Luis Potosí | San Luis Potosí | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | JORGE LUIS ROJAS PEREZ | CONSTRUCCIONES DANATER S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 1219191.74 | 100% | 100% | 2018
|  | 203 | LO-924037999-E21-2018-A | 170042 | 24EES0065I | SECUNDARIA GENERAL | PROF. GREGORIO A. TELLO | San Luis Potosí | San Luis Potosí | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | JORGE LUIS ROJAS PEREZ | GRUPO CONSTRUCTOR AQUILES S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 1069895.16 | 100% | 100% | 2018
|  | 204 | LO-924037999-E65-2018-B | 170058 | 24DPR0463O | PRIMARIA GENERAL | CINCO DE MAYO | Santa Catarina | San Nicolás Tolentino | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | ALBERTO ARIAS RODRIGUEZ | GRUPO CONSTRUCTOR PG S.A.DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 834889.16 | 0% | 18% | 2018
|  | 205 | IO-924037999-E89-2018-C | 170137 | 24ETV0848Q | TELESECUNDARIA | VICENTE GUERRERO | Vicente Guerrero | Rayón | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | ALBERTO ARIAS RODRIGUEZ | MARIA MARGARITA ALVAREZ TORRES | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 918689.32 | 93.65% | 100% | 2018
|  | 206 | IO-924037999-E89-2018-B | 170132 | 24DPR0251L | PRIMARIA GENERAL | LIBRADO RIVERA | Aguacatillos | Rayón | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PLANTEL | ALBERTO ARIAS RODRIGUEZ | MARIA MARGARITA ALVAREZ TORRES | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 726129.96 | 100% | 100% | 2018
|  | 207 | AO-924037999-E66-2018-A | 170056 | 24DPR1136A | PRIMARIA GENERAL | BELISARIO DOMINGUEZ | Ejido los Llanitos | Ciudad Fernández | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | ALBERTO ARIAS RODRIGUEZ | CEARM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 656510.6 | 84.24% | 100% | 2018
|  | 208 | LO-924037999-E38-2018-D | 170066 | 24DPR1959D | PRIMARIA GENERAL | GUADALUPE VICTORIA | Derramaderos | Cerritos | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | ALBERTO ARIAS RODRIGUEZ | CONCRESER, S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 609595.49 | 100% | 100% | 2018
|  | 209 | LO-924037999-E38-2018-C | 170063 | 24DJN2167K | PREESCOLAR GENERAL | FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA | Cerritos | Cerritos | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | ALBERTO ARIAS RODRIGUEZ | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TANGAMANGA S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 629239.6 | 100% | 100% | 2018
|  | 210 | AO-924037999-E110-2018 | 170062 | 24DPR2408I | PRIMARIA GENERAL | FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA | Clavellinas | Ahualulco | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | JOSÉ LUIS RIVERA HERVERT | GRUPO CONSTRUCTOR INCIVA, S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 663024.24 | 51.02% | 69% | 2018
|  | 211 | LO-924037999-E111-2018-A | 170196 | 24DPR1019L | PRIMARIA GENERAL | RAFAEL RAMIREZ | San Evaristo | Salinas | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | JOSÉ LUIS RIVERA HERVERT | FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 669819.49 | 27.36% | 100% | 2018
|  | 212 | IO-924037999-E97-2018-A | 170138 | 24DJN0747D | PREESCOLAR GENERAL | PROFA. GUADALUPE RODEA DE JONGUITUD | Salinas de Hidalgo | Salinas | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PLANTEL | JOSÉ LUIS RIVERA HERVERT | CRISTINA DEL CARMEN SANDOVAL MACIAS | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 663003.15 | 73.06% | 100% | 2018
|  | 213 | IO-924037999-E97-2018-B | 170139 | 24DPR0327K | PRIMARIA GENERAL | HEROE DE NACOZARI | Pozo Seco | Salinas | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PLANTEL | JOSÉ LUIS RIVERA HERVERT | CRISTINA DEL CARMEN SANDOVAL MACIAS | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 664954.48 | 56.12% | 98% | 2018
|  | 214 | IO-924037999-E97-2018-C | 170170 | 24DPR0821L | PRIMARIA GENERAL | BENITO JUAREZ | Yoliátl | Villa de Ramos | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | JOSÉ LUIS RIVERA HERVERT | CRISTINA DEL CARMEN SANDOVAL MACIAS | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 659346.58 | 86.36% | 100% | 2018
|  | 215 | LO-924037999-E117-2018-D | 170140 | 24DST0017S | SECUNDARIA TÉCNICA | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 17 | San Ciro de Acosta | San Ciro de Acosta | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PLANTEL | JORGE OCTAVIO MIRANDA CAMPOS | CONSORCIO CONSTRUCTIVO PRO, S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 701314.82 | 80% | 80% | 2018
|  | 216 | IO-924037999-E92-2018-B | 170141 | 24EPR0044C | PRIMARIA GENERAL | MIGUEL HIDALGO | San Ciro de Acosta | San Ciro de Acosta | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PLANTEL | JORGE OCTAVIO MIRANDA CAMPOS | LUIS ALBERTO LOPEZ RAMIREZ | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 503267.3 | 88.28% | 99% | 2018
|  | 217 | IO-924037999-E92-2018-A | 170142 | 24ETV0941W | TELESECUNDARIA | JULIAN CARRILLO | San Ciro de Acosta | San Ciro de Acosta | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PLANTEL | JORGE OCTAVIO MIRANDA CAMPOS | LUIS ALBERTO LOPEZ RAMIREZ | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 857094.18 | 94.56% | 99% | 2018
|  | 218 | AO-924037999-E109-2018 | 170123 | 24DPR2882M | PRIMARIA GENERAL | FRANCISCO I. MADERO | Fátima | Charcas | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PLANTEL | YEMAYEL GÓMEZ CASTRO | JUAN MANUEL PEREZ HERRERA | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 765741.34 | 100% | 100% | 2018
|  | 219 | IO-924037999-E134-2018 | 170212 | 24DTV0221Q | TELESECUNDARIA | JULIAN CARRILLO | Miguel Hidalgo | Charcas | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | YEMAYEL GÓMEZ CASTRO | LUIS ALBERTO LOPEZ RAMIREZ | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 710644.01 | 85.76% | 99% | 2018
|  | 220 | LO-924037999-E23-2018-B | 170049 | 24DPR0496F | PRIMARIA GENERAL | VALENTE FLORES | Ojo Caliente | Santa María del Río | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | YEMAYEL GÓMEZ CASTRO | JUJAMAS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 1718694.96 | 100% | 100% | 2018
|  | 221 | AO-924037999-E128-2018 | 170194 | 24DPR1544F | PRIMARIA GENERAL | CUAUHTEMOC | El Epazote | Lagunillas | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | JOSÉ IGNACIO FLORES ALVAREZ | CONSORCIO CONSTRUCTIVO PRO, S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 769229.61 | 60.87% | 70% | 2018
|  | 222 | LO-924037999-E122-2018-A | 170185 | 24DJN0072J | PREESCOLAR GENERAL | ENRIQUE LAUBSCHER | Ciudad Valles | Ciudad Valles | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | JOSÉ IGNACIO FLORES ALVAREZ | JORGE ULISES GATICA IZAGUIRRE | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 1153906.74 | 58.69% | 91% | 2018
|  | 223 | LO-924037999-E32-2018-B | 170041 | 24DPR1206F | PRIMARIA GENERAL | PROF. DEMETRIO MORENO | Rincón de Yerbabuena | Ahualulco | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | VICTOR ISLAS CRUZ | CRISTINA DEL CARMEN SANDOVAL MACIAS | ESCUELAS AL CIEN 2017 BASICA | 671199.81 | 87.18% | 99% | 2018
Total: $159,573,637.34
Programa: ESCUELAS AL CIEN 2017 MEDIA SUPERIOR
|  | 224 | AO-924037999-E59-2018 | 170029 | 24ETC0002O | BACHILLERATO TÉCNICO | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS UNIDAD SLP II REAL DE MINAS | San Luis Potosí | San Luis Potosí | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | JORGE DAVID PEREZ VAQUERO | CONSTRUCTORA QUID S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2017 MEDIA SUPERIOR | 2466617.79 | 100% | 100% | 2018
|  | 225 | LO-924037999-E26-2018-B | 170030 | 24ECB0003Y | BACHILLERATO GENERAL | COLEGIO DE BACHILLERES NUM. 03 | Cedral | Cedral | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA | ESCUELAS AL CIEN 2017 MEDIA SUPERIOR | 1144539.47 | 100% | 100% | 2018
|  | 226 | LO-924037999-E29-2018-B | 170027 | 24DPT0003S | PROFESIONAL TÉCNICO B | PLANTEL CONALEP 094 MATEHUALA | Matehuala | Matehuala | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | CONSTRUCTORA JALEMA, S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2017 MEDIA SUPERIOR | 706328.71 | 100% | 100% | 2018
|  | 227 | LO-924037999-E29-2018-C | 170028 | 24DPT0003S | PROFESIONAL TÉCNICO B | PLANTEL CONALEP 094 MATEHUALA | Matehuala | Matehuala | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | CONSTRUCTORA JALEMA, S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2017 MEDIA SUPERIOR | 729267.96 | 100% | 100% | 2018
|  | 228 | LO-924037999-E28-2018-A | 170026 | 24DPT0001U | PROFESIONAL TÉCNICO B | PLANTEL CONALEP 044 CIUDAD VALLES | Ciudad Valles | Ciudad Valles | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ | EDGAR ARCENIO ZUÑIGA DIAZ | ESCUELAS AL CIEN 2017 MEDIA SUPERIOR | 1885271.07 | 81.95% | 100% | 2018
|  | 229 | AO-924037999-E66-2018-B | 170016 | 24ECB0004X | BACHILLERATO GENERAL | COLEGIO DE BACHILLERES NUM. 04 | El Naranjo | El Naranjo | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ | CEARM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2017 MEDIA SUPERIOR | 767844.17 | 92.91% | 100% | 2018
|  | 230 | LO-924037999-E28-2018-C | 170020 | 24ECB0037O | BACHILLERATO GENERAL | COLEGIO DE BACHILLERES NUM. 31 | Aquismón | Aquismón | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA | EDGAR ARCENIO ZUÑIGA DIAZ | ESCUELAS AL CIEN 2017 MEDIA SUPERIOR | 827315.56 | 70.47% | 100% | 2018
|  | 231 | LO-924037999-E62-2018-C | 170022 | 24ECB0030V | BACHILLERATO GENERAL | COLEGIO DE BACHILLERES NUM. 30 | Illescas | Santo Domingo | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | CHRYSTIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA | AMKCOC EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2017 MEDIA SUPERIOR | 792833.61 | 5.312% | 72% | 2018
|  | 232 | LO-924037999-E33-2018-B | 170018 | 24ECB0019Z | BACHILLERATO GENERAL | COLEGIO DE BACHILLERES NUM. 18 | Mexquitic de Carmona | Mexquitic de Carmona | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | CHRYSTIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA | RAUL VEGA SIERRA | ESCUELAS AL CIEN 2017 MEDIA SUPERIOR | 709319.53 | 100% | 100% | 2018
|  | 233 | LO-924037999-E28-2018-B | 170017 | 24ECB0011G | BACHILLERATO GENERAL | COLEGIO DE BACHILLERES NUM. 13 | Tanquián de Escobedo | Tanquián de Escobedo | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | HECTOR COLUNGA REYES | EDGAR ARCENIO ZUÑIGA DIAZ | ESCUELAS AL CIEN 2017 MEDIA SUPERIOR | 1065325.78 | 100% | 100% | 2018
|  | 234 | LO-924037999-E64-2018-C | 170019 | 24ECB0029F | BACHILLERATO GENERAL | COLEGIO DE BACHILLERES NUM. 29 | Villa de Zaragoza | Zaragoza | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | RAMON LORENZO HERNANDEZ | CONCRESER, S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2017 MEDIA SUPERIOR | 703709.97 | 87.38% | 94% | 2018
|  | 235 | LO-924037999-E33-2018-C | 170021 | 24ECB0038N | BACHILLERATO GENERAL | COLEGIO DE BACHILLERES NUM. 32 | Villa de Arriaga | Villa de Arriaga | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | RAMON LORENZO HERNANDEZ | RAUL VEGA SIERRA | ESCUELAS AL CIEN 2017 MEDIA SUPERIOR | 643512.38 | 100% | 100% | 2018
|  | 236 | LO-924037999-E24-2018-C | 170023 | 24DPT0007O | PROFESIONAL TÉCNICO B | PLANTEL CONALEP 176 VILLA DE REYES | Villa de Reyes | Villa de Reyes | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | JOSE EUGENIO CUELLAR MERCADO | RAUL VEGA SIERRA | ESCUELAS AL CIEN 2017 MEDIA SUPERIOR | 1513331.01 | 96.88% | 100% | 2018
|  | 237 | LO-924037999-E22-2018-A | 170025 | 24ETC0001P | BACHILLERATO TÉCNICO | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS UNIDAD SLP I LOMAS MEZQUITAL | San Luis Potosí | San Luis Potosí | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | JOSE EUGENIO CUELLAR MERCADO | GRUPO CONSTRUCTOR AQUILES S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2017 MEDIA SUPERIOR | 1833288.29 | 76.19% | 100% | 2018
|  | 238 | LO-924037999-E22-2018-B | 170024 | 24DPT0009M | PROFESIONAL TÉCNICO B | PLANTEL CONALEP 205 SAN LUIS POTOSI | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | FABIAN MARQUEZ RIVERA | JUAN JESUS ANGUIANO ROSETE | ESCUELAS AL CIEN 2017 MEDIA SUPERIOR | 368961.36 | 100% | 100% | 2018
|  | 239 | AO-924037999-E61-2018 | 170093 | 24DPT0005Q | PROFESIONAL TÉCNICO B | PLANTEL CONALEP 043 ING. MANUEL MORENO TORRESÍS.L.P. | San Luis Potosí | San Luis Potosí | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | JORGE LUIS ROJAS PEREZ | IMPULSORA GENERAL DE ASFALTOS S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2017 MEDIA SUPERIOR | 211341.2 | 100% | 100% | 2018
Total: $16,368,807.86
Programa: ESCUELAS AL CIEN 2017 SUPERIOR
|  | 240 | LO-924037999-E18-2018 | 170052 | 24MSU0011E | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ | FACULTAD DE ENFERMERIA | San Luis Potosí | San Luis Potosí | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | JORGE DAVID PEREZ VAQUERO | G Y G CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2017 SUPERIOR | 3556897.45 | 100% | 100% | 2018
|  | 241 | LO-924037999-E60-2018 | 170096 | 24EUT0001E | TÉCNICO SUPERIOR | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ | Rancho Nuevo | Soledad de Graciano Sánchez | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL. | JORGE DAVID PEREZ VAQUERO | MARTIN EDUARDO TORRES MATA | ESCUELAS AL CIEN 2017 SUPERIOR | 4759541.54 | 100% | 100% | 2018
|  | 242 | LO-924037999-E103-2018 | 170180 | 24MSU0011E | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ | CAMPUS SIERRA LEONA | San Luis Potosí | San Luis Potosí | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | G Y G CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2017 SUPERIOR | 20145536.28 | 11.09% | 18% | 2018
|  | 243 | LO-924037999-E53-2018 | 170094 | 24EUT0002D |  | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSI | San Luis Potosí | San Luis Potosí | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | ERNESTO CANO CASTILLO | TNT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2017 SUPERIOR | 10977043.09 | 82.53% | 92% | 2018
|  | 244 | LO-924037999-E54-2018 | 170095 | 24MSU0011E | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ | FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS | San Luis Potosí | San Luis Potosí | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | JORGE LUIS ROJAS PEREZ | GENARI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2017 SUPERIOR | 9950459.63 | 64.46% | 97% | 2018
Total: $49,389,477.99
Programa: EXPANSION EN LA OFERTA EDUCATIVA 2016
|  | 245 | AO-924037999-E11-2018 | 162101 | 24EIU0009A | LIC. UNIV. Y TEC. | UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSÍ UNIDAD ACADEMICA TAMUIN | Tamuín | Tamuín | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO, LÍNEA HIDRÁULICA Y ANDADORES. | VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | REDES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V. | EXPANSION EN LA OFERTA EDUCATIVA 2016 | 301868.86 | 100% | 100% | 2018
Total: $301,868.86
Programa: FAM MEDIA SUPERIOR 2018
|  | 246 | AD-IEIFE-073-2018/EST-B | 182202 | 24ECB0035Q | BACHILLERATO GENERAL | COLEGIO DE BACHILLERES NUM. 36 | Estación Catorce | Catorce | IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS DE INGLES Y DE LABORATORIOS | MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | PATRICIA HORTENCIA REYNA DE LEON | FAM MEDIA SUPERIOR 2018 | 239804.56 | 100% | 100% | 2018
|  | 247 | AD-IEIFE-072-2018/EST-B | 182203 | 24ECB0037O | BACHILLERATO GENERAL | COLEGIO DE BACHILLERES NUM. 31 | Aquismón | Aquismón | CERCADO PERÍMETRAL CON MALLA CICLÓNICA | ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA | REDES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V. | FAM MEDIA SUPERIOR 2018 | 209527.33 | 100% | 100% | 2018
|  | 248 | AD-IEIFE-074-2018/EST | 182201 | 24EMS0002F | BACHILLERATO GENERAL | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA NUM. 01 DULCE GRANDE | Dulce Grande | Villa de Ramos | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE 18.00 X 32.00 M | CHRYSTIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA | RAUL VEGA SIERRA | FAM MEDIA SUPERIOR 2018 | 865785.63 | 100% | 100% | 2018
|  | 249 | IR-IEIFE-008-2018/EST | 182204 | 24ETC0015S | BACHILLERATO GENERAL | CECyTE No. 12 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CONSTRUCCIÓN DE 1a. ETAPA (PLANTA BAJA) ESTRUCTURA U-2C DE 5 E.E., MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE 1 E.E., 2 AULAS PROVISIONALES DE 2.2. C/U Y OBRAS EXTERIORES. | JORGE LUIS ROJAS PEREZ | ZAIRA RUTH CERVANTES AMAYA | FAM MEDIA SUPERIOR 2018 | 2375567.86 | 100% | 100% | 2018
Total: $3,690,685.38
Programa: FAM REMANENTES 2018 MEDIA SUPERIOR
|  | 250 | LP-IEIFE-018-2018/EST | 185003 | 24EMS0006B | BACHILLERATO GENERAL | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA NUM. 6 | Palomas | Ciudad del Maíz | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, DE 2 E.E. CADA UNA, ESTRUCTURA U1C Y OBRRAS EXTERIORES | JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ | REDES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V. | FAM REMANENTES 2018 MEDIA SUPERIOR | 1537198.07 | 100% | 100% | 2018
|  | 251 | AD-IEIFE-069-2018/EST-B | 185002 | 24DTA0008L | BACHILLERATO TÉCNICO | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NUM. 123 | Cerritos | Cerritos | CONSTRUCCIÓN DE DOS FOSAS SÉPTICAS CON CAPACIDAD DE 10 M3. CADA UNA, CON POZOS DE ABSORCIÓN Y LAS REDES DE TUBERÍA SANITARIA | ALBERTO ARIAS RODRIGUEZ | GRUPO CONSTRUCTOR MORIVE S.A. DE C.V. | FAM REMANENTES 2018 MEDIA SUPERIOR | 240145.92 | 100% | 100% | 2018
|  | 252 | IR-IEIFE-005-2018/EST-B | 185001 | 24ECB0033S | BACHILLERATO GENERAL | COLEGIO DE BACHILLERES NUM. 34 | Álvaro Obregón (El Pujal) | Ciudad Valles | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE TRES ESTREEJES ESTRUCTURA U-1C Y OBRA EXTERIOR | ALBERTO ARIAS RODRIGUEZ | SAOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FAM REMANENTES 2018 MEDIA SUPERIOR | 1069735.57 | 89.49% | 96% | 2018
Total: $2,847,079.56
Programa: FAM SUPERIOR 2018
|  | 253 | LP-IEIFE-019-2018/EST | 182301 | 24EUT0002D |  | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSI | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO PESADO Y OBRA EXTERIOR | ERNESTO CANO CASTILLO | CONSTRUCTORA QUID S.A. DE C.V. | FAM SUPERIOR 2018 | 12119514.6 | 97% | 97% | 2018
Total: $12,119,514.60
Programa: FEAM 2018 BASICA
|  | 254 | AD-IEIFE-099-2018/EST | 184140 | 24DPR0132Y | PRIMARIA GENERAL | PROF. FRANCISCO C. RODRIGUEZ | Ebano | Ebano | REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS A,B,C, y D. | VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | EDGAR ARCENIO ZUÑIGA DIAZ | FEAM 2018 BASICA | 1227766.42 | 100% | 100% | 2018
|  | 255 | AD-IEIFE-045-2018/EST | 184086 | 24DJN0176E | PREESCOLAR GENERAL | GIOTTO | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERÍMETRAL. | VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA | FEAM 2018 BASICA | 520777.43 | 100% | 100% | 2018
|  | 256 | AD-IEIFE-015-2018/EST | 184010 | 24EJN0027W | PREESCOLAR GENERAL | CELIA LECHON NOYOLA | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CONSTRUCCIÓN DE PATIO CÍVICO Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR | VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | PEDRO MEZA TORRES | FEAM 2018 BASICA | 425256.06 | 100% | 100% | 2018
|  | 257 | LP-IEIFE-011-2018/EST-A | 184007 | 24DJN0140Q | PREESCOLAR GENERAL | ALAVEL ZACAM | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL | VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | JOSE LUIS MORALES OYARVIDE | FEAM 2018 BASICA | 584356.15 | 100% | 100% | 2018
|  | 258 | LP-IEIFE-011-2018/EST-B | 184008 | 24DPR3244W | PRIMARIA GENERAL | JESUS ROMERO FLORES | Ciudad Valles | Ciudad Valles | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PLANTEL Y RED ELÉCTRICA, CON SUSTITUCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | JOSE LUIS MORALES OYARVIDE | FEAM 2018 BASICA | 1980371.24 | 100% | 100% | 2018
|  | 259 | LP-IEIFE-011-2018/EST-C | 184009 | 24DPB0200D | PRIMARIA INDÍGENA | BENITO JUAREZ | El Tamarindo | Ciudad Valles | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. POR SUSTITUCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y OBRA EXTERIOR | VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | JOSE LUIS MORALES OYARVIDE | FEAM 2018 BASICA | 1048287.21 | 100% | 100% | 2018
|  | 260 | IR-IEIFE-001-2018/EST-B | 184001 | 24DPR0018F | PRIMARIA GENERAL | JORGE OBISPO HERNANDEZ | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. BARDEADO PERIMETRAL, PATIO CÍVICO Y OBRA EXTERIOR. | JORGE DAVID PEREZ VAQUERO | JOSE CARLOS LOPEZ RAMIREZ | FEAM 2018 BASICA | 1326373.58 | 100% | 100% | 2018
|  | 261 | LP-IEIFE-002-2018/EST-C | 184044 | 24DPR2504L | PRIMARIA GENERAL | GENERAL MIGUEL BARRAGAN | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M Y OBRA EXTERIOR | JORGE DAVID PEREZ VAQUERO | CONSTRUCTORA VIG 21 S.A DE C.V. | FEAM 2018 BASICA | 599837 | 100% | 100% | 2018
|  | 262 | LP-IEIFE-002-2018/EST-A | 184049 | 24DPR0067O | PRIMARIA GENERAL | CANDIDO AGUILAR | Mesa de los Conejos | San Luis Potosí | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA CANCHA DE 18.00 X 30.00 M | JORGE DAVID PEREZ VAQUERO | CONSTRUCTORA VIG 21 S.A DE C.V. | FEAM 2018 BASICA | 769570.12 | 100% | 100% | 2018
|  | 263 | LP-IEIFE-002-2018/EST-B | 184050 | 24DML0015R | CAM | CAM DR. ROBERTO SOLIS QUIROGA | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA DE 18.00 X 30.00 M | JORGE DAVID PEREZ VAQUERO | CONSTRUCTORA VIG 21 S.A DE C.V. | FEAM 2018 BASICA | 711890.61 | 100% | 100% | 2018
|  | 264 | LP-IEIFE-002-2018/EST-D | 184046 | 24DST0051Z | SECUNDARIA TÉCNICA | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 44 | Escalerillas | San Luis Potosí | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE TRES ENTREEJES, ESTRUCTURA U-1C Y OBRAS EXTERIORES | JORGE DAVID PEREZ VAQUERO | CONSTRUCTORA VIG 21 S.A DE C.V. | FEAM 2018 BASICA | 754939.23 | 100% | 100% | 2018
|  | 265 | AD-IEIFE-032-2018/EST | 184076 | 24DJN2569E | PREESCOLAR GENERAL | LUIS MARIA PESCETTI | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE 15.00 X 36.00 M. TIPO 4 | JORGE DAVID PEREZ VAQUERO | TNT EDIFICACION Y PAVIMENTACION S.A. DE C.V. | FEAM 2018 BASICA | 1108045.06 | 100% | 100% | 2018
|  | 266 | AD-IEIFE-111-2018/EST-A | 184143 | 24DJN2524I | PREESCOLAR GENERAL | GABRIELA MISTRAL | San Luis Potosí | San Luis Potosí | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PLANTEL. | JORGE DAVID PEREZ VAQUERO | LUIS ALBERTO LOPEZ RAMIREZ | FEAM 2018 BASICA | 819735.72 | 100% | 100% | 2018
|  | 267 | AD-IEIFE-111-2018/EST-B | 184144 | 24DJN0873A | PREESCOLAR GENERAL | DIEGO RIVERA | San Luis Potosí | San Luis Potosí | REHABILITACIÓN DE PLAZAS. | JORGE DAVID PEREZ VAQUERO | LUIS ALBERTO LOPEZ RAMIREZ | FEAM 2018 BASICA | 303189.18 | 100% | 100% | 2018
|  | 268 | AD-IEIFE-003-2018/EST | 184047 | 24DES0114B | SECUNDARIA GENERAL | DR. PABLO LATAPI SARRE | San Luis Potosí | San Luis Potosí | REHABILITACIÓN DEL PISO DE TRES AULAS DIDÁCTICAS Y DEL TALLER DE DIBUJO | JORGE DAVID PEREZ VAQUERO | IMPULSORA GENERAL DE ASFALTOS S.A. DE C.V. | FEAM 2018 BASICA | 307810.17 | 100% | 100% | 2018
|  | 269 | AD-IEIFE-004-2018/EST | 184048 | 24DPR3124J | PRIMARIA GENERAL | PROF. HOMERO BARRAGAN PARDINAS | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRA EXTERIOR | JORGE DAVID PEREZ VAQUERO | CONSORCIO CONSTRUCTIVO PRO, S.A. DE C.V. | FEAM 2018 BASICA | 326465.88 | 100% | 100% | 2018
|  | 270 | IR-IEIFE-001-2018/EST-A | 184004 | 24EPR0212I | PRIMARIA GENERAL | CLARA CORDOVA MORAN | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE 15.00 X 30 M. ZAPATAS DE 1.70 X 1.70 M Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA REJA PERIMETRAL. | JORGE DAVID PEREZ VAQUERO | JOSE CARLOS LOPEZ RAMIREZ | FEAM 2018 BASICA | 1240574.18 | 100% | 100% | 2018
|  | 271 | LP-IEIFE-001-2018/EST | 184002 | 24DST0090A | SECUNDARIA TÉCNICA | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 83 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO H, CONSTRUCCIÓN EN ESTRUCTURA U-3C, PLANTA BAJA: UN AULA DIDÁCTICA DE 2 ENTREEJES, ESCALERA Y CENTRO DE COMPUTO DE 4 ENTREEJES, 1° NIVEL UN AULA DIDÁCTICA DE 2 ENTREEJES Y OBRAS EXTERIORES. | JORGE DAVID PEREZ VAQUERO | GRUPO CONSTRUCTOR TESA S.A. DE C.V. | FEAM 2018 BASICA | 3345458.34 | 100% | 100% | 2018
|  | 272 | AD-IEIFE-013-2018/EST | 184028 | 24DPR0269K | PRIMARIA GENERAL | CLUB DE LEONES NUM. 1 | Rioverde | Rioverde | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRA EXTERIOR | EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX | JAIME PEREZ ROMERO | FEAM 2018 BASICA | 438418.88 | 100% | 100% | 2018
|  | 273 | AD-IEIFE-023-2018/EST | 184073 | 24DJN0026Y | PREESCOLAR GENERAL | MARIA MONTESSORI | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERÍMETRAL | EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX | CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA URBANA S.A. DE C.V. | FEAM 2018 BASICA | 307763.29 | 100% | 100% | 2018
|  | 274 | AD-IEIFE-034-2018/EST | 184074 | 24DJN0096T | PREESCOLAR GENERAL | ADOLFO LOPEZ MATEOS | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL | EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX | AMKCOC EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | FEAM 2018 BASICA | 731447.54 | 100% | 100% | 2018
|  | 275 | AD-IEIFE-039-2018/EST | 184072 | 24DTV0183D | TELESECUNDARIA | LAZARO CARDENAS | El Coyote | Villa Hidalgo | CONSTRUCCIÓN DE BARDEADO PERIMETRAL, PRIMERA ETAPA | EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX | BUGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | FEAM 2018 BASICA | 536119.9 | 100% | 100% | 2018
|  | 276 | AD-IEIFE-043-2018/EST | 184064 | 24DPR0881Z | PRIMARIA GENERAL | FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA | La Gavia | Villa Juárez | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA CANCHA DE BÁSQUETBOL DE 18.00 X 30.00 M. | EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX | EDGAR MOCTEZUMA SANCHEZ | FEAM 2018 BASICA | 978625.32 | 100% | 100% | 2018
|  | 277 | AD-IEIFE-063-2018/EST | 184099 | 24DPR0879L | PRIMARIA GENERAL | HEROES POTOSINOS | Agua del Medio | Villa Juárez | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M Y OBRA EXTERIOR | EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX | JAVIER ERNESTO FLORES NAVARRO | FEAM 2018 BASICA | 457782.19 | 100% | 100% | 2018
|  | 278 | AD-IEIFE-078-2018/EST | 184137 | 24DST0009J | SECUNDARIA TÉCNICA | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 9 | Venado | Venado | RETIRO DE CUBIERTA METÁLICA COLAPSADA, 2A. PARTE 25.60 X 4.51 M | MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | J.M. FLORES CONSTRUCCION, MAQUINARIA Y MATERIALES S.A. DE C.V. | FEAM 2018 BASICA | 51486.83 | 100% | 100% | 2018
|  | 279 | AD-IEIFE-076-2018/EST | 184135 | 24DPR0340E | PRIMARIA GENERAL | BENITO JUAREZ | Venado | Venado | RETIRO DE CUBIERTA METÁLICA COLAPSADA DE 15.00 X 27.00 M. TIPO ARCOTECHO. | MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | PATRICIA HORTENCIA REYNA DE LEON | FEAM 2018 BASICA | 173826 | 100% | 100% | 2018
|  | 280 | LP-IEIFE-009-2018/EST-B | 184055 | 24DTV0374U | TELESECUNDARIA | EMILIANO ZAPATA | Guadalupito | Villa de Guadalupe | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y LA REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PLANTEL | MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA | FEAM 2018 BASICA | 1276565.38 | 100% | 100% | 2018
|  | 281 | AD-IEIFE-010-2018/EST | 184057 | 24DJN1061K | PREESCOLAR GENERAL | JUSTO SIERRA | La Boca | Villa de la Paz | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE 12.00 X 10.00 M. | MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA | FEAM 2018 BASICA | 364315.55 | 100% | 100% | 2018
|  | 282 | AD-IEIFE-077-2018/EST | 184136 | 24DST0009J | SECUNDARIA TÉCNICA | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 9 | Venado | Venado | RETIRO DE CUBIERTA METÁLICA COLAPSADA, 1A PARTE 25.60 X 19.00 M TIPO ARCOTECHO | MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | CONSTRUCTORA QUID S.A. DE C.V. | FEAM 2018 BASICA | 208762.88 | 100% | 100% | 2018
|  | 283 | AD-IEIFE-005-2018/EST | 184051 | 24DJN0022B | PREESCOLAR GENERAL | JUAN FEDERICO HERBART | San Luis Potosí | San Luis Potosí | REHABILITACIÓN DE GENERAL DE LA RED ELÉCTRICA | MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | OBRAS ELECTROCIVILES DEL POTOSI S.A. DE C.V. | FEAM 2018 BASICA | 321225.82 | 100% | 100% | 2018
|  | 284 | AD-IEIFE-001-2018/EST | 184003 | 24EPR0194J | PRIMARIA GENERAL | WENCESLAO VICTORIA SOTO | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE 15.00 X 30.00 M. ZAPATAS DE 1.70 X 1.70 M. | MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | CONSTRUCTORA IMAT S.A. DE C.V. | FEAM 2018 BASICA | 846719.05 | 100% | 100% | 2018
|  | 285 | AD-IEIFE-037-2018/EST | 184069 | 24DTV0214G | TELESECUNDARIA | FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA | Cañada Verde | Charcas | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE 15.00 X 24.00 M | MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | CONSTRULAR, S.A. DE C.V. | FEAM 2018 BASICA | 698262.29 | 100% | 100% | 2018
|  | 286 | AD-IEIFE-038-2018/EST | 184070 | 24DTV0221Q | TELESECUNDARIA | JULIAN CARRILLO | Miguel Hidalgo | Charcas | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE 15.00 X 30.00 M. Y REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA. | MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | LUIS ALBERTO LOPEZ RAMIREZ | FEAM 2018 BASICA | 865250.51 | 100% | 100% | 2018
|  | 287 | LP-IEIFE-009-2018/EST-A | 184016 | 24DPR1871Z | PRIMARIA GENERAL | ALVARO OBREGON | Álvaro Obregón (Estación los Charcos) | Charcas | TECHADO DE PATIO DE 15.00 X 30.00 M | MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA | FEAM 2018 BASICA | 904426.39 | 100% | 100% | 2018
|  | 288 | LP-IEIFE-008-2018/EST-A | 184014 | 24DJN0792Q | PREESCOLAR GENERAL | MARIA MONTESSORI | Cedral | Cedral | REHABILITACIÓN DE AULAS Y SANITARIOS | MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | J.M. FLORES CONSTRUCCION, MAQUINARIA Y MATERIALES S.A. DE C.V. | FEAM 2018 BASICA | 1482416.52 | 100% | 100% | 2018
|  | 289 | LP-IEIFE-008-2018/EST-B | 184015 | 24EPR0009X | PRIMARIA GENERAL | VEINTE DE NOVIEMBRE | Cedral | Cedral | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PLANTEL | MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | J.M. FLORES CONSTRUCCION, MAQUINARIA Y MATERIALES S.A. DE C.V. | FEAM 2018 BASICA | 2271953.84 | 100% | 100% | 2018
|  | 290 | AD-IEIFE-066-2018/EST | 184122 | 24DJN1753V | PREESCOLAR GENERAL | HEROES POTOSINOS | Matehuala | Matehuala | RED ELÉCTRICA EXTERIOR CÁRCAMO SECO Y BARDA REJA | MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | J.M. FLORES CONSTRUCCION, MAQUINARIA Y MATERIALES S.A. DE C.V. | FEAM 2018 BASICA | 423950.49 | 100% | 100% | 2018
|  | 291 | AD-IEIFE-058-2018/EST | 184113 | 24DPR2134J | PRIMARIA GENERAL | JUAN VILLERIAS | Matehuala | Matehuala | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE 15.60 X 15.00 M | MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | J.M. FLORES CONSTRUCCION, MAQUINARIA Y MATERIALES S.A. DE C.V. | FEAM 2018 BASICA | 695596.46 | 100% | 100% | 2018
|  | 292 | AD-IEIFE-073-2018/EST-A | 184127 | 24DJN2567G | PREESCOLAR GENERAL | YOLANDA DEGOLLADO RODRIGUEZ | Matehuala | Matehuala | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. AISLADA Y OBRA EXTERIOR. | MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | PATRICIA HORTENCIA REYNA DE LEON | FEAM 2018 BASICA | 437053.7 | 100% | 100% | 2018
|  | 293 | AD-IEIFE-065-2018/EST-B | 184124 | 24DPR0156H | PRIMARIA GENERAL | BENITO JUAREZ | San Miguel | Matehuala | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA Y ANDADORES | MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | PATRICIA HORTENCIA REYNA DE LEON | FEAM 2018 BASICA | 127915.67 | 100% | 100% | 2018
|  | 294 | AD-IEIFE-065-2018/EST-C | 184123 | 24DPR0154J | PRIMARIA GENERAL | EMILIANO ZAPATA | San José de los Guajes | Matehuala | 2a. ETAPA DE REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL | MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | PATRICIA HORTENCIA REYNA DE LEON | FEAM 2018 BASICA | 107923.27 | 100% | 100% | 2018
|  | 295 | AD-IEIFE-065-2018/EST-A | 184121 | 24DPR0148Z | PRIMARIA GENERAL | EMILIANO ZAPATA | Cerrito Blanco | Matehuala | CONSTRUCCIÓN DE BARDA REJA | MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | PATRICIA HORTENCIA REYNA DE LEON | FEAM 2018 BASICA | 192915.55 | 100% | 100% | 2018
|  | 296 | LP-IEIFE-009-2018/EST-C | 184024 | 24DES0003X | SECUNDARIA GENERAL | FRANCISCO ZARCO | Matehuala | Matehuala | CONSTRUCCIÓN DE UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS DE DOS ENTREEJES, ESTRUCTURA U-1C Y OBRA EXTERIOR | MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | FRANCISCO EZEQUIEL JUAREZ RIVERA | FEAM 2018 BASICA | 1050177.92 | 100% | 100% | 2018
|  | 297 | AD-IEIFE-014-2018/EST | 184029 | 24DPR0283D | PRIMARIA GENERAL | NICOLAS BRAVO | El Jabalí | Rioverde | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE 15.00 X 6.00 M. ZAPATAS DE 1.70 X 1.70 M. 2A ETAPA | JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ | GABRIEL BADILLO SAN JUAN | FEAM 2018 BASICA | 210334.91 | 100% | 100% | 2018
|  | 298 | LP-IEIFE-010-2018/EST-C | 184031 | 24DTV0516B | TELESECUNDARIA | NIÑOS HEROES | El Jabalí | Rioverde | CONSTRUCCIÓN DE UN TECHADO DE 18.00 X 30.00 M, UN AULA DIDÁCTICA 6.00 X 8.00 M, UN AULA DE MEDIOS 6.00 X 8.00 M. ESTRUCTURA REGIONAL, OBRA EXTERIOR Y 100 M. DE CERCADO PERÍMETRAL | JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ | Y.C. CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V. | FEAM 2018 BASICA | 1661348.76 | 100% | 100% | 2018
|  | 299 | LP-IEIFE-010-2018/EST-B | 184030 | 24DPR3015C | PRIMARIA GENERAL | LAZARO CARDENAS | El Jabalí | Rioverde | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA COMEDOR, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M BEBEDEROS Y OBRA EXTERIOR | JESUS ARISTEO HERNANDEZ RUIZ | Y.C. CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V. | FEAM 2018 BASICA | 639784.43 | 100% | 100% | 2018
|  | 300 | LP-IEIFE-012-2018/EST-B | 184012 | 24DTV0078T | TELESECUNDARIA | LAZARO CARDENAS | El Desengaño | Ciudad Valles | CONSTRUCCIÓN DE BARDEADO PERIMETRAL Y TECHADO DEL PATIO CÍVICO | JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ | JOVITA PEREZ SALAZAR | FEAM 2018 BASICA | 1687604.33 | 100% | 100% | 2018
|  | 301 | LP-IEIFE-012-2018/EST-A | 184011 | 24EPR0022R | PRIMARIA GENERAL | LEONA VICARIO | Ciudad Valles | Ciudad Valles | REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PLANTEL | JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ | JOVITA PEREZ SALAZAR | FEAM 2018 BASICA | 1075092.69 | 100% | 100% | 2018
|  | 302 | LP-IEIFE-012-2018/EST-C | 184013 | 24DJN0568S | PREESCOLAR GENERAL | PABLO PICASSO | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL | JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ | JOVITA PEREZ SALAZAR | FEAM 2018 BASICA | 604114.4 | 100% | 100% | 2018
|  | 303 | AD-IEIFE-044-2018/EST | 184087 | 24DPB0201C | PRIMARIA INDÍGENA | FRANCISCO VILLA | Ejido el Lobo | Ciudad Valles | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M Y OBRA EXTERIOR. | JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ | CONSTRUCTORA DUEDSA, S.A. DE C.V. | FEAM 2018 BASICA | 504721.65 | 100% | 100% | 2018
|  | 304 | AD-IEIFE-070-2018/EST | 184129 | 24DTV0567I | TELESECUNDARIA | MARTIRES DE LA REVOLUCION | Colonia Agrícola Magdaleno Cedillo | Ciudad del Maíz | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M AISLADA, SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRA EXTERIOR | JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ | ZAIRA RUTH CERVANTES AMAYA | FEAM 2018 BASICA | 858621.82 | 100% | 100% | 2018
|  | 305 | AD-IEIFE-027-2018/EST | 184084 | 24DTV0092M | TELESECUNDARIA | BENITO JUAREZ | Tampaxal | Aquismón | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL COMPLETO Y OBRA EXTERIOR | ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA | JORGE ULISES GATICA IZAGUIRRE | FEAM 2018 BASICA | 409871.22 | 100% | 100% | 2018
|  | 306 | AD-IEIFE-028-2018/EST | 184085 | 24DTV0902V | TELESECUNDARIA | GENERAL PEDRO MARIA ANAYA | Santa Bárbara | Aquismón | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M Y OBRA EXTERIOR | ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA | CATO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FEAM 2018 BASICA | 469830.09 | 100% | 100% | 2018
|  | 307 | AD-IEIFE-046-2018/EST | 184083 | 24DES0021M | SECUNDARIA GENERAL | JESUS ROMERO FLORES | Aquismón | Aquismón | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE 15.00 X 30.00 M. | ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA | CONSORCIO CONSTRUCTIVO PRO, S.A. DE C.V. | FEAM 2018 BASICA | 818552.68 | 100% | 100% | 2018
|  | 308 | LP-IEIFE-003-2018/EST-D | 184005 | 24DTV0336R | TELESECUNDARIA | JOSE VASCONCELOS | Cañada Grande | Ahualulco | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE 15.00 X 27.00 M | CHRYSTIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CATZIN S.A. DE C.V. | FEAM 2018 BASICA | 811689.67 | 100% | 100% | 2018
|  | 309 | AD-IEIFE-080-2018/EST | 184139 | 24DPR2098V | PRIMARIA GENERAL | FERNANDO MONTES DE OCA | San Antonio Ojo de Agua | Ahualulco | RESTAURACIÓN DE TECHO DE AULA Y PASILLO, AFECTADOS POR LLUVIAS | CHRYSTIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA | GRUPO CONSTRUCTOR MACEDDI, S.A. DE C.V. | FEAM 2018 BASICA | 199437.62 | 100% | 100% | 2018
|  | 310 | LP-IEIFE-003-2018/EST-C | 184027 | 24DPR0201D | PRIMARIA GENERAL | MIGUEL HIDALGO | El Palmar Primero | Mexquitic de Carmona | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE 18.00 X 30.00 M | CHRYSTIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CATZIN S.A. DE C.V. | FEAM 2018 BASICA | 846784.17 | 100% | 100% | 2018
|  | 311 | AD-IEIFE-008-2018/EST | 184035 | 24DTV0287Z | TELESECUNDARIA | EMILIANO ZAPATA | Palma Pegada | Salinas | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRA EXTERIOR | CHRYSTIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA | JOSE CARLOS LOPEZ RAMIREZ | FEAM 2018 BASICA | 501778.54 | 100% | 100% | 2018
|  | 312 | LP-IEIFE-007-2018/EST-A | 184032 | 24DPR2475G | PRIMARIA GENERAL | JESUS M. ISAIS | Salinas de Hidalgo | Salinas | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE 15.00 X 30.00 M | CHRYSTIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA | JORGE CHAVEZ GODINEZ | FEAM 2018 BASICA | 729358.83 | 100% | 100% | 2018
|  | 313 | LP-IEIFE-007-2018/EST-B | 184034 | 24DPR0314G | PRIMARIA GENERAL | BELISARIO DOMINGUEZ | Salinas de Hidalgo | Salinas | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA (TECHUMBRE) CON PATIO CÍVICO | CHRYSTIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA | JORGE CHAVEZ GODINEZ | FEAM 2018 BASICA | 1053665.24 | 100% | 100% | 2018
|  | 314 | LP-IEIFE-007-2018/EST-C | 184036 | 24DML0042O | CAM | CAM PEDRO PONCE DE LEON | Salinas de Hidalgo | Salinas | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EDUC. ESP. CON SU SERVICIO SANITARIO, DE DOS ENTREEJES CADA UNA, ESTRUCTURA U-1C, SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL, CERCO PERIMETRAL, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES | CHRYSTIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA | JORGE CHAVEZ GODINEZ | FEAM 2018 BASICA | 2306486.48 | 96% | 96% | 2018
|  | 315 | AD-IEIFE-007-2018/EST | 184033 | 24DPR0330Y | PRIMARIA GENERAL | CUAUHTEMOC | Salitrillo | Salinas | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRA EXTERIOR | CHRYSTIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA | JADE INFRAESTRUCTURAS S.A. DE C.V. | FEAM 2018 BASICA | 404702.87 | 100% | 100% | 2018
|  | 316 | LP-IEIFE-014-2018/EST-A | 184037 | 24DTV0421O | TELESECUNDARIA | IGNACIO ZARAGOZA | Santa Martha | San Antonio | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL, REHABILITACIÓN DE AULAS Y OBRA EXTERIOR | HECTOR COLUNGA REYES | ALEJANDRO KEMP LOPEZ | FEAM 2018 BASICA | 1004569.77 | 100% | 100% | 2018
|  | 317 | AD-IEIFE-047-2018/EST | 184088 | 24DPR0338Q | PRIMARIA GENERAL | EMILIANO ZAPATA | Santa Martha | San Antonio | CONSTRUCCIÓN DE UN DESAYUNADOR ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M, PATIO CÍVICO Y OBRA EXTERIOR. | HECTOR COLUNGA REYES | JUAN ANTONIO BELTRAN OLVERA | FEAM 2018 BASICA | 994813.69 | 100% | 100% | 2018
|  | 318 | AD-IEIFE-056-2018/EST | 184102 | 24DPR2420D | PRIMARIA GENERAL | RAFAEL NIETO COMPEAN | Tanquián de Escobedo | Tanquián de Escobedo | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE 15.00 X 24.00 | HECTOR COLUNGA REYES | SAOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FEAM 2018 BASICA | 758750.31 | 100% | 100% | 2018
|  | 319 | AD-IEIFE-057-2018/EST | 184103 | 24DPR0696D | PRIMARIA GENERAL | MARIANO ESCOBEDO | Tanquián de Escobedo | Tanquián de Escobedo | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE 18.00 X 30.00 | HECTOR COLUNGA REYES | SAOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FEAM 2018 BASICA | 909552.2 | 100% | 100% | 2018
|  | 320 | AD-IEIFE-048-2018/EST | 184091 | 24DPR0668H | PRIMARIA GENERAL | EMILIANO ZAPATA | Tenextitla Dos | Tampacán | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE 18.00 X 30.00 M. | HECTOR COLUNGA REYES | CONSTRUCTORA ARRENDADORA Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | FEAM 2018 BASICA | 896061.84 | 100% | 100% | 2018
|  | 321 | LP-IEIFE-013-2018/EST-A | 184041 | 24DST0007L | SECUNDARIA TÉCNICA | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 7 | San Vicente Tancuayalab | San Vicente Tancuayalab | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL | HECTOR COLUNGA REYES | NORMA ALICIA LOPEZ GOYTORTUA | FEAM 2018 BASICA | 1676569.17 | 100% | 100% | 2018
|  | 322 | LP-IEIFE-004-2018/EST-B | 184066 | 24DPR2405L | PRIMARIA GENERAL | FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA | La Esperanza | Zaragoza | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PLANTEL | RAMON LORENZO HERNANDEZ | GRUPO URBACONSINT S.A. DE C.V. | FEAM 2018 BASICA | 771959.07 | 100% | 100% | 2018
|  | 323 | LP-IEIFE-004-2018/EST-C | 184067 | 24DTV0758Z | TELESECUNDARIA | MIGUEL DE LA MADRID HURTADO | Cerro Gordo | Zaragoza | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M Y OBRA EXTERIOR | RAMON LORENZO HERNANDEZ | GRUPO URBACONSINT S.A. DE C.V. | FEAM 2018 BASICA | 945643.2 | 100% | 100% | 2018
|  | 324 | AD-IEIFE-054-2018/EST | 184100 | 24DPR2476F | PRIMARIA GENERAL | PONCIANO ARRIAGA, FORD NUM. 196 | Villa de Zaragoza | Zaragoza | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M Y OBRA EXTERIOR | RAMON LORENZO HERNANDEZ | ASLAN CORP S.A. DE C.V. | FEAM 2018 BASICA | 479999.98 | 100% | 100% | 2018
|  | 325 | AD-IEIFE-112-2018/EST | 184145 | 24DST0051Z | SECUNDARIA TÉCNICA | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 44 | Escalerillas | San Luis Potosí | IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS "B" Y "C". | RAMON LORENZO HERNANDEZ | IMPULSORA GENERAL DE ASFALTOS S.A. DE C.V. | FEAM 2018 BASICA | 449937.55 | 100% | 100% | 2018
|  | 326 | AD-IEIFE-002-2018/EST | 184045 | 24DJN2555B | PREESCOLAR GENERAL | FRANCISCO GABILONDO SOLER CRI-CRI | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE 12.00 X 24.00 M. | RAMON LORENZO HERNANDEZ | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA HUASTECA S.A. DE C.V. | FEAM 2018 BASICA | 735502.86 | 100% | 100% | 2018
|  | 327 | AD-IEIFE-019-2018/EST | 184039 | 24DTV0655C | TELESECUNDARIA | TIERRA Y LIBERTAD | El Ciruelar | San Vicente Tancuayalab | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRA EXTERIOR | JUSAB HESED MEDRANO REYES | JUAN MANUEL PEREZ HERRERA | FEAM 2018 BASICA | 455936.79 | 100% | 100% | 2018
|  | 328 | AD-IEIFE-020-2018/EST | 184040 | 24DPR0532U | PRIMARIA GENERAL | CUAUHTEMOC | San Francisco Cuayalab | San Vicente Tancuayalab | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO RURAL Y OBRA EXTERIOR | JUSAB HESED MEDRANO REYES | JUAN MANUEL PEREZ HERRERA | FEAM 2018 BASICA | 495637.92 | 100% | 100% | 2018
|  | 329 | AD-IEIFE-072-2018/EST-A | 184133 | 24DPR0901X | PRIMARIA GENERAL | MANUEL JOSE OTHON | Jalpilla | Axtla de Terrazas | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. DEMOLICIÓN DE BODEGA Y OBRAS EXTERIORES | JUSAB HESED MEDRANO REYES | REDES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V. | FEAM 2018 BASICA | 526192.21 | 100% | 100% | 2018
|  | 330 | LP-IEIFE-013-2018/EST-B | 184054 | 24DPB0051M | PRIMARIA INDÍGENA | LIC. BENITO JUAREZ | Agualoja | Tanlajás | REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PLANTEL | JUSAB HESED MEDRANO REYES | NORMA ALICIA LOPEZ GOYTORTUA | FEAM 2018 BASICA | 1074464.61 | 100% | 100% | 2018
|  | 331 | AD-IEIFE-029-2018/EST | 184089 | 24DTV1027T | TELESECUNDARIA | MARIANO ARISTA | Nuevo Cueytzén | Tanlajás | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 Y OBRA EXTERIOR. | JUSAB HESED MEDRANO REYES | PALMAR CONSTRUVISION, S.A. DE C.V. | FEAM 2018 BASICA | 457922.68 | 100% | 100% | 2018
|  | 332 | IR-IEIFE-007-2018/EST-R-A | 184110 | 24DPB0131Y | PRIMARIA INDÍGENA | JOSE LOPEZ PORTILLO | El Carrizal | Tampamolón Corona | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE 18.00 X 27.00 M | JUSAB HESED MEDRANO REYES | MARIA MARGARITA ALVAREZ TORRES | FEAM 2018 BASICA | 874763.23 | 100% | 100% | 2018
|  | 333 | IR-IEIFE-007-2018/EST-R-B | 184111 | 24DPB0050N | PRIMARIA INDÍGENA | AQUILES SERDAN | Paxquid | Tampamolón Corona | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE 15.00 X 27.00 M Y REHABILITACIÓN DE PISO DE CANCHA | JUSAB HESED MEDRANO REYES | MARIA MARGARITA ALVAREZ TORRES | FEAM 2018 BASICA | 844652.87 | 100% | 100% | 2018
|  | 334 | IR-IEIFE-007-2018/EST-R-C | 184112 | 24DTV1055P | TELESECUNDARIA | FRAY JUAN BAUTISTA MOLLINEDO | Tzapuw já (Tzapuja) | Tampamolón Corona | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE 12.00 X 27.00 | JUSAB HESED MEDRANO REYES | MARIA MARGARITA ALVAREZ TORRES | FEAM 2018 BASICA | 959719.03 | 100% | 100% | 2018
|  | 335 | LP-IEIFE-015-2018/EST-A | 184052 | 24DJN0619I | PREESCOLAR GENERAL | JUVENTINO ROSAS | Tlalnepantla | Tamazunchale | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA ESTRUCTURA REGIONAL 5.30 X 6.00 M Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PLANTEL | MARIA FERNANDA RIVERA BENITEZ | VALENTE MARTINEZ SALAZAR | FEAM 2018 BASICA | 1269801.56 | 100% | 100% | 2018
|  | 336 | LP-IEIFE-015-2018/EST-B | 184053 | 24DPB0102C | PRIMARIA INDÍGENA | LAZARO CARDENAS | El Laurel | Tamazunchale | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN | MARIA FERNANDA RIVERA BENITEZ | VALENTE MARTINEZ SALAZAR | FEAM 2018 BASICA | 1225373.13 | 100% | 100% | 2018
|  | 337 | AD-IEIFE-030-2018/EST | 184094 | 24DCC0158Z | PREESCOLAR INDÍGENA | EMILIANO ZAPATA | Ixteamel | Tamazunchale | CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DIDÁCTICA ESTRUCTURA REGIONAL DE 6.00 X 5.30 M. REUBICACIÓN DE ACCESO Y OBRA EXTERIOR | MARIA FERNANDA RIVERA BENITEZ | RD TERRACERIAS Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | FEAM 2018 BASICA | 506695.85 | 100% | 100% | 2018
|  | 338 | IR-IEIFE-006-2018/EST-B | 184105 | 24DTV0015H | TELESECUNDARIA | CARLOS JONGUITUD BARRIOS | Rancho Nuevo | Tamazunchale | SUSTITUCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M Y SU ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | MARIA FERNANDA RIVERA BENITEZ | CONSTRUCTORA PROMECTAM DE TAMAZUNCHALE, S.A. DE C.V. | FEAM 2018 BASICA | 1567286.54 | 100% | 100% | 2018
|  | 339 | IR-IEIFE-006-2018/EST-A | 184106 | 24DTV0008Y | TELESECUNDARIA | GUADALUPE VICTORIA | El Tepetate | Tamazunchale | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PLANTEL | MARIA FERNANDA RIVERA BENITEZ | CONSTRUCTORA PROMECTAM DE TAMAZUNCHALE, S.A. DE C.V. | FEAM 2018 BASICA | 566740.75 | 100% | 100% | 2018
|  | 340 | AD-IEIFE-067-2018/EST | 184119 | 24DPR0648U | PRIMARIA GENERAL | VICENTE GUERRERO | Vega Larga | Tamazunchale | TERMINACIÓN DE CUBIERTA METÁLICA Y REHABILITACIÓN DEL PLANTEL | MARIA FERNANDA RIVERA BENITEZ | CONSORCIO CONSTRUCTIVO PRO, S.A. DE C.V. | FEAM 2018 BASICA | 590786.15 | 100% | 100% | 2018
|  | 341 | AD-IEIFE-049-2018/EST | 184090 | 24DPB0121R | PRIMARIA INDÍGENA | JAIME TORRES BODET | Temacuil | Tamazunchale | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M Y OBRA EXTERIOR | MARIA FERNANDA RIVERA BENITEZ | CONSTRUCTORA RAUPE DE MEXICO, S.A. DE C.V. | FEAM 2018 BASICA | 749562.67 | 100% | 100% | 2018
|  | 342 | LP-IEIFE-014-2018/EST-C | 184065 | 24DJN0077E | PREESCOLAR GENERAL | OVIDIO DECROLY | Xilitla | Xilitla | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PERIMETRAL | KEVIN EDUARDO LOPEZ RIOS | ALEJANDRO KEMP LOPEZ | FEAM 2018 BASICA | 1094102.22 | 100% | 100% | 2018
|  | 343 | AD-IEIFE-052-2018/EST | 184097 | 24DES0014C | SECUNDARIA GENERAL | MOISES SAENZ | Axtla de Terrazas | Axtla de Terrazas | REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO E, PRIMERA ETAPA | KEVIN EDUARDO LOPEZ RIOS | PALMAR CONSTRUVISION, S.A. DE C.V. | FEAM 2018 BASICA | 1099007.15 | 100% | 100% | 2018
|  | 344 | AD-IEIFE-055-2018/EST | 184101 | 24DST0023C | SECUNDARIA TÉCNICA | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 23 | Coxcatlán | Coxcatlán | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE 18.00 X 30.00 | KEVIN EDUARDO LOPEZ RIOS | CONSTRUCTORA PROMECTAM DE TAMAZUNCHALE, S.A. DE C.V. | FEAM 2018 BASICA | 898630.33 | 100% | 100% | 2018
|  | 345 | LP-IEIFE-014-2018/EST-B | 184017 | 24DTV0462O | TELESECUNDARIA | CARLOS JONGUITUD BARRIOS | Tampuchón | Coxcatlán | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA ESTRUCTURA REGIONAL 5.30 X 6.00 M Y BODEGA DE 5.30 X 3.00 M | KEVIN EDUARDO LOPEZ RIOS | ALEJANDRO KEMP LOPEZ | FEAM 2018 BASICA | 692163.53 | 100% | 100% | 2018
|  | 346 | AD-IEIFE-016-2018/EST | 184018 | 24DCC0338K | PREESCOLAR INDÍGENA | EL GRILLITO CANTOR | Coxcatlán | Coxcatlán | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRA EXTERIOR | KEVIN EDUARDO LOPEZ RIOS | JOAQUIN FERNANDO JONGUITUD MELENDREZ | FEAM 2018 BASICA | 420764.43 | 100% | 100% | 2018
|  | 347 | AD-IEIFE-017-2018/EST | 184019 | 24DJN2156E | PREESCOLAR GENERAL | PONCIANO ARRIAGA | Barrio Tepetzintla Dos | Coxcatlán | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y OBRA EXTERIOR | KEVIN EDUARDO LOPEZ RIOS | JOAQUIN FERNANDO JONGUITUD MELENDREZ | FEAM 2018 BASICA | 431709.64 | 100% | 100% | 2018
|  | 348 | LP-IEIFE-013-2018/EST-C | 184022 | 24DPR2092A | PRIMARIA GENERAL | PONCIANO ARRIAGA | San José | Huehuetlán | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M Y OBRA EXTERIOR | KEVIN EDUARDO LOPEZ RIOS | NORMA ALICIA LOPEZ GOYTORTUA | FEAM 2018 BASICA | 787187.35 | 100% | 100% | 2018
|  | 349 | AD-IEIFE-018-2018/EST | 184021 | 24DJN0883H | PREESCOLAR GENERAL | JUAN ESCUTIA | La Escalera | Huehuetlán | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRA EXTERIOR | KEVIN EDUARDO LOPEZ RIOS | CONSTRUCTORA LOS GUITOS S.A. DE C.V. | FEAM 2018 BASICA | 595788.28 | 100% | 100% | 2018
|  | 350 | LP-IEIFE-017-2018/EST-B | 184138 | 24DPR0625J | PRIMARIA GENERAL | IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO | San Antonio | Matlapa | SUSTITUCIÓN DE UN AULA TIPO CUFE POR UN AULA DIDÁCTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y RED ELÉCTRICA | KEVIN EDUARDO LOPEZ RIOS | ARQYTRACK, S.A. DE C.V. | FEAM 2018 BASICA | 463480.97 | 81% | 81% | 2018
|  | 351 | LP-IEIFE-017-2018/EST-A | 184134 | 24DJN2575P | PREESCOLAR GENERAL | MARIA MARCOS CEDILLO | Tepetzintla | Matlapa | REUBICACIÓN DEL PLANTEL, DEMOLICIÓN TOTAL DEL EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN EN ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M DOS AULAS DIDÁCTICAS, MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCIÓN Y OBRAS EXTERIORES. | KEVIN EDUARDO LOPEZ RIOS | ARQYTRACK, S.A. DE C.V. | FEAM 2018 BASICA | 1860930.26 | 81% | 81% | 2018
|  | 352 | AD-IEIFE-006-2018/EST | 184058 | 24DPR2356T | PRIMARIA GENERAL | JOSE VASCONCELOS | Granja San Martín (Las Caleras) | Villa de Reyes | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRA EXTERIOR | JOSE EUGENIO CUELLAR MERCADO | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TANGAMANGA S.A. DE C.V. | FEAM 2018 BASICA | 518324.36 | 100% | 100% | 2018
|  | 353 | LP-IEIFE-004-2018/EST-D | 184043 | 24DPR2615Q | PRIMARIA GENERAL | PRESIDENTE JUAREZ | Bernalejo | Santa María del Río | REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PLANTEL | JOSE EUGENIO CUELLAR MERCADO | GRUPO URBACONSINT S.A. DE C.V. | FEAM 2018 BASICA | 1099238.53 | 100% | 100% | 2018
|  | 354 | AD-IEIFE-113-2018/EST | 184146 | 24DPR0417C | PRIMARIA GENERAL | NIÑOS HEROES | Fracción Milpillas | San Luis Potosí | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS A, B, C, D Y E. | JOSE EUGENIO CUELLAR MERCADO | TREALSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FEAM 2018 BASICA | 1035640.21 | 100% | 100% | 2018
|  | 355 | AD-IEIFE-071-2018/EST | 184130 | 24DPB0214G | PRIMARIA INDÍGENA | LIC. BENITO JUAREZ | Santa María Acapulco | Santa Catarina | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE 15.00 X 30.00 M. TIPO II | FABIAN MARQUEZ RIVERA | GABRIEL BADILLO SAN JUAN | FEAM 2018 BASICA | 949069.4 | 100% | 100% | 2018
|  | 356 | AD-IEIFE-026-2018/EST | 184082 | 24DPB0011L | PRIMARIA INDÍGENA | PIPILA | San Diego (Pueblo Viejo) | Santa Catarina | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M Y OBRA EXTERIOR. | FABIAN MARQUEZ RIVERA | GABRIEL BADILLO SAN JUAN | FEAM 2018 BASICA | 492270.3 | 100% | 100% | 2018
|  | 357 | AD-IEIFE-012-2018/EST | 184042 | 24DPR0474U | PRIMARIA GENERAL | MIGUEL HIDALGO | Las Lagunitas | Santa Catarina | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PLANTEL Y EL PISO DE LA CANCHA DE LA GALERA | FABIAN MARQUEZ RIVERA | ENDER MEDINA PAZ | FEAM 2018 BASICA | 832271.74 | 100% | 100% | 2018
|  | 358 | AD-IEIFE-064-2018/EST | 184120 | 24DPR0539N | PRIMARIA GENERAL | EMILIANO ZAPATA | Tambaca | Tamasopo | 2a. ETAPA DE LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA CÍVICA | FABIAN MARQUEZ RIVERA | ENDER MEDINA PAZ | FEAM 2018 BASICA | 438847.17 | 100% | 100% | 2018
|  | 359 | AD-IEIFE-011-2018/EST | 184023 | 24ETV1102I | TELESECUNDARIA | GUADALUPE VICTORIA | El Epazote | Lagunillas | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL COMPLETO Y OBRA EXTERIOR | FABIAN MARQUEZ RIVERA | MARIA MARGARITA ALVAREZ TORRES | FEAM 2018 BASICA | 487473.12 | 100% | 100% | 2018
|  | 360 | AD-IEIFE-062-2018/EST | 184104 | 24DJN0009H | PREESCOLAR GENERAL | JESUS GARCIA | Cárdenas | Cárdenas | IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA | FABIAN MARQUEZ RIVERA | IMPULSORA GENERAL DE ASFALTOS S.A. DE C.V. | FEAM 2018 BASICA | 461259.41 | 100% | 100% | 2018
|  | 361 | AD-IEIFE-025-2018/EST | 184081 | 24DPR1951L | PRIMARIA GENERAL | IGNACIO ZARAGOZA | El Aguaje | Cárdenas | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERÍMETRAL. | FABIAN MARQUEZ RIVERA | VILLA HUASTECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | FEAM 2018 BASICA | 306650.6 | 100% | 100% | 2018
|  | 362 | AD-IEIFE-042-2018/EST | 184056 | 24DML0020C | CAM | CAM LOUIS BRAILLE | Villa de Arista | Villa de Arista | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE 15.00 X 27.00. | HECTOR REYES HERNÁNDEZ | INFRATISA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FEAM 2018 BASICA | 684744.09 | 100% | 100% | 2018
|  | 363 | AD-IEIFE-059-2018/EST | 184107 | 24DPR3337L | GENERAL | MANUEL JOSÉ OTHON | La Campana | Guadalcázar | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M Y SU ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | HECTOR REYES HERNÁNDEZ | J. JESÚS MARTÍNEZ PALOMARES | FEAM 2018 BASICA | 413688.28 | 100% | 100% | 2018
|  | 364 | IR-IEIFE-002-2018/EST-B | 184108 | 24DPR2091B | PRIMARIA GENERAL | HEROES POTOSINOS | Colonia Agrícola San José | Guadalcázar | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE 18.00 X 30.00 M | HECTOR REYES HERNÁNDEZ | JOSE CARLOS LOPEZ RAMIREZ | FEAM 2018 BASICA | 1377767.77 | 100% | 100% | 2018
|  | 365 | AD-IEIFE-009-2018/EST | 184020 | 24DPR1685E | PRIMARIA GENERAL | FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA | Núñez | Guadalcázar | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE MEDIOS, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRA EXTERIOR | HECTOR REYES HERNÁNDEZ | NAVARRO-CASTILLO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FEAM 2018 BASICA | 536936.21 | 100% | 100% | 2018
|  | 366 | LP-IEIFE-004-2018/EST-A | 184038 | 24DTV0587W | TELESECUNDARIA | GENERAL IGNACIO ZARAGOZA | Ojo de Agua | San Nicolás Tolentino | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE 15.00 X 27.00 M | HECTOR REYES HERNÁNDEZ | GRUPO URBACONSINT S.A. DE C.V. | FEAM 2018 BASICA | 1042984.53 | 100% | 100% | 2018
|  | 367 | LP-IEIFE-005-2018/EST-C | 184059 | 24DPR0825H | PRIMARIA GENERAL | JOSE MARIA MORELOS | Villa de Reyes | Villa de Reyes | REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PLANTEL | HECTOR REYES HERNÁNDEZ | LUIS FERNANDO ZAPATA RODRIGUEZ | FEAM 2018 BASICA | 2394592.84 | 100% | 100% | 2018
|  | 368 | LP-IEIFE-005-2018/EST-B | 184061 | 24DTV0101D | TELESECUNDARIA | NIÑOS HEROES | Emiliano Zapata | Villa de Reyes | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M Y OBRAS EXTERIORES | HECTOR REYES HERNÁNDEZ | LUIS FERNANDO ZAPATA RODRIGUEZ | FEAM 2018 BASICA | 585001.99 | 100% | 100% | 2018
|  | 369 | LP-IEIFE-005-2018/EST-A | 184060 | 24DPR0828E | PRIMARIA GENERAL | NIÑOS HEROES | Bledos | Villa de Reyes | CONSTRUCCIÓN DE BARDA 100.00 M Y LA REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PLANTEL | HECTOR REYES HERNÁNDEZ | GRUPO CONSTRUCTOR RODIGAMA S.A. DE C.V. | FEAM 2018 BASICA | 779368.96 | 100% | 100% | 2018
|  | 370 | AD-IEIFE-040-2018/EST | 184062 | 24DPR0867G | PRIMARIA GENERAL | JUAN SARABIA | Valle de San Juan | Villa Hidalgo | REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS EDIFICIOS A, B, D, E Y OBRAS EXTERIORES | HECTOR REYES HERNÁNDEZ | CAMINOS Y CONSTRUCCIONES LM, S.A. DE C.V. | FEAM 2018 BASICA | 963831.1 | 96% | 96.2% | 2018
|  | 371 | AD-IEIFE-041-2018/EST | 184063 | 24DTV0828D | TELESECUNDARIA | FRANCISCO ZARCO | Veinte de Noviembre | Villa Hidalgo | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA CANCHA DE 15.00 X 27.00 M. | HECTOR REYES HERNÁNDEZ | INGENIERÍA Y VÍAS ASFÁLTICAS, S.A. DE C.V. | FEAM 2018 BASICA | 1037082.61 | 100% | 100% | 2018
|  | 372 | LP-IEIFE-003-2018/EST-A | 184025 | 24DPR0210L | PRIMARIA GENERAL | DAMIAN CARMONA | San Marcos (San Marcos Carmona) | Mexquitic de Carmona | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M Y OBRA EXTERIOR | MARÍA ALEJANDRA FRAGA HERNÁNDEZ | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CATZIN S.A. DE C.V. | FEAM 2018 BASICA | 979272.48 | 100% | 100% | 2018
|  | 373 | LP-IEIFE-003-2018/EST-B | 184026 | 24DST0022D | SECUNDARIA TÉCNICA | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 22 | Maravillas | Mexquitic de Carmona | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS DE 3 ENTREEJES CADA UNA, ESTRUCTURA U-1C Y OBRA EXTERIOR | MARÍA ALEJANDRA FRAGA HERNÁNDEZ | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CATZIN S.A. DE C.V. | FEAM 2018 BASICA | 1453092.88 | 100% | 100% | 2018
|  | 374 | AD-IEIFE-033-2018/EST | 184077 | 24DPR0416D | PRIMARIA GENERAL | FRANCISCO I. MADERO | San Luis Potosí | San Luis Potosí | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PLANTEL | FRANCISCO CRISTERNA RODRIGUEZ | CAMINOS Y OBRAS CIVILES DE SAN LUIS, S.A. DE C.V. | FEAM 2018 BASICA | 1028230.49 | 100% | 100% | 2018
|  | 375 | AD-IEIFE-036-2018/EST | 184079 | 24DJN0972A | PREESCOLAR GENERAL | FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERÍMETRAL | FRANCISCO CRISTERNA RODRIGUEZ | CONSTRUCCIONES DANATER S.A. DE C.V. | FEAM 2018 BASICA | 557111.64 | 100% | 100% | 2018
|  | 376 | AD-IEIFE-053-2018/EST | 184098 | 24DPR0499C | PRIMARIA GENERAL | PONCIANO ARRIAGA | Presa de Dolores | Santa María del Río | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE 12.00 X 18.00 M | FRANCISCO CRISTERNA RODRIGUEZ | IMPULSORA GENERAL DE ASFALTOS S.A. DE C.V. | FEAM 2018 BASICA | 611208.65 | 100% | 100% | 2018
|  | 377 | AD-IEIFE-068-2018/EST | 184126 | 24DST0003P | SECUNDARIA TÉCNICA | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 3 | Santa María del Río | Santa María del Río | 1a ETAPA DE REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA (TALLERES) | FRANCISCO CRISTERNA RODRIGUEZ | CONSTRUCTORA IMAT S.A. DE C.V. | FEAM 2018 BASICA | 1199997.22 | 100% | 100% | 2018
|  | 378 | AD-IEIFE-051-2018/EST | 184096 | 24DST0003P | SECUNDARIA TÉCNICA | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 3 | Santa María del Río | Santa María del Río | REHABILITACIÓN GENERAL DE AULAS | FRANCISCO CRISTERNA RODRIGUEZ | CONSTRUCTORA IMAT S.A. DE C.V. | FEAM 2018 BASICA | 1199999.71 | 100% | 100% | 2018
|  | 379 | AD-IEIFE-050-2018/EST | 184095 | 24DJN0007J | PREESCOLAR GENERAL | JONAS E SALK | Tierra Nueva | Tierra Nueva | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PLANTEL (DOS AULAS DIDÁCTICAS) | FRANCISCO CRISTERNA RODRIGUEZ | RD TERRACERIAS Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | FEAM 2018 BASICA | 421312.27 | 100% | 100% | 2018
|  | 380 | AD-IEIFE-061-2018/EST | 184114 | 24DJN1039I | PREESCOLAR GENERAL | RICARDO FLORES MAGON | El Patol | Tierra Nueva | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PLANTEL | FRANCISCO CRISTERNA RODRIGUEZ | JAVIER ERNESTO FLORES NAVARRO | FEAM 2018 BASICA | 1126022.93 | 100% | 100% | 2018
|  | 381 | AD-IEIFE-021-2018/EST | 184068 | 24DTV0836M | TELESECUNDARIA | JULIAN DE LOS REYES | San Lorenzo | Villa de Reyes | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M Y OBRA EXTERIOR | FRANCISCO CRISTERNA RODRIGUEZ | CONSTRUCTORA QUID S.A. DE C.V. | FEAM 2018 BASICA | 389218.58 | 100% | 100% | 2018
|  | 382 | AD-IEIFE-024-2018/EST | 184080 | 24DPR0804V | PRIMARIA GENERAL | JUSTO SIERRA | La Ventilla | Villa de Reyes | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M Y OBRA EXTERIOR. | FRANCISCO CRISTERNA RODRIGUEZ | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ROSVAL, S.A. DE C.V. | FEAM 2018 BASICA | 439146.63 | 100% | 100% | 2018
|  | 383 | AD-IEIFE-035-2018/EST | 184078 | 24DJN0019O | PREESCOLAR GENERAL | INSTITUTO DE PROTECCION A LA INFANCIA | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE 9.20 X 30.00 M. | JORGE LUIS ROJAS PEREZ | TREALSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FEAM 2018 BASICA | 765318.35 | 100% | 100% | 2018
|  | 384 | IR-IEIFE-003-2018/EST-A | 184092 | 24DJN1252A | PREESCOLAR GENERAL | FRAY LUIS DE LEON | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PLANTEL | JORGE LUIS ROJAS PEREZ | EDGAR MOCTEZUMA SANCHEZ | FEAM 2018 BASICA | 1367859.58 | 100% | 100% | 2018
|  | 385 | AD-IEIFE-060-2018/EST | 184109 | 24DJN0409D | PREESCOLAR GENERAL | GUTY CARDENAS | La Pila | San Luis Potosí | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 5.30 M ADOSADA Y SU ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | JORGE LUIS ROJAS PEREZ | J. JESÚS MARTÍNEZ PALOMARES | FEAM 2018 BASICA | 337720.92 | 100% | 100% | 2018
|  | 386 | IR-IEIFE-003-2018/EST-B | 184116 | 24DPR2613S | PRIMARIA GENERAL | QUETZALCOATL | San Luis Potosí | San Luis Potosí | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PLANTEL | JORGE LUIS ROJAS PEREZ | EDGAR MOCTEZUMA SANCHEZ | FEAM 2018 BASICA | 1285043.12 | 100% | 100% | 2018
|  | 387 | AD-IEIFE-031-2018/EST | 184075 | 24DJN0202M | PREESCOLAR GENERAL | LUDWING VAN BEETHOVEN | San Luis Potosí | San Luis Potosí | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PLANTEL. | JORGE LUIS ROJAS PEREZ | ROBERTO ROMO TOBIAS | FEAM 2018 BASICA | 999999.84 | 100% | 100% | 2018
|  | 388 | AD-IEIFE-107-2018/EST | 184141 | 24DPR1626P | PRIMARIA GENERAL | NIÑOS HEROES | San Luis Potosí | San Luis Potosí | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DOS PORTERÍAS MULTIFUNCIONALES, INCLUYENDO TABLERO DE BASQUETBOL, CON CANASTA Y RED, PINTURA DE LÍNEAS EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES. | JORGE LUIS ROJAS PEREZ | CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRAS DE INGENIERIA S.A. DE C.V. | FEAM 2018 BASICA | 97136 | 100% | 100% | 2018
|  | 389 | AD-IEIFE-110-2018/EST | 184142 | 24DPR0975O | PRIMARIA GENERAL | TIPO 21 DE AGOSTO | San Luis Potosí | San Luis Potosí | REHABILITACIÓN GENERAL DE LA RED SANITARIA | JORGE LUIS ROJAS PEREZ | GRUPO CONSTRUCTOR TESA S.A. DE C.V. | FEAM 2018 BASICA | 411472.3 | 100% | 100% | 2018
|  | 390 | IR-IEIFE-004-2018/EST-B | 184118 | 24DPR0975O | PRIMARIA GENERAL | TIPO 21 DE AGOSTO | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M Y OBRAS EXTERIORES. | JORGE LUIS ROJAS PEREZ | ASLAN CORP S.A. DE C.V. | FEAM 2018 BASICA | 887969.67 | 100% | 100% | 2018
|  | 391 | IR-IEIFE-004-2018/EST-A | 184117 | 24DST0096V | SECUNDARIA TÉCNICA | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 90 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE DOS ENTREEJES, ESTRUCTURA U-2C PLANTA ALTA Y MÓDULO DE ESCALERA. | JORGE LUIS ROJAS PEREZ | ASLAN CORP S.A. DE C.V. | FEAM 2018 BASICA | 902147.52 | 100% | 100% | 2018
|  | 392 | IR-IEIFE-002-2018/EST-A | 184093 | 24DPR1405E | PRIMARIA GENERAL | ALFREDO V BONFIL | San Luis Potosí | San Luis Potosí | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PLANTEL | JORGE LUIS ROJAS PEREZ | JOSE CARLOS LOPEZ RAMIREZ | FEAM 2018 BASICA | 1945927.17 | 100% | 100% | 2018
|  | 393 | AD-IEIFE-069-2018/EST-A | 184131 | 24DML0016Q | CAM | CENTRO DE CAPACITACION DE EDUCACION ESPECIAL NUM. 1 | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE 15.00 X 24.00. TIPO II | JORGE LUIS ROJAS PEREZ | GRUPO CONSTRUCTOR MORIVE S.A. DE C.V. | FEAM 2018 BASICA | 786791.34 | 100% | 100% | 2018
|  | 394 | LP-IEIFE-010-2018/EST-A | 184006 | 24DPR0388Y | PRIMARIA GENERAL | PRIMERO DE MAYO | La Noria | Ciudad Fernández | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE 15.00 X 27.00 M Y REHABILITACIÓN DE LA CANCHA | ALBERTO ARIAS RODRIGUEZ | Y.C. CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V. | FEAM 2018 BASICA | 1063055.57 | 100% | 100% | 2018
|  | 395 | AD-IEIFE-075-2018/EST | 184128 | 24DPR1656J | PRIMARIA GENERAL | IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO | La Lima | Ciudad Valles | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRA EXTERIOR | ALBERTO ARIAS RODRIGUEZ | CONSTRUCCIONES DANATER S.A. DE C.V. | FEAM 2018 BASICA | 817847.67 | 100% | 100% | 2018
|  | 396 | IR-IEIFE-005-2018/EST-A | 184115 | 24DTV0115G | TELESECUNDARIA | BENITO JUAREZ | La Lima | Ciudad Valles | CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO DE 18.00 X 32.00 M EN LA CANCHA | ALBERTO ARIAS RODRIGUEZ | SAOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FEAM 2018 BASICA | 989532.35 | 100% | 100% | 2018
|  | 397 | AD-IEIFE-022-2018/EST | 184071 | 24DPR2425Z | PRIMARIA GENERAL | PONCIANO ARRIAGA | Dulce Grande | Villa de Ramos | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL. | JOSÉ LUIS RIVERA HERVERT | TNT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FEAM 2018 BASICA | 411319.17 | 100% | 100% | 2018
|  | 398 | AD-IEIFE-106-2018/EST | 184132 | 24DPR0749S | PRIMARIA GENERAL | LIC. BENITO JUAREZ | Polocote de Arriba | Venado | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE 15.00 X 27.00 M | JOSÉ LUIS RIVERA HERVERT | CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRAS DE INGENIERIA S.A. DE C.V. | FEAM 2018 BASICA | 786272.14 | 100% | 100% | 2018
Total: $118,975,114.42
Programa: FEAM REMANENTES 2018
|  | 399 | AD-IEIFE-079-2018/EST | 185004 | 24DPR2617O | PRIMARIA GENERAL | TIERRA Y LIBERTAD | Pujal Coy | Ebano | CONSTRUCCIÓN DE UN TECHADO TIPO II, DE 15.00 X 24.00 M. | VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | SAOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FEAM REMANENTES 2018 | 816883.9 | 100% | 100% | 2018
|  | 400 | IR-IEIFE-011-2018/EST | 185024 | 24EJN0377A | PREESCOLAR GENERAL | PROFA. AMALIA PIÑA GOMEZ | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA EDIFICIO B, EN ESTRUCTURA U-2C, PLANTA BAJA: UN AULA DIDÁCTICA 2 E.E. ENTREEJE ESCALERA, SERVICIOS SANITARIOS 2 E.E. DIRECCIÓN UN E.E. Y OBRAS EXTERIORES. | VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | JOSE DE JESUS PEREZ BRAVO | FEAM REMANENTES 2018 | 2010313.15 | 61.26% | 81% | 2018
|  | 401 | AD-IEIFE-096-2018/EST | 185019 | 24DPR0617A | PRIMARIA GENERAL | HERMENEGILDO GALEANA | Mecatlán | Tamazunchale | REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PLANTEL | ADRIAN NIETO RANGEL | CONSTRUCCION DE OBRAS Y PROYECTOS ELECTROCIVILES MARIA S.A. DE C.V. | FEAM REMANENTES 2018 | 434999.87 | 100% | 100% | 2018
|  | 402 | AD-IEIFE-097-2018/EST | 185020 | 24DCC0157A | PREESCOLAR INDÍGENA | MARIA MONTESSORI | Mecatlán | Tamazunchale | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PATÍO DE 6.00 X 18.00 M. | ADRIAN NIETO RANGEL | CONSTRUCCION DE OBRAS Y PROYECTOS ELECTROCIVILES MARIA S.A. DE C.V. | FEAM REMANENTES 2018 | 354999.98 | 100% | 100% | 2018
|  | 403 | AD-IEIFE-081-2018/EST | 185005 | 24DJN2505U | PREESCOLAR GENERAL | MA. DEL CARMEN LICONA HERNANDEZ | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PLANTEL | JORGE DAVID PEREZ VAQUERO | RD TERRACERIAS Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | FEAM REMANENTES 2018 | 303371.35 | 100% | 100% | 2018
|  | 404 | AD-IEIFE-103-2018/EST | 185029 | 24EJN0405G | PREESCOLAR GENERAL | LEONOR CHAVEZ ZUBELDIA | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRA EXTERIOR | JORGE DAVID PEREZ VAQUERO | RAMÓN FAZ MORENO | FEAM REMANENTES 2018 | 354983.97 | 100% | 100% | 2018
|  | 405 | AD-IEIFE-105-2018/EST | 185008 | 24DPR1256N | PRIMARIA GENERAL | INTERNADO DAMIAN CARMONA | San Luis Potosí | San Luis Potosí | RESTAURACIÓN DE EDIFICIO (PROTEGIDO POR EL INAH ) | JORGE DAVID PEREZ VAQUERO | MARIA DEL CARMEN RAMIREZ RAMOS | FEAM REMANENTES 2018 | 1559915.94 | 100% | 100% | 2018
|  | 406 | AD-IEIFE-109-2018/EST | 185032 | 24ESU8888E | LIC. UNIV. Y TEC. | ESCUELA ESTATAL DE DANZA Y TEATRO | San Luis Potosí | San Luis Potosí | IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEA Y PINTURA DE PLAFÓN EN SEGUNDO NIVEL | JORGE DAVID PEREZ VAQUERO | IMPULSORA GENERAL DE ASFALTOS S.A. DE C.V. | FEAM REMANENTES 2018 | 532572.77 | 100% | 100% | 2018
|  | 407 | AD-IEIFE-088-2018/EST | 185007 | 24DPR1678V | PRIMARIA GENERAL | MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | El Potrero | Catorce | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE 15.00 X 18.00 M | MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | PATRICIA HORTENCIA REYNA DE LEON | FEAM REMANENTES 2018 | 589974.75 | 100% | 100% | 2018
|  | 408 | AD-IEIFE-090-2018/EST | 185017 | 24DJN0457N | PREESCOLAR GENERAL | RUBEN DARIO | Matehuala | Matehuala | DEMOLICIÓN DE UN AULA EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRA EXTERIOR | MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | MA. MARTHA VEGA ARELLANO | FEAM REMANENTES 2018 | 688689.13 | 79.14% | 100% | 2018
|  | 409 | AD-IEIFE-089-2018/EST | 185016 | 24DPR1486F | PRIMARIA GENERAL | RAFAEL NIETO | Matehuala | Matehuala | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 Y 8.00 M. Y OBRA EXTERIOR | MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | EDUARDO GUADALUPE TORRES GALLEGOS | FEAM REMANENTES 2018 | 408383.91 | 100% | 100% | 2018
|  | 410 | AD-IEIFE-091-2018/EST | 185021 | 24DPR1528O | PRIMARIA GENERAL | JORGE PASQUEL | El Tepeyac | Ciudad del Maíz | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRA EXTERIOR | JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ | ZAIRA RUTH CERVANTES AMAYA | FEAM REMANENTES 2018 | 494555.91 | 100% | 100% | 2018
|  | 411 | AD-IEIFE-092-2018/EST | 185022 | 24DPR1649Z | PRIMARIA GENERAL | PRESIDENTE CARRANZA | Agua Nueva del Norte | Ciudad del Maíz | CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DIDÁCTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRA EXTERIOR | JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ | C. CARLOMAGNO NIETO ORTEGON | FEAM REMANENTES 2018 | 474947.09 | 100% | 100% | 2018
|  | 412 | AD-IEIFE-108-2018/EST | 185026 | 24DPR1543G | PRIMARIA GENERAL | JOSE MA. MORELOS | Tampaxal | Aquismón | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DESAYUNADOR CON SANITARIOS, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 Y OBRA EXTERIOR | ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA | RD TERRACERIAS Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | FEAM REMANENTES 2018 | 629141.92 | 47.38% | 93.6% | 2018
|  | 413 | AD-IEIFE-116-2018/EST | 185033 | 24EMS0013L | BACHILLERATO GENERAL | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA NUM. 13 TAMPAXAL | Tampaxal | Aquismón | 2a. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y CUBIERTA. | ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA | JOAQUIN FERNANDO JONGUITUD MELENDREZ | FEAM REMANENTES 2018 | 368339.26 | 100% | 100% | 2018
|  | 414 | AD-IEIFE-104-2018/EST | 185027 | 24DJN1840Q | PREESCOLAR GENERAL | PLAN DE AYUTLA | Venado | Venado | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRA EXTERIOR | CHRYSTIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA | DABERSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | FEAM REMANENTES 2018 | 429631.94 | 100% | 100% | 2018
|  | 415 | AD-IEIFE-087-2018/EST | 185006 | 24DJN0940I | PREESCOLAR GENERAL | JOSE ROSAS MORENO | Conejillo | Salinas | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M Y OBRA EXTERIOR | CHRYSTIAN OMAR VAZQUEZ OCHOA | JUAN ANTONIO BELTRAN OLVERA | FEAM REMANENTES 2018 | 434636.46 | 100% | 100% | 2018
|  | 416 | AD-IEIFE-102-2018/EST | 185025 | 24EPR0530V | PRIMARIA GENERAL | ALFREDO SANCHEZ GARCIA | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE 15.00 X 30.00 M | RAMON LORENZO HERNANDEZ | OBRAS ELECTROCIVILES DEL POTOSI S.A. DE C.V. | FEAM REMANENTES 2018 | 846218.77 | 100% | 100% | 2018
|  | 417 | AD-IEIFE-095-2018/EST | 185018 | 24DCC0149S | PREESCOLAR INDÍGENA | EMILIANO ZAPATA | Comunidad el Naranjo | Tampamolón Corona | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRA EXTERIOR | JUSAB HESED MEDRANO REYES | OBRAS Y PROYECTOS INTEGRALES DE LA HUASTECA S.A. DE C.V. | FEAM REMANENTES 2018 | 465419.3 | 100% | 100% | 2018
|  | 418 | AD-IEIFE-101-2018/EST | 185030 | 24DCC0420K | PREESCOLAR INDÍGENA | GUADALUPE VICTORIA | Tamarindo | Tancanhuitz | SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PLANTEL | KEVIN EDUARDO LOPEZ RIOS | EDGAR ARCENIO ZUÑIGA DIAZ | FEAM REMANENTES 2018 | 683728.24 | 0% | 95% | 2018
|  | 419 | AD-IEIFE-083-2018/EST | 185010 | 24DJN0339Z | PREESCOLAR GENERAL | LUIS SANDI | Gogorrón Viejo (El Pozo del Carmen) | Villa de Reyes | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRA EXTERIOR | JOSE EUGENIO CUELLAR MERCADO | GRUPO CONSTRUCTOR INCIVA, S.A. DE C.V. | FEAM REMANENTES 2018 | 434632.12 | 100% | 100% | 2018
|  | 420 | AD-IEIFE-084-2018/EST | 185011 | 24DTV0107Y | TELESECUNDARIA | SOR JUANA INES DE LA CRUZ | Gogorrón Viejo (El Pozo del Carmen) | Villa de Reyes | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRA EXTERIOR | JOSE EUGENIO CUELLAR MERCADO | PROYECTO Y CONSTRUCCIONES ZAM, S.A. DE C.V. | FEAM REMANENTES 2018 | 424632.52 | 100% | 100% | 2018
|  | 421 | AD-IEIFE-086-2018/EST | 185013 | 24DTV1076B | TELESECUNDARIA | PRIMO FELICIANO VELAZQUEZ | El Camarón | Tierra Nueva | REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PLANTEL | JOSE EUGENIO CUELLAR MERCADO | J. JESÚS MARTÍNEZ PALOMARES | FEAM REMANENTES 2018 | 404844.87 | 100% | 100% | 2018
|  | 422 | AD-IEIFE-085-2018/EST | 185012 | 24DTV0585Y | TELESECUNDARIA | LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO | Fracción de Hacienda Vieja | Tierra Nueva | REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PLANTEL | JOSE EUGENIO CUELLAR MERCADO | CONSTRUCTORA IMAT S.A. DE C.V. | FEAM REMANENTES 2018 | 454999.95 | 100% | 100% | 2018
|  | 423 | AD-IEIFE-093-2018/EST | 185014 | 24DPR0560Q | PRIMARIA GENERAL | GENERAL FRANCISCO VILLA | Abras del Corozo | Tamasopo | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRA EXTERIOR | FABIAN MARQUEZ RIVERA | LILIANA MEZA TORRES | FEAM REMANENTES 2018 | 772610.75 | 100% | 100% | 2018
|  | 424 | AD-IEIFE-094-2018/EST | 185015 | 24DJN1014Z | PREESCOLAR GENERAL | ANDRES QUINTANA ROO | San José el Viejo (Huamúchil la Tigra) | Tamasopo | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRA EXTERIOR | FABIAN MARQUEZ RIVERA | LILIANA MEZA TORRES | FEAM REMANENTES 2018 | 484999.75 | 100% | 100% | 2018
|  | 425 | AD-IEIFE-100-2018/EST | 185028 | 24DST0003P | SECUNDARIA TÉCNICA | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 3 | Santa María del Río | Santa María del Río | SEGUNDA ETAPA DE REPARACIÓN GENERAL DE TALLERES Y EDIFICIO DE AULAS | FRANCISCO CRISTERNA RODRIGUEZ | CONSTRUCTORA IMAT S.A. DE C.V. | FEAM REMANENTES 2018 | 1199987.42 | 100% | 100% | 2018
|  | 426 | AD-IEIFE-082-2018/EST | 185009 | 24DJN0122A | PREESCOLAR GENERAL | MANUEL ACUÑA | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE MEDIOS, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. BANCAS Y OBRA EXTERIOR | JORGE LUIS ROJAS PEREZ | ACACIA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | FEAM REMANENTES 2018 | 499217.28 | 100% | 100% | 2018
|  | 427 | IR-IEIFE-009-2018/EST | 185031 | 24DPR2450Y | PRIMARIA GENERAL | PROF. JUAN MIRANDA URESTI | Rioverde | Rioverde | SUSTITUCIÓN DE EDIFICIO A, CON LAS CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE EDIFICIO ESTRUCTURA U-2C, PLANTA BAJA: 3 AULAS DE 2 E.E. Y MÓDULO DE ESCALERA, PLANTA ALTA: UN AULA DE 2 E.E. | JORGE OCTAVIO MIRANDA CAMPOS | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE LA HUASTECA S.A. DE C.V. | FEAM REMANENTES 2018 | 2187870.34 | 50.64% | 79% | 2018
|  | 428 | IR-IEIFE-010-2018/EST | 185023 | 24EPR0012K | PRIMARIA GENERAL | GENERAL ZENON FERNANDEZ | Ciudad Fernández | Ciudad Fernández | PRIMERA ETAPA DE REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | JORGE OCTAVIO MIRANDA CAMPOS | CONSTRUCTORA VIG 21 S.A DE C.V. | FEAM REMANENTES 2018 | 1393152.72 | 62% | 62% | 2018
Total: $21,138,655.33
Programa: FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 (U128 PDR)
|  | 429 | AO-924037999-E147-2018/EST | 183026 | S/C62017 |  | PARQUE TANGAMANGA (ZONA MEDIA) | Rioverde | Rioverde | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO, CISTERNA Y SUBESTACIÓN PARA EL PARQUE, DEL MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. | ALBERTO ARIAS RODRIGUEZ | ASFALTOS Y TERRACERIAS DE RIOVERDE, S.A. DE C.V. | FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 (U128 PDR) | 2440390.78 | 35.64% | 50% | 2018
|  | 430 | LO-924037999-E137-2018 | 183026 | S/C62017 |  | PARQUE TANGAMANGA (ZONA MEDIA) | Rioverde | Rioverde | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA CENTRAL DE AGUA POTABLE PVC RD 26 Y FIERRO GALVANIZADO. | ALBERTO ARIAS RODRIGUEZ | J. SALVADOR RAMIREZ GONZALEZ | FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 (U128 PDR) | 1467459.02 | 76.09% | 84% | 2018
Total: $3,907,849.80
Programa: INGRESOS PROPIOS DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO (DIF)
|  | 431 | AD-IEIFE-114-2018/EST | 180805 | 00AAA0000A |  | JÓVENES CON RUMBO | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL PROYECTO "JÓVENES CON RUMBO" Y OBRAS EXTERIORES. | RAMON LORENZO HERNANDEZ | VALENTE MARTINEZ SALAZAR | INGRESOS PROPIOS DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO (DIF) | 149999.62 | 2% | 100% | 2018
|  | 432 | AD-IEIFE-115-2018/EST | 180804 | 00AAA0000A |  | CRECER PARA LA VIDA | Soledad de Graciano Sánchez | Soledad de Graciano Sánchez | CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL PROYECTO "CRECER PARA LA VIDA" Y OBRAS EXTERIORES. | JOSE EUGENIO CUELLAR MERCADO | MALDONADO MAS M CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | INGRESOS PROPIOS DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO (DIF) | 399999.98 | 23% | 100% | 2018
Total: $549,999.60
Programa: PACTEN 2018-2019
|  | 433 | AO-924037999-E149-2018 | 182402 | 24ENL0002L | NORMAL | BENEMÉRITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA SIGLO XXI, 6a. ETAPA. | MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VENADO, S.A. DE C.V. | PACTEN 2018-2019 | 1859122.88 | 57.84% | 80% | 2018
Total: $1,859,122.88
Programa: PLAN DE APOYO A LA CALIDAD EDUCATIVA Y LA TRANSFORMACIÓN A LAS ESCUELAS NORMALES (PACTEN) 2017
|  | 434 | IO-924037999-E13-2018 | 172403 | 24DNL0004K | NORMAL | ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL NORMALISMO MEXICANO | Matehuala | Matehuala | CONSTRUCCIÓN DE 1A. ETAPA DE UN EDIFICIO PARA SALAS DE TUTORIA Y MÚSICA, ESTRUCTURA U-1C, 4 ENTREEJES, E IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFICIO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS | MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | PATRICIA HORTENCIA REYNA DE LEON | PLAN DE APOYO A LA CALIDAD EDUCATIVA Y LA TRANSFORMACIÓN A LAS ESCUELAS NORMALES (PACTEN) 2017 | 947306.66 | 100% | 100% | 2018
|  | 435 | LO-924037999-E10-2018 | 172404 | 24ENL0002L | NORMAL | BENEMÉRITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CONSTRUCCIÓN DE LA 5A ETAPA | MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | JUJAMAS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | PLAN DE APOYO A LA CALIDAD EDUCATIVA Y LA TRANSFORMACIÓN A LAS ESCUELAS NORMALES (PACTEN) 2017 | 1973154.39 | 100% | 100% | 2018
Total: $2,920,461.05
Programa: ProFEN 2018
|  | 436 | AO-924037999-E148-2018 | 182401 | 24DNL0004K | NORMAL | ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL NORMALISMO MEXICANO | Matehuala | Matehuala | CONSTRUCCIÓN DE ARCO TECHO EN PRIMERA ETAPA. | MARIO ANTONIO RAMIREZ ESPARZA | ACACIA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | ProFEN 2018 | 1510259.15 | 50.89% | 63% | 2018
Total: $1,510,259.15
Programa: PROGRAMA DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
|  | 437 | IO-924037999-E139-2018 | 130504 | 24AIC0001X | FORMACIÓN P. TRABAJO | INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DEL EDIFICIO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL ICAT. | JOSE EUGENIO CUELLAR MERCADO | CONSTRUCTORA VIG 21 S.A DE C.V. | PROGRAMA DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 1844839.96 | 46.5% | 67.85% | 2018
Total: $1,844,839.96
Programa: RECURSOS INGRESOS IEFE
|  | 438 | AD-IEIFE-098-2018/EST | 130003 | 24EIU0007C | LIC. UNIV. Y TEC. | UNIVERSIDAD INTERCULRURAL DE SAN LUIS POTOSÍ UNIDAD ACADEMICA TAMAZUNCHALE | Mecatlán | Tamazunchale | CONSTRUCCIÓN DE CONTRAFUERTES Y REHABILITACIÓN DE CANAL PLUVIAL | ADRIAN NIETO RANGEL | JOVITA PEREZ SALAZAR | RECURSOS INGRESOS IEFE | 90499.08 | 63.15% | 100% | 2018
Total: $90,499.08
Total: $455,963,577.98
Ejercicio: 2019
Programa: CONVENIOS 2018
|  | 1 | AD-IEIFE-001-2019/EST-A | 180807 | 24EPR0011L | PRIMARIA GENERAL | ISABEL R. DE SANTOS | San Martín Chalchicuautla | San Martín Chalchicuautla | IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS | HECTOR COLUNGA REYES | IMPULSORA GENERAL DE ASFALTOS S.A. DE C.V. | CONVENIOS 2018 | 291261.48 | 100% | 100%
|  | 2 | AD-IEIFE-001-2019/EST-B | 180808 | 24EJN0403I | PREESCOLAR GENERAL | CELIA LECHON NOYOLA | Ciudad Valles | Ciudad Valles | IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS EDIFICIO C Y D | JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ | IMPULSORA GENERAL DE ASFALTOS S.A. DE C.V. | CONVENIOS 2018 | 68036.8 | 100% | 100%
|  | 3 | AD-IEIFE-001-2019/EST-C | 180809 | 24EPR0012K | PRIMARIA GENERAL | GENERAL ZENON FERNANDEZ | Ciudad Fernández | Ciudad Fernández | APLICACIÓN DE PINTURA | EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX | IMPULSORA GENERAL DE ASFALTOS S.A. DE C.V. | CONVENIOS 2018 | 29050.06 | 100% | 100%
Total: $388,348.34
Programa: ESCUELAS AL CIEN 2016 BASICA
|  | 4 | AO-924037999-E1-2019 | 160420 | 24DJN1826X | PREESCOLAR GENERAL | MARIA MONTESSORI | El Camarón | Tierra Nueva | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | JOSE EUGENIO CUELLAR MERCADO | JUJAMAS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ESCUELAS AL CIEN 2016 BASICA | 398763.76 | 20.12% | 59.55%
|  | 5 | AO-924037999-E7-2019-A | 160422 | 24DES0014C | SECUNDARIA GENERAL | MOISES SAENZ | Axtla de Terrazas | Axtla de Terrazas | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | KEVIN EDUARDO LOPEZ RIOS | JAIME PEREZ ROMERO | ESCUELAS AL CIEN 2016 BASICA | 1121443.68 | 7.848% | 25%
|  | 6 | AO-924037999-E7-2019-B | 160421 | 24DCC0032T | PREESCOLAR INDÍGENA | LEONA VICARIO | Iztacapa | Xilitla | MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL PLANTEL | ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA | JAIME PEREZ ROMERO | ESCUELAS AL CIEN 2016 BASICA | 872161.89 | 10.07% | 72%
Total: $2,392,369.33
Programa: EXPANSION EN LA OFERTA EDUCATIVA 2016
|  | 7 | AO-924037999-E4-2019 | 162101 | 24EIU0009A | LIC. UNIV. Y TEC. | UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSÍ UNIDAD ACADEMICA TAMUIN | Tamuín | Tamuín | PRIMERA ETAPA DE PATIO DE MANIOBRAS Y ACCESO SECUNDARIO. | VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | MOISES GARCIA BRICEÑO | EXPANSION EN LA OFERTA EDUCATIVA 2016 | 250696.59 | 100% | 100%
Total: $250,696.59
Programa: FEAM 2019 REGULAR
|  | 8 | AD-IEIFE-010-2019/EST | 194003 | 24DPR2028Z | PRIMARIA GENERAL | AQUILES SERDAN | San Rafael | Lagunillas | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL COMPLETO Y OBRAS EXTERIORES. | ALBERTO ARIAS RODRIGUEZ | ENDER MEDINA PAZ | FEAM 2019 REGULAR | 469265.61 | 0% | 3%
|  | 9 | AD-IEIFE-013-2019/EST | 194005 | 24DJN0394S | PREESCOLAR GENERAL | SALVADOR MURILLO | Paso Bonito | Ahualulco | REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PLANTEL. | VICTOR ISLAS CRUZ | RAUL VEGA SIERRA | FEAM 2019 REGULAR | 804395.71 | 0% | 32%
|  | 10 | AD-IEIFE-015-2019/EST | 194006 | 24DTV0563M | TELESECUNDARIA | EMILIANO ZAPATA | Colonia el Meco | El Naranjo | REHABILITACIÓN DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL Y RED ELÉCTRICA EXTERIOR. | JUAN CARLOS ALVAREZ ALVAREZ | JOAQUIN FERNANDO JONGUITUD MELENDREZ | FEAM 2019 REGULAR | 767000.66 | 0% | 1%
|  | 11 | AD-IEIFE-016-2019/EST | 194008 | 24DST0039D | SECUNDARIA TÉCNICA | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 34 | Tambaca | Tamasopo | 1a. ETAPA DE REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PLANTEL. | YEMAYEL GÓMEZ CASTRO | OBRAS Y PROYECTOS INTEGRALES DE LA HUASTECA S.A. DE C.V. | FEAM 2019 REGULAR | 1294498.32 | 0% | 5%
|  | 12 | IR-IEIFE-002-2019/EST-A | 194001 | 24ETV0884V | TELESECUNDARIA | TOMASA ESTEVEZ | El Alegre | Salinas | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES CON TECHADO TIPO II, DE 18.00 X 32.00 M. | VICTOR ISLAS CRUZ | CUALSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FEAM 2019 REGULAR | 1456143 | 0% | 0%
|  | 13 | IR-IEIFE-002-2019/EST-B | 194002 | 24DPR1018M | PRIMARIA GENERAL | MIGUEL HIDALGO | El Alegre | Salinas | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO TIPO II DE 10.00 X 24.00 M. EN PLAZA CÍVICA. | VICTOR ISLAS CRUZ | CUALSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FEAM 2019 REGULAR | 615392.32 | 0% | 0%
|  | 14 | IR-IEIFE-004-2019/EST | 194004 | 24DST0033J | SECUNDARIA TÉCNICA | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 37 | Tamán | Tamazunchale | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS EDIFICIO K, ESTRUCTURA U-1C Y OBRAS EXTERIORES. | ADRIAN NIETO RANGEL | ALEJANDRO KEMP LOPEZ | FEAM 2019 REGULAR | 1457830.17 | 0% | 0%
Total: $7,353,593.46
Programa: FEAM REMANENTES 2019
|  | 15 | AD-IEIFE-002-2019/EST | 195001 | 24DJN0393T | PREESCOLAR GENERAL | CARLOS DIEZ GUTIERREZ | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA DE 15.00 X 21.00 M. | JORGE DAVID PEREZ VAQUERO | RAUL VEGA SIERRA | FEAM REMANENTES 2019 | 280576.04 | 100% | 100%
|  | 16 | AD-IEIFE-003-2019/EST | 195008 | 24DPR0202C | PRIMARIA GENERAL | PLAN DE AYALA | Palmar Segundo | Mexquitic de Carmona | CONSTRUCCIÓN DE BARDEADO PERIMETRAL. | VICTOR ISLAS CRUZ | INGENIERIA PROYECTO Y CONSTRUCCION INATSA, S.A. DE C.V. | FEAM REMANENTES 2019 | 1011853.44 | 42% | 42%
|  | 17 | AD-IEIFE-004-2019/EST-A | 195003 | 24DML0020C | CAM | CAM LOUIS BRAILLE | Villa de Arista | Villa de Arista | REHABILITACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO A. | FABIAN MARQUEZ RIVERA | CONSTRUCCIONES DANATER S.A. DE C.V. | FEAM REMANENTES 2019 | 406123.79 | 0% | 39%
|  | 18 | AD-IEIFE-004-2019/EST-B | 195004 | 24DPR1483I | PRIMARIA GENERAL | EMILIANO ZAPATA | Villa de Arista | Villa de Arista | REHABILITACIÓN GENERAL DEL PLANTEL (CAMBIO DE LAMINAS DEL TECHADO, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y PUERTAS DE AULA). | FABIAN MARQUEZ RIVERA | CONSTRUCCIONES DANATER S.A. DE C.V. | FEAM REMANENTES 2019 | 232705.02 | 0% | 67%
|  | 19 | AD-IEIFE-005-2019/EST | 195009 | 24DPR0340E | PRIMARIA GENERAL | BENITO JUAREZ | Venado | Venado | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO TIPO II, DE 15.00 X 27.00 M. | VICTOR ISLAS CRUZ | CONSTRUCTORA QUID S.A. DE C.V. | FEAM REMANENTES 2019 | 1001137.13 | 0% | 34%
|  | 20 | AD-IEIFE-006-2019/EST | 195002 | 24DPR1374B | PRIMARIA GENERAL | FRANCISCO VILLA | Ciudad Valles | Ciudad Valles | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL. | VICTOR HUGO NOYOLA COVARRUBIAS | VIRIALMA, S.A. DE .C.V. | FEAM REMANENTES 2019 | 1181354.65 | 52.37% | 90%
|  | 21 | AD-IEIFE-007-2019/EST | 195005 | 24DPR2082U | PRIMARIA GENERAL | PLAN DE AYUTLA | Chununtzén Uno | Huehuetlán | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 Y OBRA EXTERIOR. | KEVIN EDUARDO LOPEZ RIOS | ERNESTO VALLE MAYA | FEAM REMANENTES 2019 | 1011484.94 | 15.84% | 48%
|  | 22 | AD-IEIFE-008-2019/EST | 195006 | 24DPR0928D | PRIMARIA GENERAL | FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS | El Jobo | Xilitla | REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PLANTEL. | ALFONSO ISMAEL MORANTE VALENCIA | LILIANA MEZA TORRES | FEAM REMANENTES 2019 | 1255650.2 | 0% | 43.2%
|  | 23 | AD-IEIFE-009-2019/EST | 195007 | 24DCC0100Z | PREESCOLAR INDÍGENA | NIÑOS HEROES | Pahuayo | Tamazunchale | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA ESTRUCTURAL REGIONAL 6.00 X 5.30 M. Y SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL, PRIMERA ETAPA Y OBRAS EXTERIORES. | ADRIAN NIETO RANGEL | EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS GAV S.A. DE C.V. | FEAM REMANENTES 2019 | 880926.75 | 6.617% | 32%
|  | 24 | AD-IEIFE-011-2019/EST | 195012 | 24ETV0826E | TELESECUNDARIA | MIGUEL BARRAGAN | San Luis Potosí | San Luis Potosí | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA AISLADA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 M. Y OBRA EXTERIOR. | JOSE EUGENIO CUELLAR MERCADO | OBRAS ELECTROCIVILES DEL POTOSI S.A. DE C.V. | FEAM REMANENTES 2019 | 468465.55 | 0% | 1%
|  | 25 | AD-IEIFE-012-2019/EST | 195011 | 24DML0039A | CAM | CAM DAVID PAUL AUSUBEL | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE DRENAJE DEL PLANTEL A LA RED MUNICIPAL, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL PERIMETRAL EN PLAZA CÍVICA, PINTURA EN MUROS Y DE ESMALTE EN PROTECCIONES EDIFICIO A. | EDUARDO MIGUEL DIAZ DIBILDOX | ZAIRA RUTH CERVANTES AMAYA | FEAM REMANENTES 2019 | 234902.17 | 0% | 100%
|  | 26 | IR-IEIFE-001-2019/EST | 195010 | 24DST0009J | SECUNDARIA TÉCNICA | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 9 | Venado | Venado | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO TIPO ARCOTECHO EN PLAZA CÍVICA DE 25.20 X 25.60 M. | VICTOR ISLAS CRUZ | JOVITA PEREZ SALAZAR | FEAM REMANENTES 2019 | 2383506.33 | 0% | 6.96%
Total: $10,348,686.01
Programa: FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MÚLTIPLES EDUCACIÓN SUPERIOR 2019
|  | 27 | IR-IEIFE-003-2019/EST | 192301 | 24EIU0006D | LIC. UNIV. Y TEC. | UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSÍ UNIDAD ACADEMICA MATLAPA | Matlapa | Matlapa | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS DE 2 ENTRE EJES CADA UNA, ESTRUCTURA U-2C, PLANTA ALTA, 3 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS Y CUBIERTA TIPO II DE 18.00 X 32.00 M. EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y OBRAS EXTERIORES. | ADRIAN NIETO RANGEL | GABRIEL BADILLO SAN JUAN | FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MÚLTIPLES EDUCACIÓN SUPERIOR 2019 | 2195348.52 | 0% | 0%
Total: $2,195,348.52